Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за  2018 год

Решением Назаровского городского Совета депутатов (далее – НГСД) от 13.12.2017 № 6-23 «Об утверждении бюджета г. Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  на  2018 год к финансированию за счет средств бюджетов всех уровней было принято  16 муниципальных программ (далее по тексту- МП) на сумму 960 288,18 тыс. руб., в том числе 2 муниципальные программы, реализуемые за счет текущего финансирования. Скорректированный бюджет в последнем чтении (с учетом средств из КБ)  предусматривал финансирование муниципальных программ в сумме  1150248,77 тыс. руб.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с аналогичными государственными программами, утвержденными Правительством Красноярского края, отчеты о реализации МП в части целевых показателей  и показателей результативности представлены разработчиками в соответствии с  Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ».

Фактическое финансирование  МП за 2018 год составило 1 129 119,40 тыс. руб. или 98,16 % от плана.

При этом необходимо отметить, что доходы городского бюджета составили 1 175 103,19 тыс. руб. при плане по доходам - 1 187 701,05 тыс. руб. (или 98,9%), фактические расходы бюджета города – 1 174 027,87 тыс.руб., при плановой величине расходов - 1 196 289,90 тыс.руб. Фактически профицит  бюджета составил 1075,32 тыс. руб., при запланированном дефиците - 8588,85 тыс. руб.

1. Муниципальная программа  «Развитие образования города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление образования администрации города Назарово.

Соисполнителями программы в 2018 году являлись:

- Управление социальной защиты населения города Назарово

- МКУ «Управление городским хозяйством»;

- администрация города Назарово (отдел по собственности и землепользованию администрации города Назарово)

Программа утверждена Постановлением администрации города Назарово от 10.11.2017 № 1515-п «Об утверждении муниципальной программы города Назарово» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. Последние изменения в муниципальную программу были внесены постановлением администрации города Назарово от 29.06.2018 № 837 - п.

Цель программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

- Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»;

- Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

В структуре расходов управления образования наибольший удельный вес занимают расходы учреждений дошкольного образования - 60%,  на общеобразовательные учреждения и учреждений дополнительного образования приходится – 37% и 3% всех расходов содержание прочих учреждений, молодежная политика и оздоровление детей.

Для достижения цели Программы «Развитие образования города Назарово» в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

- Формирование системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития города.

- Обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

- Модернизация образовательных программ в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации.

- Повышение эффективности замещающих семей.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» в 2018 году предусмотрены плановые назначения в размере  736 372,65 тыс. руб., в том числе  бюджетом города  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 689 902,58 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы  составило 726 679,91 тыс. руб., это 98,7% к плановым назначениям, в том числе 683 142,74  тыс. руб.-  средства бюджетов всех уровней (или 99,0%).

Средства краевого бюджета исполнены на 99,54% (478 957,59  тыс. руб. при плане 481 176,03тыс. руб.), муниципального бюджета на 97,7% (196 770,05 тыс. руб. при плане 201 311,45 тыс. руб.), федерального бюджета - 7415,10 (100%), внебюджетные средства исполнены на 93,7% (43 537,16 тыс. руб. при плане 46 470,07 тыс. руб.).

Исполнение бюджетных ассигнований менее 100% сложилось  в связи с недопоступлением средств в бюджет города.

В разрезе каждой подпрограммы финансовое обеспечение сложилось следующим образом:

Подпрограмма 1 - плановые назначения составили  667 315,98  тыс. руб. Исполнение подпрограммы  составило 657 859,00  тыс. руб., это 98,6% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 99,6% (462 266,68  тыс. руб. при плане 464 158,89 тыс. руб.), муниципального бюджета на 97,2% (154 020,12 тыс. руб. при плане 158 413,59 тыс. руб.), федерального бюджета на 100,0% (750,00 тыс. руб. плановый и фактический показатель), внебюджетные средства исполнены на 92,8% (40 822,20 тыс. руб. при плане 43 993,50 тыс. руб.).

Подпрограмма 2 - плановые назначения составили  27 363,55 тыс. руб. Исполнение подпрограммы  составило 27 415,87 тыс. руб., это 100,2% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 98,1% (7 866,79  тыс. руб. при плане 8 018,81  тыс. руб.), муниципального бюджета на 99,8% (16 834,12  тыс. руб. при плане 16 868,17 тыс. руб.).

Подпрограмма 3 - плановые назначения составили  13 190,06  тыс. руб. Исполнение подпрограммы  составило 13 016,40 тыс. руб., это 98,7% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 97,3% (6 351,30 тыс. руб. при плане 6 524,96 тыс. руб.), федерального бюджета на 100% (6 665,10 тыс. руб. при плане 6 665,10   тыс. руб.).

Подпрограмма 4 - плановые назначения составили  28 503,06  тыс. руб. Исполнение подпрограммы  составило 28 388,63  тыс. руб., это 99,6% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (2 472,81 тыс. руб. при плане 2 472,81 тыс. руб.), муниципального бюджета на 99,6% (25 915,82 тыс. руб. при плане 26 029,7 тыс. руб.).

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1.Значение целевых индикаторов и показателей результативности

В оценке результатов муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» используются 1 целевой индикатор и 9 ключевых показателей.

Из них:

Целевой индикатор программы «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил 85,4%, при плановом значении целевого индикатора 85,4%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 1 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составил 75,5%, при плане 74,5%. Увеличение показателя обусловлено ростом количества воспитанников на 24 человека.

Показатель результативности 2 «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ города Назарово с худшими результатами» составил 1,3% . Плановое значение данного показателя составляло 1,3%.

Показатель результативности 3 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»  составил 15,1%, при плановом значении  15,1%. Уменьшение показателя обусловлено увеличением численности обучающихся на 113 человек и уменьшением обучающихся занимающихся во вторую смену на 13 человек.

Показатель результативности 4 «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования»  составил 93%.

Показатель результативности 5 «Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста»  составил 87%, при плане 87% .

Показатель результативности 6   «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Назарово»  составил  9% при плановом значении в 9%.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 7 «Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет)»  составил 70,5% . Плановое значение данного показателя составляло 70,5%.

В рамках подпрограммы 3 «Поддержка детей-сирот,  расширение практики применения семейных форм воспитания» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 8 «Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в общей численности  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  составил 29,2%. Плановое значение данного показателя составляет 29,2%. Увеличение показателя обусловлено ростом количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были переданы в приемные семьи.

Показатель результативности 9 «Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения»  составил 7,7%, т.к. приобретено на данный момент 12 квартир из 14. Данный показатель будет выполнен в 4 квартале 2018 года по факту приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2018 год целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы достигли своих запланированных  значений.

Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

В муниципальной программе «Развитие образования города Назарово», в 2018 году были реализованы следующие мероприятия:

По подпрограмме 1:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города. Данное мероприятие реализовано через обеспечение безопасной и комфортной жизнедеятельности муниципальных организаций;

2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях. Реализация программы дошкольного образования осуществлялась путем выделения средств краевого бюджета для начисления заработной платы отдельной категории работников (педагогические работники, административный и учебно-вспомогательный персонал) и на материальное обеспечение образовательных организаций на реализацию программы;

3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях. Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществлялась путем выделения средств краевого бюджета для начисления заработной платы отдельной категории работников (педагогические работники, педагогические работники, административный и учебно-вспомогательный персонал) и на материального обеспечения образовательных организаций на реализацию программы;

4. Осуществление присмотра и ухода за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также  детей с туберкулезной интоксикацией. Мероприятие реализовано, т.к. присмотр и уход за перечисленной категорией детей в образовательных организациях осуществлялся без взимания родительской платы.

5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера заработной платы (минимального размера оплаты труда). Мероприятие выполнено, т.к. работникам муниципальных организаций обеспечен уровень заработной платы не ниже минимального размера заработной платы установленного в Красноярском крае.

6. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка начислялась и выплачивалась за счет средств краевого бюджета.

7. Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Предписания надзорных органов исполнены;

8. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений. Предписания надзорных органов исполнены за счет средств субсидии из краевого бюджета;

9. Обеспечение питанием детей льготных категорий, обучающихся в муниципальных организациях, без взимания платы. В общеобразовательных организациях дети льготных категорий в количестве 1249 чел. обеспечены бесплатным питанием;

10. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Обеспечено оздоровление и занятость в лагерях с дневным пребыванием детей (1225 чел.).

По подпрограмме 2:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города. Данное мероприятие реализовано через обеспечение безопасной и комфортной жизнедеятельности муниципальных организаций;

2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии почетного звания. В рамках данного мероприятия обеспечено повышение заработной платы молодым специалистам, путем установления им персональной выплаты, а также обеспечено повышение заработной платы специалистам, имеющим почетное звание, путем установления персональной выплаты за опыт в занимаемой должности при наличии почетного звания;

3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера заработной платы (минимального размера оплаты труда). Мероприятие выполнено, т.к. работникам муниципальных организаций обеспечен уровень заработной платы не ниже минимального размера заработной платы.

4. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Обеспечено оздоровление и занятость в лагерях с дневным пребыванием детей (1225 чел.).

5. Обеспечение выплат отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях. Обеспечено повышение заработной платы отдельным категориям работников (врач – 49630 руб., медицинская сестра – 29778 руб., шеф-повар- 29778 руб., ст.воспитатель-39704 руб.);

6.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Приобретена 361 путевка в муниципальные загородные оздоровительные лагеря с целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей;

По подпрограмме 3:

1.  Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета. В 2018 году приобретено 12 квартир для лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2018 году обеспечено выполнение плановых показателей по основному большинству позиций, что свидетельствует о достигнутых позитивных изменениях в муниципальной системе образования и выполнении определенных Программой задач.

Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2018 году запланированные меры правового регулирования реализованы в срок.

Муниципальные нормативные правовые акты содержат все текущие изменения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные нормативные правовые акты, не требующие изменений будут также применяться в 2019 году и плановом периоде для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования города Назарово».

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие образования города Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) |  | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) u = 9692,74687 |  | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) |  | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) |  | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (726679,90668+ 9692,74687)/ 736372,65355 | 736372,65355-726679,90668 |  | К1=85,4/85,4 =1; 1 |  | М1=74,5/74,7;М1хQ1=1х 0,2; М2=1,3/1,3; М2хQ2=1х0,1; М3=15,1/15,1;М3хQ2=1х 0,1; М4=93/93; М4хQ2=1х0,1; М5=87/87; М5хQ2=1х 0,1; М6=9/9; М6хQ2=1х 0,1; М7=70,5/70,5;М7хQ2=1х 0,1; М8=29,2/29,2;М8хQ2=1х 0,1; М9=7,7/7,7; М9хQ2=1х0,1. |  |  |  |
| О1=1 высокая | u = 9692,74687 тыс.руб. (недопоступление доходов в бюджет города) |  | О2=1 высокая |  | О3 = 1 высокая |  | Оитог = 1 высокая |  |

Итоговая оценка эффективности программы за 2018 год составила 1, эффективность реализации муниципальной программы признается  высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

2. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление социальной защиты населения администрации г.Назарово.

На 2018 год муниципальная программа утверждена постановлением от 10.11.2017 №1517-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты граждан города Назарово» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы».

Последние изменения в муниципальную программу были внесены постановлением администрации города Назарово от 28.12.2018 № 2266-п.

Отчет о реализации Программы за 2018 год представлен в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 №1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово.

Оценка эффективности реализации муниципальной программ произведена в соответствии с постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об  утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Для достижения целей Программы:

I.   Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи

П. Повышение качества и  доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

- «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей»

- «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании»

- «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Назарово»

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм:

1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»;

2.  «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;

3. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово» в 2018 году бюджетом города предусмотрены плановые назначения в размере 66257,72 тыс.руб. (в том числе средства городского бюджета – 1 513,71 тыс. руб., 64574,01 тыс. руб.- средства краевого бюджета). Кроме того планировались внебюджетные средства в размере 1654,12 тыс. руб. Все плановые назначения исполнены в полном объеме (при плане 67911,84 тыс. руб. с учетом внебюджетных средств исполнение составило 67911,84 тыс. руб.).

В ходе реализации программы «Система социальной защиты населения

города Назарово» значения целевых индикаторов и показателей результативности в целом выполнены.

Целевой показатель 1 «Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право составил 99% (при плане 99%) выполнение 100%.

Целевой показатель 2 «Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением» составила 100%.

Целевой показатель 3 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания» выполнен на 100%.

По подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:

- показатель 1.1 «Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право» выполнен на 100% (план 100%),

Выполнению целевого показателя способствовали проведение следующих мероприятий:

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет  в сумме 945,6 тыс. рублей (в 2018 году данную выплату получали 39 человек);

- организация и проведение социально значимых мероприятий общегородского значения в сумме 102,18 тыс. рублей (День Победы в Великой Отечественной войне, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия);

- показатель 1.2 «Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе» составил 32,0% (при плане 32,0% выполнение 100%).

По подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:

- показатель 2.1 «Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право» составил 98 (план 98%);

- показатель 2.2 «Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению городе» составил 75% (план 55%).

Осуществлен бесплатный провоз 78 детей до места нахождения лагеря и обратно.

По данному мероприятию отклонение возникло за счет уменьшения нуждающихся в путевках( снижение нуждаемости произошло за счет снятия с очереди по причине отказа от путевки, окончания срока действия справки, дающей право на путевку).

Подпрограмма 3 « Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- показатель 3.1 «удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города и имеющих право на их получение» выполнен на 85% (план 85%).

Показатель включает в себя осуществление за счет средств местного бюджета возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города (11 человек). В 2018 году выплата в сумме 391,2 тыс. рублей направлена на поддержание и повышение уровня доходности получателей с особыми заслугами.

Подпрограмма 4 «Повышение качества доступности социальных услуг населению»:

- показатель 4.1 «удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему  числу  детей-инвалидов, проживающих  на территории города» выполнен на 93% (план 94%).

- показатель 4.2 «Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)» составил 27% (план 27%).

- показатель 4.3 «Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году» составил 0% (план не более 0,1%);

- показатель 4.4 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг  муниципальными учреждениями социального обслуживания населения» достигнут при плане не менее 90%, факт 100%.

- показатель 5.1 «Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий» достигнут, при плане не менее 95% факт составил 100%.

- показатель 5.2 «Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения» достигнут и составил 100% (план не менее 90%);

- показатель 5.3 « Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные  и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году» достигнут, при  плане не более 0,1%, факт составил 0%.

Исполнение краевых бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г.Назарово в сумме 18684,1 тыс.руб. и подведомственных учреждений в сумме 45889,9 тыс.рублей, составило 100%. что положительно отразилось на выполнении вышеперечисленных показателей.

Сводные показатели по муниципальному заданию выполнены полностью (жалобы со стороны потребителей услуг и предписания надзорных органов отсутствуют).

Количество получателей услуг исполнено в пределах утвержденного планом (3331).

В целом бюджетные ассигнования предусмотренные на реализацию муниципальной программы исполнены на 100%.

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой. (О1=1)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=1).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 1. Эффективность программы признана высокой.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) u = 4867,3296 | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (67911,84 + 0)/67911,84 | 67911,84-67911,84 | К1=(99/99+100/100+27945/27945)/3; | М1=100/100;М1хQ1=1х 0,1; М2=32/32; М2хQ2=1х0,1; М3=98/98; М3хQ2 =1х 0,2; М4=75/55; М4хQ2=1х 0,2; М5=85/85; М5хQ2=1х 0,2; М6=93/94; М6хQ2=0,989х 0,04; М7=27/27; М7хQ2=1х 0,02; М8=100/100;М8хQ2=1х 0,02; М9=100/100;М9хQ2=1х 0,03. М10=100/100;М10хQ2=1х 0,03. М11=100/100;М11хQ2=1х 0,03. М12=100/100;М12хQ2=1х 0,03. | 3√(1*1*0,9996) |
| О1=1 | u = 0 тыс.руб. | О2=1 | О3 = 0,9996 | Оитог = 0,99 |
| высокая | (недопоступление средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | высокая | высокая | высокая |

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

Орган ответственный за реализацию программы: администрация города Назарово,  соисполнителем программы является  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

-формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- -комплексное  решение вопросов  благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города.

- Задачи Программы:

- Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- Организация озеленения территории города;

- Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- Содержание мест захоронения.

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализовывались 
3 подпрограммы и  предусмотрено  4 отдельных мероприятия:

1.   «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово».

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово».

3. «Благоустроенный город Назарово».

Отдельные мероприятия:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

- Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг;

- Выполнение инженерно  изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1);

- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

- Общий объем финансирования программы с 2018 по 2020 г.г. составляет  219 909,925 тыс. рублей, из них:

Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 10.11.2017 №1511-п (в редакции постановления от 25.12.2018 №2199-п)  на 2018 г.: 62 488,12 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 29 960,70 тыс.руб., средства краевого бюджета 32 527,42 тыс.руб. 	Объем утвержденного финансирования согласно сводной бюджетной росписи на 31.12.2018: 62 488,12 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 29 960,70 тыс.руб., средства краевого бюджета 32 527,42 тыс.руб.   Исполнено мероприятий за 12 мес. 2018 г. на сумму  56 477,45 тыс. руб., профинансировано 56 472,47 тыс.руб. (с учетом расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и в т.ч.: кредиторская задолженность 2017г.: 653,22 тыс. руб.)

В целом за 2018 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 90,37%.

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам (4715,66 тыс.руб.):

Расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность):

- по оплате электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города 629,15 тыс. руб.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений (связь, т/энергия, вода, эл.энергия офис, бензин) 29,06 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг и заработной платы :

- поставка т/энергии, услуги водоснабжения и водоотведения, услуги связи, эл.энергия, офис,  бензин 55,92 тыс.руб.

- зар.плата и страховые взносы 105,98 тыс.руб.

Экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков:

- капитальный ремонт тепловых сетей от  ТК-р 115 до ТК-р117 ул. Боровая - 19,19 тыс. руб.

- капитальный ремонт водовода №3 от НФС  до Привокзального 25,25 тыс.руб.

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка напорного коллектора в г. Назарово  -  42,10 тыс.руб.

- выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными: 0,02 тыс. руб.

- санитарная уборка территории города Назарово: уборка и вывоз снега с территории центральной площади, парк "Радуга детства" 0,002 тыс.руб.

- санитарная уборка территории города Назарово: уборка и вывоз снега с территории пос.Бор, мемориал ВОВ - 0,01 тыс.руб.

- текущий ремонт мемориала Назаровцам участникам ВОВ - 0,01 тыс.руб.

Экономия бюджетных ассигнований от расторжения контрактов при условии оказании услуг в полном объеме:

- по оплате электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города 153,39 тыс. руб.

- возврат незаявленных финансовых средств УК по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в Краевой бюджет 3655,58 тыс. руб.

Расходы, неисполненные по причине не заключения муниципального контракта в 2018 году (неисполненные по необъективной причине):

- выполнение инженерно-изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1) 1300,00 тыс.руб.

Таким образом,  значение критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 0,98.

В ходе реализации программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» степень выполнения  целевых показателей и показателей результативности  составила 0,99 и 0,83:

Целевой показатель 1:  «Доля убыточных организаций  ЖКХ» (плановое значение в 2018г.: 0%). Всего осуществляет деятельность 8 организаций жилищно-коммунального комплекса (без учета УК), согласно ФСН Форме№22-ЖКХ (реформа).  По состоянию на 31.12.2018 убыточные организации ЖКХ  отсутствуют. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения (фактическое значение целевого показателя  за   2018г.   не превышает планового значения).

Целевой показатель 2: «Уровень износа коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности» (плановое значение в 2018г.: 51,6%).

Уровень износа коммунальной инфраструктуры за 2018 г. рассчитан как среднеарифметическое и составляет 52,94%:

- уровень износа инж. сетей ООО «Тепло» составляет 60,81%;

- уровень износа инж. сетей ООО «Водоканал»  составляет:

- сети канализации 47%;

-  водопроводные сети 51%

Фактическое значение целевого показателя  за 2018г. не  достигнуто (выше утвержденного на 2018г. планового значения). Целевой показатель  исполнен на 97,5% от планового значения.

Целевой показатель 3:  «Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления ЖКУ (ежегодно)» (плановое значение в 2018г.: 100%). За период с января по декабрь 2018 г. все обращения и жалобы рассмотрены в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя  за 1-4 квартал 2018г. достигнуто утвержденного на 2018г. планового значения.

Показатели результативности Программы:

- «Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение» (плановое значение в 2018г.: 0; 10,8; 0 ед. на 100 км. тепло-, водо-, канализационных сетей соответственно). За период с января по декабрь 2018г. на сетях теплоснабжения и водоотведения  не произошло ни одной аварии. На сетях водоснабжения произошло 32 аварии. Показатель аварийности  32*100/163,34=19,6. Фактическое значение  интегрального показателя аварийности инженерных сетей  не  достигнуто утвержденного на 2018г. планового значения (из-за  увеличения аварийности на сетях водоснабжения). Источник информации: ООО «Водоканал», ресурсоснабжающие организации, Управляющие компании.

- «Объем ремонта  инженерных сетей» (плановое значение в 2018г.: 4000 пог. м.).  За январь-декабрь 2018 год  отремонтировано  5569 м. инженерных сетей, в т.ч. тепловых- 3836 м, водопроводных- 840 м, канализационных -893м. Фактическое значение показателя  результативности за 2018г. достигнуто утвержденного на 2018г. планового значения, и  считается  исполненным на 100%.

- «Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» (плановое значение в 2018г.:98,7%) За январь - декабрь 2018 года составил  98,4% (расчет: (666026,7- 10832,325)/666026,7*100= 98,4%

- Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению на сумму  666 026,7 тыс. руб.

- Поступило денежных средств на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ  на сумму 10 832,325 руб., оплачено      10 417,296 руб.

- Предусмотрено бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ в 1-4 квартале   на сумму 14 483,727 тыс.руб.

Расчетное фактическое значение показателя  результативности за  2018г. не достигнуто утвержденного на 2018г. планового значения. Показатель результативности  исполнен на 99,67% от планового значения.

- «Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» (плановое значение в 2018г.: 94%) составила       636396,3 тыс.руб. или  97,1%. Начислено к оплате за минусом выпадающих доходов 655609,404 тыс.руб. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Увеличение доли населения, обеспеченного услугами водоснабжения (в т.ч. посредством ВРК)  и питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности  от общей численности населения города» (плановое значение в 2018г.: 97,54%). Среднегодовая численность постоянного городского населения согласно оценки на 2018г. составит 49807 чел.

На конец 4 квартала работы по подключению  к водоснабжению частного сектора (в т.ч. установке ВРК) произведены 341 чел. Доля населения, не обеспеченного питьевой водой  составила   (1333-341)*100 /49 807=1,99%. Фактическое значение показателя  результативности за  2018г. достигнуто утвержденного на 2018г. планового значения и  считается  исполненным на 100%. Источник информации: ООО «Водоканал».

- «Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы (по отношению к аналогичному периоду прошлого года)»
(плановое значение в 2018г.: 3,0%).  За 2018г. экономия составила 4,07%. Потребление электроэнергии учреждениями бюджетной сферы за  2017 года составило 5 296,73 тыс.кВт,  за  2018 г. 5 081,08 тыс.кВт. Показатель результативности  исполнен на 100,0% от планового значения.

- «Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием  коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории города»
(плановое значение в 2018г.: 100%; 77,71%; 48,80% соответственно).

На конец 4 кв. 2018г. расчеты по приборам учета составили:

- электроэнергия 100%;

- тепловая энергия 37,65% (установлено 125 приборов);

- водоснабжение 9,94% (установлено 33 прибора).

Фактическое значение показателя  результативности (интегральное) за  2018г.  не достигнуто утвержденного на 2018г. планового значения. Показатели подлежат корректировке, ранее учитывались индивидуальные приборы учета.

- «Доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию   от общей площади зелёных насаждений» (плановое значение в 2018г.: 11,91%). Общая площадь зеленых насаждений  3 194 000 кв.м. Общая площадь цветников, парков, скверов, газонов, включенных в технич. задание,  летний период - 380 730 кв.м, зимний период – 7 500кв.м.  Доля площади цветников, парков, скверов, газонов, включенных в технич. задание, от общей площади зеленых насаждений составляет за  2018 г.: 11,92%. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием» (плановое значение в 2018г.: 100%). Выполняется 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническим заданием»
(плановое значение в 2018г.: 100%). За 2018 г. выполнено 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Удельный вес  привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения» составил 3,09% (плановое значение в 2018г.: 2,40%). Привлечение граждан во время проведения двухмесячника по благоустройству 2018г.:  493 чел. (студенческие отряды 429 чел., жители города 67 чел.), общая численность занятого населения 2018г. (оценка):       15 947 чел. Плановое значение показателя  результативности за  2018 г.  достигнуто. Показатель результативности  исполнен на 100,0 % от планового значения.

- «Содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием» (плановое значение в 2018г.: 100%).  Выполняется 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

За 2018 года были заключены муниципальные контракты на мероприятия, предусмотренные  программой, в том числе:

По подпрограмме «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

-Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

-Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города;

- Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

-Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

выполнены следующие мероприятия:

1) Ремонт и содержание сетей уличного освещения. Исполнено 2359,01 тыс.руб., профинансировано 2359,01тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

2)  Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. Исполнено 12 847,20 тыс.руб., профинансировано 12 218,05 тыс.руб. (кредиторская задолженность 629,15 тыс.руб.)

3)  Устройство уличного освещения по ул.Сушь.Заводская. Исполнено 99,90 тыс.руб., профинансировано 99,90 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

4) Устройство освещения автобусной остановки, расположенной в п. Безымянный. Исполнено 77,81 тыс.руб., профинансировано 77,81 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

5) Капитальный ремонт тепловых сетей от  ТК-р 115 до ТК-р117 ул. Боровая. Исполнено 3 818,81 тыс.руб., профинансировано 3 818,81 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

6) Капитальный ремонт водовода №3  от НФС  до Привокзального. Исполнено 5 024,75 тыс.руб., профинансировано 5 024,75 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

7) Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка напорного коллектора в г. Назарово. Исполнено 8 377,2632 тыс.руб., профинансировано 8 377,2632 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

Погашена кредиторская задолженность:

1) Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. (кред. задолженность 2017г.) 603,04242 тыс.руб.

По подпрограмме «Благоустроенный город Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Организация озеленения территории города;

- Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- Содержание мест захоронения.

выполнены следующие мероприятия:

1) Посадка и содержание цветников. Исполнено 374,00 тыс.руб., профинансировано  374,0 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

2) Приобретение газонной травы. Исполнено 26,00 тыс.руб., профинансировано  26,00 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

3) Санитарная уборка территории города Назарово:  текущее содержание  городских площадей,  газонов, парков и скверов. Исполнено 2 189,49975 тыс.руб., профинансировано  2189,49975 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

4) Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово. Исполнено 511,78102 тыс.руб., профинансировано  511,78102 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

5) Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения. Исполнено 104,800 тыс.руб., профинансировано  104,80 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

6) Обслуживание фонтана на центральной площади. Исполнено 98,0 тыс.руб., профинансировано  98,0 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

7) Ремонт и содержание фонтана на территории "Зеленого базара". Исполнено 83,0 тыс.руб., профинансировано  83,0 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

8) Расконсервация, обслуживание, консервация фонтана на территории детского городка "Радуга детства". Исполнено 99,0 тыс.руб., профинансировано  99,0 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

9) Санитарная уборка территории города Назарово: уборка и вывоз снега с территории центральной площади, парк "Радуга детства". Исполнено 99,998 тыс.руб., профинансировано  99,998 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

10) Санитарная уборка территории города Назарово: уборка и вывоз снега с территории пос.Бор, мемориал ВОВ. Исполнено 99,990 тыс.руб., профинансировано  99,990 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

11) Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово. Исполнено 147,69744 тыс.руб., профинансировано  147,69744 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

12) Ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами. Исполнено 20,0 тыс.руб., профинансировано  20,0 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

13) Демонтаж новогодней иллюминации на территории г. Назарово. Исполнено 49,00 тыс.руб., профинансировано 49,00 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

14) Текущий ремонт мемориала Назаровцам участникам ВОВ. Исполнено 99,990 тыс.руб., профинансировано 99,990 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

14)  Оформление информационных стендов. Исполнено 32,244 тыс.руб., профинансировано 32,244 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

15) Приобретение лапы елочной, игрушки новогодней "Шар". Исполнено 50,0 тыс.руб., профинансировано 50,0 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

16) Приобретение светодиодная гирлянда 24V 10 м 100LED цвет мульти. Исполнено 73,979 тыс.руб., профинансировано 73,979 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

17) Приобретение конусов 2 м цвет зеленый с подсветкой. Исполнено 74,021 тыс.руб., профинансировано 74,021 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

18) Оформление ледового городка: на территории детского парка, пос. Бор, Центральной площади в городе Назарово. Исполнено 522,30 тыс.руб., профинансировано 522,30 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

19) Работы по монтажу новогодней иллюминации на территории детского парка, центральной площади, пос. Бор г. Назарово. Исполнено 216,499 тыс.руб., профинансировано 216,499 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

20) Работы по сборке и монтажу деревянных горок на территории детского парка, площади пос. Бор г. Назарово. Исполнено 220,00 тыс.руб., профинансировано 220,00 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

21) Текущее содержание мест захоронения. Исполнено 684,5601тыс.руб., профинансировано 684,5601тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» выполнены следующие мероприятия:

1) Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы. Исполнение 0,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»:

Исполнено 6 864,03054 тыс.руб., профинансировано 6 834,97218 тыс.руб. (кред.задолж. 29,05836 тыс.руб.)

Погашена кредиторская задолженность:

1) Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» кредиторская задолженность  2017 года -  50,17824 тыс.руб.

Мероприятие «Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг»:

Исполнено 10 832,325 тыс.руб., профинансировано 10 832,325 тыс.руб.

Мероприятие «Выполнение инженерно-изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1)»:

Исполнено 0,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

Мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»:

Исполнено 300,00 тыс.руб., профинансировано 300,00 тыс.руб.

За 2018г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,93.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2018г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 0,98.

- По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,99.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,83.

Эффективность реализации Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  оценивается как высокая.

Высокая   эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  в  2018 году позволила  выполнить работы по содержанию территории площадей, парков, скверов и газонов, по текущему содержанию городского кладбища, по ремонту и содержанию инженерных сетей и  уличного освещения.

- 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово»

- Орган ответственный за реализацию программы -  отдел культуры администрации города Назарово. Соисполнителем программы является МКУ «Архив города Назарово».

- Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города  в краевое, общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Назарово.

Для достижения цели Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения   города  Назарово в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города.

2. Обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной  жизни.

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Назарово» в 2018 году  предусмотрены бюджетные  ассигнования  в размере 110 181,54 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 89 045,17 тыс. руб., краевого бюджета – 21 130,97 тыс. руб. и  5,4  тыс. руб.  –  федерального бюджета.  За счет внебюджетных средств планировалось выполнить мероприятий программы на сумму 9720,02 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2018 год за счет всех видов бюджета составило 105 750,66 тыс. руб., в том числе:

бюджет города - 84 614,37 тыс. руб. (или 95% от плановой величины);

краевой бюджет - 21 130,89 тыс. руб. (или 100% от плановой величины);

федеральный бюджет – 5,4 тыс. руб. (или 100,0% от плановой величины).

внебюджетных средств было выполнено мероприятий на сумму 9283,56827 (или 95,5% от запланированной величины).

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые  за  2018 год

- Реализация программных мероприятий за 2018 год обеспечила выполнение плановых показателей по основным позициям, что свидетельствует о достигнутых позитивных изменениях и выполнении определенных Программой задач.

В рамках выполнения Программы достигнуты следующие результаты:

Целевые индикаторы:

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составил 105,8 % (при плане 110%). Не достижение планируемой величины связано со снижением количества посетителей на мероприятиях на платной основе, по причине трудной финансовой ситуацией сложившейся в городе Назарово,

Отделом культуры проведены брендовые мероприятие на территории г.Назарово, такие как:

Городской фестиваль хоровой и инструментальной музыки «Времён связующая нить».

Городской фестиваль православной духовной музыки и культуры «Рождественские звоны».

Краевой фестиваль авторской песни памяти Высоцкого.

Городской фестиваль гармонистов и фольклорных коллективов «Разверни гармонь по шире».

Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени М.А. Ладыниной.

Краевой фестиваль казачьей песни «Сибирская станица».

Городской фестиваль детского любительского творчества «Золотой цыпленок».

Городской фестиваль эстрадной песни «Маленькие звездочки».

Городской фестиваль хореографических коллективов «Танцующая весна»

Городской конкурс чтецов «Ожившая строка».

Всероссийские акции: «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь в музее», «Ночь в библиотеки».

Успешно проведен цикл мероприятий в рамках школьных лагерей и цикл новогодних программ.

- «Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составил 41,5 экз. при плановом значение показателя 40 экз.

- «Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города» составил 72,5 %. (при плане 70,7%).

- Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

- В рамках выполнения задачи Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «количество пользователей общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составило 549,9 чел. Плановое значение данного показателя – 548,3 чел.

- - показатель 2 «Среднее число книговыдач на 1000 жителей» составил 11197,7 экз. (при плане – 11189,7 экз.).

- Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- - оперативное и качественное обеспечение свободы доступа к источникам информации и создание комфортных условий для работы пользователей

- - реализация образовательных, информационных программ, проведение культурных акций.

- - повышение читательской компетенции и профессиональной квалификации библиотечных кадров.

- - формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения;

- - совершенствование методов работы библиотек с различными категориями читателей.

- В рамках выполнения задачи Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «увеличение посещаемости муниципального музея города Назарово» составил 0,533 тыс. на 1 жит. Плановое значение данного показателя на 2018 год составляет 0,523 тыс. на 1 жит.

- Выполнение показателя достигнуто за счет:

- - проведения ряда мероприятий традиционно посвященных воспитательно-патриотической работе.

- - проведения встречи в рамках Назаровского кинофорума им. М.А. Ладыниной.

- - показатель 2 «доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда» составил 46,8%. (при плане на 2018 год – 52,1%). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с временным закрытием выставочных залов по предписанию отдела надзорной деятельности Управления МЧС.

- В рамках выполнения задач Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «доля документов, хранящихся в нормативных условиях от общего числа документов архива города» составил 92,3%. (Плановое значение 94,1%).

- - показатель 2 «доля оцифрованных названий фондов, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» составил 100%. (Плановое значение 100%).

- В рамках выполнения задач Подпрограммы 4 «Искусство и народное творчество» достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей» составил 3382 чел. (при плане на 2018 год 3333 чел.).

- - показатель 2 «число участников клубных формирований на 1000 жителей» составил 72,37 чел. Плановое значение данного показателя – 72,37 чел.

- - показатель 3 «число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей» составил 25,39 чел. (Плановое значение – 25,39 чел).

- В рамках выполнения задачи Подпрограммы 5 «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово», достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «доля выпускников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города  Назарово, поступившие в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры»  составило 9 % (плановое значение 10%).

- В рамках выполнения задачи Подпрограммы 6 «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» города Назарово», достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку» составило 3 чел. (при плане на 2018 год 4 чел.).

- За счет финансовых средств учреждений культуры г. Назарово в 2018 году была изготовлена и установлена седьмая именная звезда на «Аллее звезд» в сквере им. М. Ладыниной.

- В 2018 году в рамках социокультурного проекта «Открывая занавес, открываем мир», приобретена и установлена сцена в малом зале ГДК, – на сумму 300,00 тыс. руб.

- В рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 20\20» МБУК «КДЦ «Юбилейный» в целях развития клуба интеллектуальных игр «Игры разума» освоил 9,00 тыс. руб. краевого бюджета.

- Бюджетных ассигнований на расходы капитального характера в учреждениях культуры г. Назарово предусмотрено не было.

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие культуры в городе Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (115034,22716+4867,3)/119901,55676=1 | u = 4867,3296 119901,55676-115034,22716 | К1=105,8/110 К2=41,5/40 К3=72,5/70,7 О2= (0,96+1+1)/3=0,99 | М1=549,4/548,3; М1хQ1=1х 0,1 М2=11197,2/11189,7; М2хQ2=1х0,09; М3=0,533/0,523; М3хQ3=1х 0,09; М4=46,8/52,1; М4хQ4=0,9х 0,09; М5=92,3/94,1; М5хQ5=0,98х 0,09; М6=100/100; М6хQ6=1х 0,09; М7=3382/3333; М7хQ7=1х 0,09; М8=72,37/72,37; М8хQ8=1х 0,09; М9=25,39/25,39; М9хQ9=1х 0,09. М10=9/10; М10хQ10=0,86х 0,08; М11=3/4; М11хQ11=0,75х 0,07. | 3√(1*0,99*0,95) = 0,98 |

Эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой. (О1=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,99).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,95).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила Оитог = 0,98. Оценка эффективности высокая.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

5. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

Разработчик программы: Отдел спорта администрации города Назарово.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово;

Задача2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  в области физической культуры и спорта на территории города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2018 год составило 77 224,61тыс. руб. или 98,60% от запланированных ассигнований. С учетом внебюджетных средств финансирование программы составило – 82079,36руб., в том числе:

бюджет города – 64 358,05 тыс. руб.,

краевой бюджет  – 12 866,56 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 4854,75 тыс. руб.

Планировались на 2018 год следующие расходы: общие ассигнования в сумме 83 171,92 тыс. руб., в том числе бюджетное финансирование в размере 78317,17 тыс. руб., в том числе  финансирование из краевого бюджета - 13 172,84 тыс. руб., из городского бюджета  – 65144,33 тыс. руб., из  внебюджетных источников – 4854,75 тыс. руб.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово»

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Реализация мероприятий Программы  позволила  достичь в 2018 году следующих результатов:

Показатель «Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности» выполнен на 82,4%.

В городе расположены 2 спортивные школы, в которых занимаются 1507 чел. (при плане 1638 чел.) по 14 видам спорта, работает 44 штатных тренера-преподавателя.

В спортивных школах не хватает тренеров по игровым видам спорта. Специалисты периодически повышают свою квалификацию на курсах.

Показатель «Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах» составило 11 чел., что выше запланированных 8 чел.  В спортивных школах не хватает тренеров по игровым видам спорта. Специалисты периодически повышают свою квалификацию на курсах.

Отдел спорта администрации города способствует созданию общественных организаций, оказывает поддержку и консультативную помощь, как при создании организаций, организации работы и участие в грантовых программах.

В городе действуют следующие спортивные организации:

- Городская федерация футбола (юридически зарегистрированная)

- Федерация хоккея города Назарово (юридически зарегистрированная)

- Федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (юридически зарегистрированная)

- Местная общественная организация «Клуб кикбоксинга «Витязь-Союз» (юридически зарегистрированная)

- Местная общественная детско-юношеская спортивная организация «Клуб традиционного карате «Витязь» (юридически зарегистрированная)

- Городская федерация бокса (юридически зарегистрированная)

- Филиал краевой федераций по служебному собаководству

- Клуб по месту жительства «Сибиряк»

- Клуб автогонок «АвтоНазар»

- Филиал региональной общественной организации по Красноярскому краю «Клуб закаливания и зимнего плавания «Гарантия здоровья»

- Филиал региональной общественной спортивной организации «Федерация рыболовного спорта Красноярского края»

- Работают 4 клуба по месту жительства («Чемпион», «Твой мир», «Атлант», «Вымпел»)  в микрорайонах города.

Отдел спорта активно работает со всеми спортивными организациями города, оказывает содействие и поддержку.

На территории город Назарово находятся 13 организаций дошкольного образования, 10 муниципальных общеобразовательных организаций и 1 краевая образовательная коррекционная школа.

В дошкольных образовательных организациях и образовательных организациях на 31.12.2018 г. обучается 2599 воспитанника, которые вовлечены в занятия физкультурно-оздоровительной направленности. С детьми работают 14 инструкторов ФК. Четыре детских сада оказывают платные образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности. В них занимается 279 воспитанников по следующим направлениям: спортивная аэробика, мини-футбол, кружки «Здоровячок» (общая физическая подготовка) и «Спортландия» (занятия на детских спортивных тренажёрах).

В муниципальных общеобразовательных организациях обучаются 5427 учащихся и все они посещают занятия по физической культуре и спорту в разных формах. Из общего количества обучающихся - 234 детей с особыми образовательными потребностями (67 детей-инвалидов, 132 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 35 из них обучаются на дому). Все эти дети обучаются по адаптированным образовательным программам. Реализация адаптированных образовательных программ осуществляется как в рамках деятельности специальной медицинской группы (131 обучающийся).

Во всех муниципальных школах действуют физкультурно-спортивные клубы, в которых занимаются 2599 учащихся. В краевой коррекционной школе обучается 132 человек, которые посещают занятия по физкультуре, во внеурочное время занятия по ОФП посещают 29 человек.

Показатель «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» выполнен на 97,6% при плане 92,8%.

Учащиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования принимают участие в городских, краевых и Российских соревнованиях. Проводится городская годовая спартакиада КФК. В спартакиаде ФСО «Юность России» команды юношей и девушек занимали первые и вторые места.

Все учебные заведения имеют спортивные залы и площадки.

Отделом спорта совместно с военкоматом, МО «ДОСААФ РОССИИ», УО проводятся месячник патриотического воспитания молодежи, соревнования по военно-прикладным видам спорта, соревнования по гражданской обороне и средствам индивидуальной защиты, зимнему троеборью. Ежегодно проводятся военно-полевые сборы учащихся школ, училищ и техникумов с выездом в воинскую часть, спартакиада допризывной молодежи. Проводятся игры «Зарничка», «Зарница», «Победа», «Школа выживания Поляна Гронская». На территории города традиционно 2 раза в год во время призывной кампании проводится День призывника.

В спартакиаде допризывной молодежи участвуют команды школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования.  Спартакиада проводится по правилам краевой спартакиады молодежи. Исключение – плавание, в городе нет бассейна для проведения данного вида соревнований.

Команда города ежегодно участвует в краевой спартакиаде допризывной молодежи.

В городе проводится спартакиада среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города. В соревнованиях активно принимают участие команды ОАО «Разрез Назаровский», ТГК-13 «Назаровская ГРЭС», ОАО ВС «ЗМК», «Управления образования», «ЦРБ» и др.

Штатные инструктора по ФКиС работают на двух предприятиях: ОАО «Назаровская ГРЭС» и ОАО «Разрез Назаровский». На 5 предприятиях города активно в вопросах популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта действуют профсоюзные организации. Первый этап спартакиады проходит среди работников предприятия. Финансирование первого этапа за счет средств предприятий и организаций. Городская Спартакиада проводится за счет средств выделенных на физическую культуру и спорт администрации города.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, к общей численности населения» выполнен на 38,42%, при плане 38,14%

Показатель «Численность населения систематически занимающихся физкультурой и спортом» составил 17802 чел, при плане 18133 чел.

Городской календарный план формируется на основании планов спортивных школ, федераций с учетом традиционных соревнований и мероприятий. За 2018 год план выполнен на 100%.

На территории города в 2018 году прошел ряд крупных спортивных мероприятий: Кубок Красноярского края, Кубок и первенство СФО, Первенство Красноярского края по кикбоксингу, Первенства края по мини футболу среди разных возрастов, Первенство Красноярского края среди команд 3 группы. Большой популярностью пользуется турнир на призы главы города по футболу, турнир по боксу «Новогодний приз», которые собирают большое количество любителей спорта со всего Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии, Тувы. В 2018 году в городе проводилось спортивное мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Зональный фестиваль адаптивного спорта» Западной группы городов и районов Красноярского края.

Базовыми видами спорта для города являются вольная борьба, бокс, лыжные гонки, биатлон, футбол, пауэрлифтинг, кикбоксинг.

В городе работают 7 клубов по месту жительства: клуб кикбоксинга «Витязь-Союз», клуб традиционного каратэ «Витязь» и клуб по месту жительства «Сибиряк» с образованием юридического лица 4 клуба созданы по программе «От массовости к мастерству»

Среди населения активно ведут свою работу федерации по футболу, бодибилдингу и бодифитнесу, хоккею, рыболовному спорту.

В 10 образовательных школах города работают спортивно-оздоровительные клубы, в которых занимаются как учащиеся, так и жители микрорайонов.

Показатель  «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»  перевыполнен и составил 15,44% (при плане 13,2%).

В 2018 году в городе проводилось спортивное мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Зональный фестиваль адаптивного спорта» Западной группы городов и районов Красноярского края. Стало традиционным проведения дней открытых дверей, с целью привлечения к занятиям физической культурой большего количества инвалидов проводятся «Дни здоровья» Традиционно представители принимают участие в краевых, городских соревнованиях среди инвалидов. Всего специалистов работающих с инвалидами 8 человек.

Показатель «Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города, официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня» составил 4400 чел., при плане 4400 чел.

Информация о проведении спортивных мероприятий, лучших спортсменах регулярно освещается на страницах газет «Точное время», «Экран Информ», «Советское Причулымье», «Назаровский курьер». Информационные выпуски о спортивно-массовых мероприятиях проходят в эфире телеканалов города «ТРК-Причулымье», «Пирамида ТВ». Анонсы и итоги соревнований размещаются на интернет-порталах «Назарово онлайн», «Запад 24». На стадионе «Шахтер» расположен информационный стенд федерации футбола.

Во дворце спорта и в спортивных школах вывешены доски почета и уголки спортивной славы, а также информация о спортивной жизни школ.

На территории города нет предприятий, занимающихся изготовлением товаров спортивного назначения.

Показатель  «Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в организациях физкультурно-спортивной направленности» составил 1,9% Показатель «Количество спортивных сооружений в городе» после проведения инвентаризации в 2018 году составляет 94 объекта.

Показатель «Количество спортсменов сборной края» составило 101 чел., при плане 58 чел.

Основной проблемой остается неполное и несвоевременное финансирование, недостаточное обеспечение спортивным инвентарем, отсутствие квалифицированных тренеров по игровым видам спорта.

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (82079,35951+1092,5637)/ 83171,92321=1 | u = 1092,5637 83171,92321-82079,35951 | К1=94/93 К2=38,42/38,14 К3=1057/1638 К4=97,6/92,8 К5=101/58 О2=(1+1+0,92+1+1)/5=0,984 | М1=4631/2384; М1хQ1=1х 0,17 М2=15,44/13,2; М2хQ2=1х0,17; М3=4400/4400; М3хQ3=1х 0,17; М4=17802/18133; М4хQ4=1х 0,17; М5=1,9/2,08; М5хQ5=0,92х 0,16; М6=11/8; М6хQ6=1х 0,16 О3=0,99 | 3√(1*0,984*0,99) = 0,99 |
| высокая |  | высокая | высокая | высокая |

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой. (О1=1)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,984).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,99).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово» за отчетный год составила (Оитог) 0,99. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

6. Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел спорта и молодежной политики  администрации города Назарово).

Соисполнители Программы:  Управление образования администрации города Назарово, комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав города Назарово,  КГБУ «Центр занятости населения», МБУ  «ММЦ «Бригантина» г. Назарово».

Цель программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово;

- Создание условий для  дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

3. Муниципальная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику»;

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» в 2018 году  предусмотрены бюджетные  ассигнования  в размере 14 470,99 тыс. руб., в том числе за счет средств

городского бюджета – 9 083,07 тыс. руб.,

краевого бюджета – 4 381,44 тыс. руб.,

федерального бюджета –  1 006,48 тыс. руб.

С учетом внебюджетных средств планировалось дополнительно выполнить мероприятия программы на сумму 10 621,32 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2018 год за счет всех видов бюджета составило 14 109,75 тыс. руб. (97,50%), в том числе:

бюджет города – 8 721,83 тыс. руб. (или 96% от плановой величины);

краевой бюджет – 4 381,44 тыс. руб. (или 100% от плановой величины);

федеральный бюджет – 1 006,48 тыс. руб. (или 100,0% от плановой величины).

С учетом внебюджетных средств было дополнительно выполнено мероприятий на сумму 9955,31817 тыс. руб. (или 93,7% от запланированной величины).

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования общих ассигнований на реализацию Программы»  (О1), с учетом 1027,25 тыс. руб. (361,24 тыс. руб.- бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам составил 1,0 (24065,06458+1027,25)/ 25092,317

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год:

В рамках задачи 1 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 1 «Доля молодежи, проживающей в городе Назарово, получившей информационные услуги» достигнут, при плановом значении 35,40 % факт составил 36,87%. Перевыполнение показателя произошло за счет активного сотрудничества со СМИ, работы пресслужбы молодежного центра, а также реализации следующих мероприятий:

- публикации в течение года статей и заметок в социальной сети "Вконтакте» и иных социальных сетях.

- издательство молодежных журналов "Let’s go" и ТОС-информ;

- размещение фотоотчетов (о мероприятиях) в социальных сетях;

- оказание консультационных услуг, в том числе по телефону "Доверие";

- лекций  и иная деятельность

- создание группы молодежного центра в социальных сетях.

показатель результативности 2 «Количество рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово» составил 459 единиц, при плановых значении 330 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто за счет выделения дополнительных краевых средств на увеличение количества мест в строй-отрядах, а также выделением средств СГК для трудоустройства несовершеннолетних.

показатель результативности 3 «Количество студентов временно трудоустроенных в каникулярный период» составил 118 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 60 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто в полном объеме за счет привлечения новых работодателей для обеспечения дополнительных рабочих мест.

показатель результативности 4 « Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово, принявших участие в профильных палаточных лагерях» составил 60 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 56 единиц. Значение показателя достигнуто за счет открытия в 2018 году центра допризывной подготовки "Юнармия" и участие в нем несовершеннолетних от города Назарово.

В рамках задачи 2 «Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 5 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности» при плане 1,6% был достигнут. Выполнение показателя способствовала систематической деятельности штаба флагманской программы «Историческая память», а также использования новых форм работы (фото-квесты, краеведческие квесты);

показатель результативности 6 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, являющихся членами или участниками патриотических объединений города, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений города, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности» при плане 2,1% достигнут. Выполнение показателя связано с работой военно-патриотического объединения «патриот-экстрим», которое осуществляет свою деятельность на базе МБУ «ММЦ «Бригантина» г.Назарово. Участие команды г.Назарово в отборочном этапе военно-патриотической игры «Сибирский щит», организация и проведение соревнований по гражданской обороне среди учебных заведений;

показатель результативности 7 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности»  перевыполнен и составил 2,9%. Перевыполнение показателя достигнуто в связи с активной работой по направлению (волонтерства и добровольчества), а также признанием 2018 года - годом Волонтерства (добровольчества);

В рамках задачи 3 «Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 8 «Молодые семьи, получившие социальную выплату (нарастающим итогом)» составил 51 ед. Плановое значение данного показателя так же 51 ед. Выполнение показателя связано со своевременным подтверждением молодыми семьями своей платежеспособности и со сбором необходимой документации для выделения социальной выплаты;

показатель результативности 9 «Доля молодых семей, реализовавших свои права по выданным свидетельствам к количеству получивших свидетельства о выделении социальных выплат (нарастающим итогом)» составил 100 %. Плановое значение данного показателя составляло 100 %. Выполнение показателя связано с тем, что свидетельства были выданы в мае месяце, что в свою очередь поспособствовало реализации полученной социальной выплаты молодыми семьями в установленный программой срок 7 месяцев, и на конец отчетного года показатель составил 100% реализации.

В рамках задачи 4 « Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 10 «Доля жителей города Назарово, положительно оценивающих принадлежность к общероссийской гражданской нации» перевыполнен и составляет 0,6 % (план 0,1%). С 01.12.2018 по 27.12.2018 на территории муниципального образования город Назарово проходил опрос населения. Цель опроса: изучение общественного мнения о состоянии межнациональных отношений в городе Назарово. Всего приняло участие 587 человек, из них 167 мужчин и 420 женщин.

показатель результативности 11 «Доля численности населения города Назарово, участвующих в межнациональных мероприятиях» составил 3,2 % при плановом значении 0,6 %, что произошло в связи с получением в 2018 году краевой субсидия на развитие межнациональных отношений в городе Назарово. Были проведены 4 мероприятия: День России (12.06.2018), межнациональный фестиваль "Единство"(30.06.2018), День Флага РФ (21.08.2018), Акция "Сибирский хоровод" (04.11.2018).  Приняло участие 1608 человек.

Оценка выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг.

Наименование муниципальной работы:

1.Организация мероприятий направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

  - Количество мероприятий консультационной направленности – 100% количество мероприятий консультационной направленности проведено в соответствии с планом работ на 2018 года;

  - Количество тренингов – 100% количество тренингов проведено в соответствии с планом работы на 2018 года;

  - Количество круглых столов – 100% показатель выполнен в соответствии с планом на 2018 года;

  - Количество информационных опросов – 100 % количество информационных опросов проведено в соответствии с планом работ на 2018 года.

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков молодежи:

2.1 Проведение конкурсов, фестивалей –100 % проведение конкурсов, фестивалей проведено в соответствии с планом работ на 2018года;

2.2 Проведение выставок, в том числе фотовыставок и фотоквестов – 100% проведение выставок, в том числе фотовыставок и фотоквестов проведено в соответствии с планом работ на 2018 года;

2.3 Проведение культурно-досуговых мероприятий –100% проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с планом работ на 2018 года;

2.4 Проведение мероприятий Робототехника и НТТМ – 100% проведение мероприятий робототехника и НТТМ проведено в соответствии с планом работ на 2018 года;

2.5 Проведение школ проектной грамотности –100% проведение школ проектной грамотности проведено в соответствии с планом работ на 2018 года;

2.6 Сопровождение реализации проектов – 110 % показатель увеличен за счет дополнительно привлеченных средств.

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи:

3.1 Проведение военно-патриотических мероприятий, семинаров, акций, слетов, игр, круглых столов и др. – 100% проведение военно-патриотических мероприятий, семинаров, акций, слетов, игр, круглых столов и др. проведено в соответствии с планом работ на 2018 года.

4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни:

4.1 Проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов по предпринимательской деятельности – 100% проведение мероприятий, акций, мастер-классов по предпринимательской деятельности проведено в соответствии с планом работ на 2018 года;

4.2 Проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов по добровольческой деятельности – 100% проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов по добровольческой деятельности проведено в соответствии с планом работ на 2018 года;

4.3 Проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов направленных на формирование ЗОЖ – 100% проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов направленных на формирование проведено в соответствии с планом работ на  2018 года.

5. Организация досуга детей, подростков и молодежи:

5.1 проведение организационно-рекламных, досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи – 100% показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2018 года;

5.2 Проведение досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи – 100% проведение досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи проведено в соответствии с планом работ на 2018 года. Муниципальные работы по показателям, характеризующим объем, выполнены на 100%, увеличение незначительное. Муниципальное задание по показателям, характеризующим объем, в целом выполнено.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» за 2018 год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (24065,06458+1027,25)/25092,317 | 25092,317-24065,06458 | (52/44+32,76/25,12+ 39,51/39,45)/3 | М1=36,87/35,4; М1хQ1=1х 0,08. М2=459/330; М2хQ2=1х0,08. М3=118/60; М3хQ2 =1х 0,08;. М4=60/56; М4хQ2=1х 0,08;. М5=1,6/1,6; М5хQ2=1х 0,2;. М6=2,1/2,1; М6хQ2=1х 0,2;. М7=2,9/2,0; М7хQ2=1х 0,08;. М8=51/51; М8хQ2=1х 0,03;. М9=100/100; М9хQ2=1х 0,07.. |  |
| О1=1 | u = 1027,25242 тыс. руб. | О2=1 | О3 = 1 | Оитог = 1 |

Итоговая оценка эффективности реализации Программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» за отчетный год составила (Оитог) 1. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства).

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 10.11.2017 № 1506-п (в редакции от 20.11.2018 № 1879-п).

Основная цель Программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Назарово.

Задачами Программы являются:

повышение доступности финансовых и материальных ресурсов  для субъектов малого и среднего предпринимательства;

повышение уровня предпринимательской грамотности и доступности информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения поставленных задач Программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году.  В 2018 году фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 2400,0 тыс.руб. или 100% от запланированной суммы, из них 600,0 тыс.руб. - средства местного бюджета, 1800,0 тыс.руб. - средства краевого бюджета.

Финансовая поддержка

Плановый объем финансирования на 2018 год – 2380,0015 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета – 580,0015 тыс.руб., из средств краевого бюджета – 1800,0 тыс. рублей. Средства бюджетов всех уровней освоены в полном объеме.  Финансовые средства были направлены на компенсацию части затрат оборудования, приобретенного субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в следующих сферах:

производства с/х зап.частей ( индукционная плавильная печь, станция охлаждения);

производства хлеба и хлебобулочных изделий (хлебопекарное оборудование, автофургон для перевозки хлеба);

строительства (трактор Т-170);

грузоперевозок (полуприцеп-самосвал).

Имущественная поддержка

Данный вид поддержки не предполагает финансовых затрат. Оказывается в виде предоставления в аренду муниципальных помещений для осуществления предпринимательской деятельности, а также реализации объектов муниципальной собственности в соответствии с прогнозным планом приватизации.

По состоянию на 31.12.2018 с субъектами предпринимательства заключено 10 договоров аренды муниципального имущества, реализовано 4 объекта муниципальной собственности. Таким образом, в 2018 году оказана имущественная поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства при запланированном годовом показателе 10 единиц.

Информационно-консультационная и образовательная поддержка

В 2018 году направлено на данный вид поддержки 19,9985 тыс.рублей в соответствии с муниципальным контрактом от 04.06.2018 № 15 (публикации в СМИ НПА и иной информации, касающейся предпринимательской деятельности).

Обучено основам предпринимательской грамотности 20 человек при годовом плановом показателе 15 человек.

Количество обратившихся за консультациями по различным вопросам составило 79 человек (годовой плановый показатель – 70 чел.).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

В результате реализации мероприятий Программы запланированные значения целевых индикаторов и показателей результативности в 2018 году достигнуты, а именно:

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения (факт – 271,1 ед. при годовом плане 270,9 ед.);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций   (факт 38,17% при годовом плане 38,16%).

Значения показателей результативности Программы за 2018 год:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (факт 4 ед., что соответствует годовому плановому показателю);

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 13 ед. при годовом плане 8 ед.);

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 80 ед. при годовом плане 40 ед.);

объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 6,4 млн.руб. при годовом плане 5,5 млн.руб.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (факт 14 ед. при плане 10  ед.);

количество консультаций, организованных Центром «одно окно» (факт 79 ед. при годовом плане 70 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших образовательную  поддержку (факт 20 ед. при годовом плановом показателе 15 ед.).

Степень достижения целевых индикаторов (O2) и показателей результативности Программы (O3) равны единице. Эффективность реализации программы оценена как высокая (Oитог=1,0).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

города Назарово» за 2018 год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u), тыс.руб. | Степень достижения целевых индикаторов Программы (O2) | Степень достижения показателей результативности Программы (O3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1800,0+600,0)/ 2400,0 | 2400,0-2400,0 | N = 9 К1=271,1/270,9=1 К2=38,17/38,16=1 К3=4/4=1 К4=13/8=1 К5=80/40=1 К6=6,4/5,5=1 К7=14/10=1 К8=79/70=1 К9=20/15=1 | M1=271,1/270,9=1*0,1 M2=38,17/38,16=1*0,2 M3=4/4=1*0,1 M4=13/8=1*0,1 M5=80/40=1*0,1 M6=6,4/5,5=1*0,1 M7=14/10=1*0,1 M8=79/70=1*0,1 M9=20/15=1*0,1 |  |
| O1 = 1,0 | U = 0 | O2=1,0 | O3=1,0 | Oитог=1,0 |

Эффективность реализации программы оценивается как высокая.

8. Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы  города Назарово»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Назарово, соисполнителем программы является    МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Повышение комплексной  безопасности дорожного движения;

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города;

- Повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

- 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- 2. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- 3. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 4.  Выполнение работ по плановому нормативному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 5. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- 6.  Повышение качества выполняемых дорожных работ;

7.  Развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 
3 подпрограммы:

- Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово.

- Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в городе Назарово.

- Развитие транспортного комплекса города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

Объем утвержденного финансирования программы согласно постановления администрации от 10.11.2017 №1512-п (в редакции постановления от 20.04.2018 №451-п) на 2018 г.: 89 945,43 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 28 461,63 тыс.руб., средства краевого бюджета 61 483,80 тыс.руб.

Исполнено мероприятий за  2018 год  на сумму  89 882,56 тыс. руб., профинансировано 89 882,56 тыс.руб. (в т.ч.: кредиторская задолженность 2017г.: 2 085,96676 тыс. руб.).

- В целом за 2018 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 99,93%

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам:

- экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг – 7,04тыс.руб. (от плана установленного на 1 января 2018 года согласно постановления администрации от 10.11.2017 №1512-п в редакции постановления от 20.04.2018 №451-п), в том числе:

- Обслуживание светофорных объектов- 3,71 тыс. руб.;                                                                                              - Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации- 1,53тыс.руб.; 
- Установка пешеходного светофора П-1: на перекрестке ул. Арбузова -ул.Чехова -  1,80 тыс.руб.

Неисполненные бюджетные ассигнования:

Субсидиям организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам оплачены за фактически оказанные услуг. Недовыполение составило 55,83 тыс.руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 0,999.

В ходе реализации программы «Развитие транспортной системы  города Назарово» достижение значений целевых показателей и показателей результативности составили 0,99 и 0,93 соответственно.

По подпрограмме  "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в  г. Назарово":

Целевой показатель 1:  «Снижение числа погибших в ДТП». Плановое значение утверждено на основании расчета  средней численности погибших в дтп за период 2014-2016 гг. , уменьшенной на  единицу (за 2014-2016 гг. погибло  11 чел, среднее арифметическое 4 чел, плановое значение  на 2018 г. принято не выше 3 чел.).  За период январь-декабрь 2018 года на территории г. Назарово погибло 2 человека. Среднегодовая численность постоянного городского населения согласно оценке на 2018г. составит 49807 чел. Для расчета фактического значения  ЦП применяется уточненное значение численности населения, последнего, за анализируемый период, прогнозно-планового документа. Фактическое значение целевого показателя  за 2018г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2018г. плановое значение).

Целевой показатель 2:  «Количество участков автомобильных дорог местного значения оборудованных (проведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети», дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Назарово» (плановое значение в 2018г.: 6 участков). Дорожные знаки 1.23 «Дети», дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) установлены на 9-ти участках автомобильных дорог: вдоль МБДОУ д/с №5 «Аленка», вдоль МБДОУ СОШ №1 и  д/с №5 «Аленка», от перекрестка с ул. Труда до перекрестка с ул. Чехова (СОШ №2,  техникум, СЮТ), вдоль МБОУ СОШ №3, от ул. Арбузова до ул. 30 лет ВЛКСМ (СОШ №7, д/с «Колобок», военкомат), вдоль МБОУ СОШ №17, вдоль Назаровского аграрного техникума, вдоль МБОУ СОШ №2, пешеходный переход на перекрестке ул. Чехова – ул. 30 лет ВЛКСМ. Фактическое значение целевого показателя  за 2018г. достигнуто утвержденного на 2018г. планового значения.

Показатель результативности Подпрограммы:

- «Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий» (плановое значение в 2018г.: не более 6 погибших в ДТП на 100 пострадавших). В 2018 году  в ДТП пострадало 24 чел., погибло 2 чел. Фактическое значение  показателя  результативности  за  2018г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2018г. плановое значение), и  считается  исполненным только  на 72%.

По подпрограмме  "Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово":

Целевой показатель 3: «Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети» (плановое значение в 2018г.: 41,346 км./20,52%.)

Общая протяженность автомобильных дорог 201,527 км. В 2018 г. выполнен ремонт 16 участков автомобильных дорог: всего 4,432 км.

На основании распоряжения администрации города Назарово от 18.07.2018 №204-р, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения аварийности произвела комплексную проверку состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Назарово. Согласно акта обследования от 14.08.2018г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Назарово, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 20,52%, что соответствует 41,346 км.

Согласно актуализированной оценке технического состояния автомобильных дорог фактическое значение целевого показателя  за 2018г. достигнуто утвержденного на 2018 г. планового значения, и показатель считается  исполненным на 100%.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию» (плановое значение в 2018г.: 201,527 км./100%).

В 2018г. общая протяженность автомобильных дорог составила  201,527км. Работы по содержанию выполняются на всей протяженности дорог 100%. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доли в общем количестве мостов» (плановое значение в 2018г.: не более 1 моста. /16,67%). В городе Назарово 6 автомобильных мостов. Один мост с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками (на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое). Доля в общем количестве мостов составляет 16,7%. Таким образом, фактическое расчетное значение показателя  результативности  за 2018г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2018г. плановое значение), и считается  исполненным на 100%.

- «Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети». (плановое значение в 2018г.: 2,20%).

Перечень участков автомобильных дорог, 
отремонтированных в 2018 году

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Шоссейная (район пос. Безымянный) | 2000 |
| 2 | ул. К.Маркса (от перекрестка ул.Советская до ПАО «Ростелеком») | 451 |
| 3 | ул. Железнодорожная (район школы №17) | 300 |
| 4 | ул. Сосновая (п.Строителей) | 350 |
| 5 | ул. Школьная (район детской поликлиники ул.К.Маркса 27 А) | 30 |
| 6 | ул. Школьная (район школы №7) | 84 |
| 7 | ул. Арбузова (проезд между ж/домами №112 и №114) район нар.суда | 15 |
| 8 | ул. Арбузова (проезд между ж/домами №114 и №116 до д/сада "Теремок") | 91 |
| 9 | ул. Арбузова (проезд между ж/домами №118 и №120) маг.Старт | 76 |
| 10 | 8 микрорайон (проезд между ж/ домами №10 и №11) | 60 |
| 11 | ул. Советская (проезд в р-не ж/д № 4, 5 до мус. конт.) | 80 |
| 12 | ул. Чехова (проезд между ж/домами №88 ул. Арбузова, №1Б ул. Чехова) | 130 |
| 13 | ул. Чехова (проезд между ж/домами №7, №9 до д/сада) | 230 |
| 14 | ул. Коминтерна (проезд в р-не прокуратуры) | 85 |
| 15 | внутриквартальный проезд от ул. Борисенко до ул. Чехова | 320 |
| 16 | ул. Арбузова (проезд в р-не ж/д №73 и №75) к д/с Капитошка | 130 |
| ИТОГО: |  | 4432 |

Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

По подпрограмме  "Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово"

Целевой показатель 4: «Увеличение транспортной подвижности населения» (плановое значение в 2018г.: 23,07 поездок/чел.). За 2018г. было осуществлено  1083592 поездок по муниципальным  автобусным маршрутам. Среднегодовая численность постоянного городского населения на 2018 г.    составила (оценка) 49807 чел.  Транспортная подвижность населения за 2018г. составила 21,76. поездок/чел. Частично снижение показателя  в сравнении с предыдущим годом объясняется ежегодной убылью  среднегодовой численности  населения Показатель  исполнен на 94% от планового значения.

Целевой показатель 5: «Увеличение объема субсидий на 1 км протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов  (в расчете на количество рейсов)» (плановое значение в 2018г.: 10,170 руб./км.) В 2018г. объем субсидий на 1 км составил 10,752 руб. Показатель  исполнен на 100% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа» (плановое значение в 2018г.:0%). Потребность населения города в городских и междугородних перевозках обеспечена в полном объеме за счет автобусных перевозок. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами» в 2018 г. составила 98,6%. Были зафиксированы отклонения от установленного режима движения по муниципальным пассажирским перевозкам. В адрес МКУ "УГХ" было направлено 2 жалобы пассажиров на нарушение регулярности автобусного сообщения по муниципальным маршрутам за 2018г.   Плановое количество рейсов: 80824, фактическое количество рейсов: 79715. (79715*100%/80824=98,63%).

За 2018 год заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные  Программой, в том числе:

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово»:

1) Обслуживание светофорных объектов. Исполнено 806,2875 тыс.руб., профинансировано 806,2875 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

2) Установка пешеходных светофоров П-1: на перекрестке ул. Арбузова-ул.Чехова. Исполнено 358,200 тыс.руб., профинансировано 358,200 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

3) Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации. Исполнено 303,63420 тыс.руб., профинансировано 303,63420 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

4) Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов:  2018 г. – перекресток ул. Чехова - ул.Арбузова. Исполнено 740,00 тыс.руб., профинансировано 740,00 тыс.руб. (кредиторской задолженности нет).

Погашена кредиторская задолженность:

1) Обслуживание светофорных объектов (кредиторская задолженность 2017 г.) - 55,062 тыс.руб.

2) Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов: 2017 г.-ул. 30 лет ВЛКСМ (район поликлиники), перекресток ул. 30 лет ВЛКСМ -К.Маркса, ул.Арбузова (район гастронома №9), ул.Арбузова (район павильона «Березка») (кредит.задолж. 2017г.) - 802,91533 тыс.руб.

3) Обустройство искусственных дорожных неровностей: ул.30 лет ВЛКСМ (район ж.дома №100-№85) (кредит.задолж. 2017 г.) – 99,990 тыс.руб.

4) Установка дорожных знаков 5.19.1,  5.19.2, 1.23 (кредит.задолж. 2017 г.) - 86,95216 тыс.руб.

5) Ремонт светофорного объекта в районе здания №94 по ул.30 лет ВЛКСМ (кред.задолж. 2017г.) – 9,055 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово»:

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений. Исполнено 31 807,00 тыс.руб., профинансировано 31 807,00 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

2) Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края: ремонт автомобильных дорог города Назарово. Исполнено 45 045,000 тыс.руб., профинансировано 45 045,00 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

Погашена кредиторская задолженность:

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (кредит.задолж. 2017г.) - 1031,99227 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса города Назарово»:

3) Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово. Исполнено 8 736,47048 тыс.руб., профинансировано 8 736,47048 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

За 2018 г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,97.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2018г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 0,999.

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,99.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как высокая, показатель                   составил 0,93.

Эффективность реализации Программы «Развитие транспортной системы  города Назарово»  оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  города Назарово» за 2018 г. позволила выполнить работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, обслуживанию объектов дорожного хозяйства, устройству и установке структурных элементов объектов дорожного хозяйства и технических средств организации дорожного движения.

Выделение субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрута, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами, повышает доступность транспортных услуг и удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах.

В совокупности все это  привело к созданию условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах города Назарово.

Существенное влияние на снижение смертности в ДТП оказали проводимые ГИБДД, совместно с учреждениями образования и родительской общественностью, информационно-пропагандистские социальные кампании и акции, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах пешеходов всех возрастных групп.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - финансовое управление администрации города Назарово (далее – ФУ).          	Программа утверждена Постановлением администрации города Назарово от 10.11.2017 № 1516-п «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы». Последние изменения в муниципальную программу были внесены Постановлением администрации города Назарово от 20.12.2018 № 2171-п.

Отчет о реализации Программы за 2018 год представлен в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово» (с изменениями).

Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

2. Эффективное управление муниципальным долгом.

3. Укрепление собственной доходной базы города Назарово.

4. Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

- Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2018 год

В рамках задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами» достигнуты следующие результаты:

- Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2018 году 96,2%. Плановый показатель составляет не менее 95%.

- Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает предельно допустимое значение 10% 2,5 млн. руб.

- В 2018 году обеспечено 100%  публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово.

- В рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» достигнуты следующие результаты:

- Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) не превышает допустимый предел.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%.

- В рамках задачи «Укрепление собственной доходной базы города Назарово» достигнуты следующие результаты:

- Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 1 %, плановый показатель составляет не более 6%.

- Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 12, фактически проведено 14 заседаний. В результате в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 5771,93 тыс. руб.

В рамках задачи «Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере» достигнуты следующие результаты:

- Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2017 год  проведено до 01.04.2018 года. Качество мониторинга   управления финансами главных распорядителей бюджетных средств города Назарово

составило 88 баллов, при плановых 90.

Результаты реализации мер правового регулирования

В 2018 году запланированные меры правового регулирования реализованы в срок.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансовое управление выполняет координирующую роль при реализации программы. Соисполнителей по программе нет.

Ассигнования на реализацию программы выделены  за счет местного   бюджета и только на обеспечение деятельности финансового управления.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил на 01.01.2019 6594,85 тыс. руб., кассовое исполнение  – 6589,95 тыс. руб.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2018 год составило 6589,94  тыс. руб. или 99,9% от плановых назначений (6594,85 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования, относящиеся к неисполненным составили  4,91 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», (О1) составил 0,98.

Сводная таблица результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами " в 2018 году

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О1= 6589,95/ 6594,85 |  | N=4 К1=28,8/34 К2=0/0 К3=97,2/95; К4= 55000/55000 ∑= 3,85 3,85/4 | М1=1*0,2=0,2; М2=1*0,1=0,1; М3=1*0,1=0,1; М4=1*0,1=0,1; М5=1*0,1=0,1; М6=1*0,1=0,1; М7=1*0,1=0,1; М8= 1*0,1=0,1; М9= 0,98*0,1=0,098 | 3√(0,99*0,96*0,99) |
| О1=0,99 | 0 | О2=0,96 | О3 = 0,998 | Оитог = 0,98 |
| высокая |  | высокая | высокая | высокая |

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

10. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Назарово (отдел градостроительства администрации города)

Участники Программы: МКУ «УГХ» г.Назарово; Управляющие организации г.Назарово; граждане, проживающие в г.Назарово; предприятия; организации; учреждения.

Основная цель Программы:

Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарово

Задачи Программы:

- Обеспечение формирования единого облика города Назарово

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Назарово, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Назарово

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 10.11.2017 №1513-п (в редакции постановления от 23.11.2018  № 1925-п) на 2018 г.: 23 251,44889 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 934,44889 тыс.руб., средства краевого бюджета 8 503,9188  тыс.руб., средства федерального бюджета 13 813,0812 тыс.руб.

Объем утвержденного финансирования согласно сводной бюджетной росписи на 31.12.2018г.: 23 243,00 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 926,00 тыс.руб., средства краевого бюджета 8 503,92 тыс.руб., средства федерального бюджета 13 813,08 тыс.руб.

Исполнено мероприятий за 2018 г. на сумму  23 243,00 тыс. руб., профинансировано 23 243,00 тыс.руб.

В целом за 2018 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 100%.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0.

В ходе реализации Программы  значения целевых показателей и показателей результативности полностью достигнуты и  составили 1,0.

Целевой показатель 1: «Количество благоустроенных дворовых территорий» (плановое значение в 2018г.: 25 ед.). За 2018 год  благоустроено 25 дворовых территорий или 100% планового показателя.

Целевой показатель 2: «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» (плановое значение в 2018году- 1 ед.). благоустроена 1 территория общего пользования- территория сквера в районе школы №14: ремонт а/б покрытия 254кв.м, устройство покрытия из брусчатки 743 кв.м, установлено 17 светильников, 15 скамеек, 12 урн.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве» (ежегодно) (плановое значение в 2018году -5,6%).  В 2018 году благоустроен сквер в районе школы №14. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве» (ежегодно) (плановое значение в 2018г.-19,23%). По состоянию на 01.01.2018 130 дворовых территорий нуждались в благоустройстве, за 2018 г. благоустроено 25 дворов. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» (плановое значение в 2018г.- 20250 кв.м.). Площадь благоустроенного сквера в районе школы №14 соответствует запланированной площади. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г.Назарово  проживающего в МКД)» (плановое значение в 2018г.- 79,10%). В г.Назарово по состоянию на 01.01.2018 г. в МКД проживало 34698 чел., из них 24392 чел. проживает в МКД с благоустроенными дворовыми территориями (с учетом благоустроенных 27 дворов в 2017 г.). В 2018 г.  благоустроено 25 дворовых территорий, в которых проживает 3043 чел. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

За 2018 год заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные  Программой, в том числе:

1) Разработка фор-эскизов по трем общественным территориям города Назарово. Исполнено 99,99 тыс.руб., профинансировано 99,99 тыс.руб.

2) Проектно-изыскательские работы и получение положительного заключения о достоверности сметной части по объекту: «Благоустройство территории сквера в районе школы №14 в г. Назарово». Исполнено 243,19 тыс.руб., профинансировано 243,19 тыс. руб.

3) Благоустройство общественных пространств «Благоустройство территории сквера в районе школы №14 в г. Назарово». Исполнено 5300,48 тыс.руб., профинансировано 5 300,48 тыс.руб.

4) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 25 домов.  Исполнено 17 559,34 тыс.руб., профинансировано 17 559,34 тыс.руб.

5) Разработка фор-эскизов по двум общественным территориям города Назарово. Исполнено 40,0 тыс.руб., профинансировано 40,0 тыс.руб.

За 2018г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 1,0.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2018г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0.

Эффективность реализации Программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» оценивается как высокая. Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» в 2018 году позволила  выполнить работы по разработке фор-эскизов по трем общественным территориям г. Назарово и проектно-изыскательские работы по объекту: «Благоустройство территории сквера в районе школы №14 в г. Назарово». Выполнены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в полном объеме от  предусмотренных  на 2018 г.

- Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

Ответственный исполнитель муниципальной программы- администрация города (отдел градостроительства). Соисполнителем по данной Программе является МКУ «УГХ».

Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для увеличения объемов ввода жилья;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа содержит две подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»;

- подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

Общий объем утвержденного финансирования программы на 2018 год, согласно постановлению администрации города от 24.12.2018 № 2191-п, составляет  2366,53 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 2343,10 тыс.руб., местного бюджета 23,43 тыс. руб. Финансирование  программы в 2018 году предусматривало только выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы (обязательное условие технического задания)  по объекту:  «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Западный».

В связи с неисполнением подрядчиком ООО «КРАСПИК» 
полного объема работ в соответствии с муниципальным контрактом             № 0819300027018000023 от 03.05.2018 на проектно-изыскательские работы по объекту:  «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Западный» (не получением в декабре 2018 года положительного заключения экспертизы проектно-изыскательской документации), мероприятие не было профинансировано, кассовое исполнение бюджетных ассигнований от утвержденной бюджетной росписи составило 0%.

В ходе реализации программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены, сводная степень достижения  0,997 и 0,99 соответственно:

По подпрограмме  «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»

Целевой показатель 1:  «Доля земельных участков обеспеченных проектами планировки и межевания территорий для жилищного строительства от общей потребности». Выполнение мероприятия по обеспечению земельных участков проектами планировки на 2018 год не запланировано и установлено на уровне прошлого год, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Целевой показатель 2: «Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой (ежегодно)» Выполнение мероприятия на 2018 год не запланировано, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Годовой объем ввода жилья» (плановое значение в 2018г.: 6804,1 кв.м.).

На 2018 год запланирован ввод жилого дома в микрорайоне "Заречный", № 5 -1804,1 кв.м., ИЖС-5000,0 кв.м.  За 2018г. фактически введено в эксплуатацию  только 57  индивидуальных жилых домов, общей площадью 6504,4 кв. метров.

В динамике  последних лет и за 2018 год,  физическим лицам выдано разрешительной документации на строительство, не ниже уровня соответствующих периодов прошлых лет. Снижение ввода ИЖС  за 2018 год обусловлено увеличением периода строительства жилищных объектов  физическими лицами с  момента  получения разрешительной документации до ввода объекта ИЖС в эксплуатацию.

Показатель результативности  исполнен на 96% от планового значения(только за счет увеличения ввода ИЖС).

- «Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» (плановое значение в 2018г.: 31 земельный участок). За 2018г. предоставлено для ИЖС 31  земельный участок (услуга носит заявительный характер). Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово»

Целевой показатель 3:  «Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда». Плановое значение целевого показателя установлено на уровне прошлого года, снос аварийного жилья не производился, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2018 год не запланировано. Исполнение показателя результативности (расчетное) принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в городе Назарово». Переселение граждан в рамках Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году не запланировано. Исполнение показателя результативности (расчетное) принимается равным 100% от планового значения.

За период 2018 года заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные программой, в том числе по подпрограмме 1 "Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово".

Для реализации задач данной подпрограммы был заключен муниципальный контракт  с ООО «КРАСПИК» № 0819300027018000023 от 03.05.2018 на проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения государственной экспертизы  по объекту:  «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Западный». Вся документация ООО «КРАСПИК»  в соответствии с техническим заданием была представлена для получения положительного заключения экспертизы в  ноябре 2018 года в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза».

Корректировка  бюджетных ассигнований по муниципальной программе в конце финансового года не была произведена в связи с тем, что   не было юридических оснований для расторжения договора с ООО «КРАСПИК», так как вероятность получения положительного заключения экспертизы от КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» в декабре 2018 года оценивалась как очень высокая и планировалось оплатить выполненные работы по контракту в последних числах декабря  2018 года.

По подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в  городе Назарово»: в 2018 году бюджетные ассигнования и заключение муниципальных контрактов не запланированы.

За 2018г. Программа оценивается в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,99.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по двум критериям:

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как высокая, показатель составил 0,997.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,98.

При расчете итоговой оценки эффективности реализации программы не учтена оценка эффективности реализации Программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы", так как  бюджетные ассигнования не были использованы по причине не зависящей от действий администрации города.

Неисполненный подрядчиком муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы по объекту:  «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Западный» в целом не оказал влияния на сводную степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности Программы по причине учета в данных показателях только  конечных результатов, связанных с предоставлением для жилищного строительства в 2020 году  земельных участков обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Эффективность реализации Программы в 2018 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,99.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

- Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

Ответственный исполнитель программы - Администрации города (отдел безопасности и мобилизационной работы), соисполнителем является МКУ «ЕДДС».

Цель программы:

- Создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

- 2. Обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Программа содержит две подпрограммы:

- «Предупреждение, спасение, помощь населению города  в чрезвычайных ситуациях»;

- «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

Объем утвержденного финансирования на 2018 год: 3495,88 тыс.руб.;

в том числе:

средства местного бюджета 3079,95  тыс.руб.;

средства краевого бюджета 415,93 тыс.руб.;

Фактически профинансировано мероприятий программы за 2018 г.  на сумму  3460,99 тыс. руб. (99,0% от запланированной суммы), в том числе за счет средств бюджета города - 3045,22 тыс. руб. (98,9%), краевого бюджета -  415,77 тыс. руб. (99,96%).

Бюджетные ассигнования, неисполненные по объективным причинам:

- 34,89 тыс. руб. расходы произведены в соответствии с финансированием за 2018 год.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

В ходе реализации программы «Защита населения и территории города Назарово от ЧС природного и техногенного характера» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены полностью и составили 1,0.

Целевой показатель 1: «Снижение числа погибших на территории города от ЧС» (плановое значение в 2018г.: отсутствие погибших при ЧС). За 12 месяцев 2018г. ЧС на территории города не зарегистрированы. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 2: «Снижение числа погибших при пожарах  бытового характера» (плановое значение в 2018г.: не выше 80% от среднего показателя 2014-2016 гг.). За период 2014-2016гг. число погибших  на территории города  при пожарах бытового характера составило  15 чел. За 12 месяцев 2018г. погибло   2 чел.  В большинстве случаев отсутствие элементарных бытовых условий проживания явилось объективной предпосылкой роста количества пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления, бытовых нагревательных приборов и неосторожным обращением с огнем, (нередко этому способствовала бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни). Фактическое значение целевого показателя  за 12 месяцев  2018г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2018г. плановое значение)

Целевой показатель 3: «Охват населения города возможностью оповещения от ЧС» (плановое значение в 2018г.: 100%  от общей численности населения). Всё население города полностью охвачено  оповещением о ЧС. Плановое значение целевого показателя за 12  месяцев 2018г. достигнуто.

Показатели результативности:

| Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь населению города в ЧС " |  |
| --- | --- |
| Количество объектов подключенных к сети (прямые каналы связи) Плановое значение в 2018г.: 0 ед. | Финансовые ассигнования на выполнение мероприятия в 2018г. не предусмотрены. |
| Снижение числа пострадавших от ЧС Плановое значение в 2018г.: 0 чел. | За двенадцать месяцев 2018г. ЧС на территории города не зарегистрированы, пострадавших на территории города от ЧС нет. Плановое значение показателя достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 12 месяцев 2018г. не превышает утвержденное на 2018г. плановое значение). |
| Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий Плановое значение в 2018г.: 0,03 соотношение количества погибших и травмированных от пожаров бытового характера к общему количеству патрулирований | За 2018 г. совершено 317 обходов с целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению пожаров (в IV квартале 2018 г. совершено 87 обходов). За 12 месяцев 2018 г.: пострадавших (травмированных) от пожаров бытового характера- 2 чел., погибло 2 чел. В IV квартале 2018г. распечатаны и вручены жителям частного сектора 350 памяток пожарной безопасности. Плановое значения составляющих показателя результативности на 2018 г. установлено в следующем соотношении: при 200 патрулирований количество пострадавших (травмированных и погибших) не должно превышать 6 человек. Фактически за 12 месяцев проведено 317 патрулирований, число пострадавших 4 чел. (количество погибших и травмированных при пожарах не выше планового значения, однако эффект достигнут за счет увеличения патрулирований более чем в 1,5 раза, что не является абсолютно положительным фактором). Плановое значение показателя результативности достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 12месяцев 2018г. не превышает утвержденное на 2018г. плановое значение). |
| Прикрытие населения города всеми видами пожарной охраны Плановое значение в 2018г.: 100% | На территории города действуют следующие виды пожарной охраны: федеральная- ПСЧ-12,126 и частная - ООО "ПЧ-107" Вся численность населения города обеспеченна данными видами пожарной охраны. Плановое значение целевого показателя результативности достигнуто. |
| Охват населения обучением по противопожарной безопасности Плановое значение в 2018г.: 9,3 тыс. чел. | В четвертом квартале 2018 обучение по противопожарной безопасности прошли 3100 чел., за двенадцать месяцев 12400 чел. В летний пожароопасный период службами города ведется активная работа по профилактике бытовых и природных пожаров, обучением охвачено население города, работники предприятий, учреждений города, учащийся общеобразовательных учреждений, посредством проведения занятий, распространения памяток, буклетов, ознакомления с протоколами Губернатора края о лесопожарной обстановке, о взаимодействии с КГАУ" Лесопожарнымй центр", проведения инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности, о введении на территории края особого противопожарного режима и чрезвычайной ситуации в лесах. Фактическое значение показателя результативности за двенадцать месяцев 2018г. достигнуто (выше утвержденного на 2018г. планового значения). |
| Снижение числа травмированных при пожарах бытового характера Плановое значение в 2018г.: 60,0% от среднего показателя 2014-2016 гг. | За период 2014-2016гг. число травмированных при пожарах бытового характера на территории города составило 14 чел. За 12 месяцев 2018г. число травмированных при пожарах бытового характера на территории города составило 2 чел. Плановое значение показателя достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 12 месяцев 2018г. не превышает утвержденное на 2018г. плановое значение). |
| Охват населения города, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края Плановое значение в 2018г.: 100% от общей численности населения | Все население города охвачено оповещением о ЧС. Передача сигналов оповещения до населения осуществляется по средствам радио- и телевизионного вещания, запуска электросирен, по каналам электросвязи и абонентских телефонных линий, доведение информации до населения отдаленных районов города осуществляется с привлечением автомобилей, оснащенных громкоговорящей связью. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО органа местного самоуправления Плановое значение в 2018г.: 100% от подлежащих подготовке | В 2018 году обучение прошли 2 должностных лица (специалиста) органа местного самоуправления в в КГОУ ДПО "УМЦ по ГО,ЧС и ПБ" Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Подпрограмма 2 "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города " |  |
| Доля отработанных сообщений и заявлений в ЕДДС в общем объеме поступающих обращений. Плановое значение в 2018г.: 100% | За 12 месяцев 2018 МКУ "ЕДДС" поступило и отработано 49509 сообщения и заявления. Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС" от общего объема поступивших обращений за двенадцать месяцев в 2018г. составило 100%. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват населения города технологией отправки/получения запросов о прогнозе и статусе ЧС Плановое значение в 2018г.: 100% от общей численности населения | Население города информируется о прогнозе и статусе ЧС по средствам теле- и радиовещания, путем размещения информации о неблагоприятных погодных явлениях, также с направлением информации на эл.адреса предприятий, организаций города. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Изготовление (приобретение) и распространение тематической печатной и видеопродукции в области ГО, защиты от ЧС, антиэкстремистской и антитеррористической литературы. Плановое значение в 2018г.: 1250 экз. | За 12 месяцев 2018г. осуществлено распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции, в общем количестве 1250 экземпляров. Фактическое значение показателя результативности за 12 месяцев 2018г. соответствует плановому значению, предусмотренному на 2018 г. |

Выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов проведены в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Назарово от 05.03.2015 №389-п.

За 2018 г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила  1,0.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2018г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

По подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь населению города  в чрезвычайных ситуациях» предусмотрено использование бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 3490,877 тыс. руб. За 12 месяцев 2018 года использовано:

бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 3455,99 тыс. руб. процент исполнения 99%, отклонение от плана составило – 34,89 тыс. руб. расходы произведены в соответствии с финансированием за 2018 год;

краевого бюджета в размере 415,93 тыс. руб. процент исполнения 99,96%, расходы произведены в соответствии с принятыми обязательствами за  2018г.

В ходе реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в городе, а так же решения поставленных задач Программы  осуществляет деятельность МКУ «ЕДДС».

Основные направления деятельности учреждения:

- прием сообщений  от населения и организаций, а также от других источников информации о  происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера;

- проверка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) организаций, в компетенцию которых входит реагирование на принятие сообщения;

- обеспечение оперативной связи с наиболее важными объектами и взаимодействующими службами;

- сбор от взаимодействующих ДДС объектов и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

- обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО)

-в режиме повседневной деятельности ежесуточно осуществляется уточнение сил и средств

муниципальных звеньев территориальной подсистемы  РСЧС с докладом в ЦУКС ГУ МЧС по Красноярскому краю;

- осуществлялось 49509 реагирований по заявлением и сообщениям, обеспечивалась подготовка ежесуточных  докладов по оперативной обстановке для руководства муниципального образования – г.Назарово и МКУ «УГХ»;

- в целях предупреждения перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты отработана 54 термически активных точек;

-проведено 42 тренировки по планам ГУ МЧС России по Красноярскому краю, СРЦ и 29 тренировок по вводным на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;

-обеспечено проведение 317 видео-селекторов с ГУ МЧС по Красноярскому краю, 18 видео-селекторов с Сибирским Региональным центром МЧС России и  12 по планам Губернатора и Правительства Красноярского края;

-ежемесячно осуществлялась корректировка 210 паспортов территории и объектов муниципального образования.

По подпрограмме «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города» предусмотрено использование бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 5,0 тысяч рублей, на изготовление памяток по противодействию терроризму. За 2018 год использовано бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 5,0 тыс. руб. процент исполнения 100,0 %. В 2018 году изготовлено 50 плакатов «Антитеррористическая безопасность», с размещением их в местах массового пребывания людей. Осуществлено распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции, в общем количестве 1250 экз.

- Резервный фонд администрации города Назарово, составил на 31.12.2018  240,947 тыс. руб.

- Результаты реализации мер правового регулирования

- В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2018г. постановления администрации города с целью:

- организации взаимодействия в паводковый период  на территории города (утверждена  противопаводковая комиссия, план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей на паводковый период).

- организации обеспечения и  принятия соответствующих мер по пожарной безопасности (утверждены планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды, с информированием населения  о соблюдении правил пожарной безопасности).

- организации безопасности людей на водных объектах (установлен запрет на купание в акваториях рек Чулым и Ададым, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, учитывая их непригодность для купания, размещены информационные знаки о запрещении купания,  организованы  рейды и патрулирования несанкционированных мест отдыха на водных объектах; установлен запрет  выезда автотранспорта  и иных технических средств, не приспособленных  для движения по воде, льду, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, учитывая отсутствие  оборудованных ледовых переправ).

При реализации в 2018 году муниципальной программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включены к финансированию  не  все предусмотренные в программе мероприятия (отсутствие финансовых средств местного бюджета).

Возрос охват населения обучением по противопожарной безопасности на 89% и как положительный эффект - снижение числа  погибших при пожарах бытового характера  в сравнении с предыдущим годом на 60%.

- Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Ответственный исполнитель программы - администрация города Назарово (отдел по собственности и землепользованию).

Цель Программы: Развитие системы управления и эффективного использования муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной  на укрепление доходной базы бюджета муниципального образования.

- Задачи Программы:

- Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- Обеспечение эффективности управления  муниципальным имуществом и формирование его  оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков.

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация двух подпрограмм:

1. «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово»;

2. «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

- Общий объем утвержденного финансирования программы с 2018 и плановый период 2019-2020 гг., согласно постановлению администрации города от 10.11.2017 № 1505-п и внесенным изменениям от 11.12.2018 № 2106-п, от 24.12.2018 № 2190-п,  составляет 1 603,6 тыс. рублей, из них:

Объем утвержденного финансирования средства местного бюджета (бюджетных ассигнований) на 2018 год-  583,6 тыс.руб. За 2018 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 100,0%

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

В ходе реализации программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» степень достижения значений целевых показателей и показателей результативности составила  0,996 и 0,96 соответственно:

По подпрограмме  "Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово"

Целевой показатель 1: «Увеличение доли проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов  муниципального имущества» (плановое значение в 2018г.: 54% или 1190 объектов). По состоянию на 01.01.2019 доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества составила 55% или 1199  объекта по отношению к общему количеству объектов  муниципального имущества (2174 объекта).

За 2018 г. проведена инвентаризация 20 объектов:

-нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 6, пом. 45;

-нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Арбузова, д. 91, пом. 110;

-нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Арбузова, д. 85А, пом. 59;

-нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59А, пом. 96;

-нежилое помещение, расположенное по адресу: гул.Советская, вл.1А, стр.1, пом.11;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: ул.Советская, вл.1А, стр.1, пом.12;

-нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Арбузова, д. 83, пом. 19;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Труда, д. 13, пом. 1;

-нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Южная, д. 5 "А", пом. 4;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: 10-й мкр., д. 2А, пом. 2;

- фонтан, расположенный по адресу: ул. Арбузова, соор. 86 "Г";

- 9 тепловых сетей.

За 2018 год 6 объектов приватизировано, 2 объекта недвижимости исключено из реестра муниципальной собственности города Назарово, включенное в конкурсную массу МУП «Городская Сетевая Компания» и реализованное путем продажи конкурсным управляющим для погашения долгов предприятия согласно распоряжению администрации города от 24.12.2018 № 340-р, 6 объектов недвижимости исключено из реестра муниципальной собственности города Назарово, включенное в конкурсную массу МУП «Комбинат благоустройства и озеленения» и реализованное путем продажи конкурсным управляющим для погашения долгов предприятия согласно распоряжению администрации города от 28.12.2018 №350-р.

Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 2: «Доходы бюджета в виде поступлений от аренды муниципального имущества» (плановое значение в 2018г.: 2681,62 тыс. руб.). За 2018г. доходы бюджета в виде поступлений от аренды муниципального имущества составили 2 632,78 тыс. руб., в т.ч.:

- от аренды имущества, составляющего казну города 2 400,77 тыс.руб.;

- от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений 232,01 тыс.руб. Фактическое значение целевого показателя  за 2018г. не достигнуто утвержденного планового значения, показатель считается исполненным только 98%.

Целевой показатель 3:  «Доходы бюджета в виде поступлений от продажи муниципального имущества» (плановое значение в 2018г.: 7407,96  тыс.руб.). За 2018г. доходы бюджета в виде поступлений от продажи муниципального имущества составили  7465,86 тыс.руб. Фактическое значение целевого показателя  за 2018г.  достигнуто утвержденного на 2018г. планового значения. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Количество объектов муниципальной недвижимости, на которые изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты» (план на 2018г.: 11 объектов). За 2018 г.  на 20 объектов муниципальной недвижимости изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности. Исполнение показателя результативности составляет 100% от планового значения.

- «Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в порядке приватизации (ежегодно)» (план на 2018г.: 6 объектов).

За 2018 в порядке приватизации посредством аукциона предоставлено шесть объектов муниципального имущества:

- здание бани, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. Южная, № 5 "Б";

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Назарово, ул.  Борисенко, д. 11, пом. 45;

- нежилое помещение по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, д. 83, пом. 19;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59 "А", пом. 96;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, д. 85 "А", пом. 57;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, д. 85 "А", пом. 59.

Исполнение показателя результативности составляет 100% от планового значения.

- «Количество исковых заявлений (претензионных писем) о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (ежегодно)» (план на 2018г. - 2 исковых заявления /претензионных писем).

За 2018 направлено 1 претензионное письмо. В ходе претензионной работы от должника в бюджет города поступила задолженность в размере 65,0 тыс.руб.

Показатель считается исполненным только на  50%.

По подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово»

Целевой показатель 4: «Доходы бюджета в виде поступлений от арендной платы за землю» (плановое значение в 2018г.: 11 428,38  тыс. руб.). За 2018 г. в бюджет города поступило 11 813,15 тыс. руб. от арендной платы за землю.                                                                                                                                                                                        Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 5: «Доходы бюджета в виде поступлений от продажи земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов» (плановое значение в 2018г.: 4 431,15  тыс. руб.). За 2018 г. в бюджет города поступило 4 482,39 тыс. руб. от продажи земельных участков.

Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Количество земельных участков, на которых выполнены кадастровые работы» (ежегодно) (план на 2018г.: 103 участка). За 2018 г. в отношении 103 земельных участков проведены кадастровые работы. Исполнение показателя результативности составляет 100% от планового значения.

- «Количество земельных участков, на которых проведена оценка  независимой рыночной стоимости» (ежегодно)(план на 2018г.: 15 участков). За 2018 г. проведена оценка независимой рыночной стоимости на 15 земельных участках.

Исполнение показателя результативности составляет 100% от планового значения.

- «Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной  собственности (ежегодно)» (план на 2018г.: 88 договоров). За  2018 г. заключено 88 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной  собственности. Исполнение показателя результативности составляет 100% от планового значения.

- «Количество заключенных (действующих) договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в собственности  (ежегодно)» (план на 2018г.: 71 договоров). За 2018 г. заключен 71 договор аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности. Исполнение показателя результативности составляет 100% от планового значения.

- «Количество исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки (ежегодно)» (план на 2018г.: 
17 исковых заявлений). За 2018 г. подано 17 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

Реализация предусмотренных к финансированию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2018 г. осуществлена на 100%:

- по подпрограмме «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Назарово» запланировано 323,8тыс.руб., профинансировано 323,8 тыс. руб. на оплату:

- по подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово» запланировано 259,8тыс. руб., профинансировано 259,8 тыс. руб.

В реестр программы «Барс» по начислению арендной платы за землю внесены 1798 договоров аренды, заключенных с физическими и юридическими  лицами.

За  1-4 квартал  2018 года  были заключены муниципальные контракты на мероприятия, предусмотренные  программой, в том числе:

По подпрограмме «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- Обеспечение эффективности управления  муниципальным имуществом и формирование его  оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество.

выполнены следующие мероприятия:

- На техническую инвентаризацию и кадастровые работы на 2018 год запланировано 208,465 тыс. руб. на 14 объектов недвижимости, фактически профинансировано за  2018 г. – 208,465  тыс. руб. на 14 объектов.

Кроме того, муниципальными учреждениями и концессионером (ООО «Водоканал») изготовлена техническая документация на 6 объектов муниципальной недвижимости. В результате муниципалитетом на 20 объектов недвижимости осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности;

- На определение рыночной стоимости объектов недвижимости на  2018г. запланировано 75,335 тыс. руб., фактически профинансировано за  2018г. 75,335 тыс. руб. на 18 объектов;

- На изготовление акта обследования объекта недвижимости для снятия его с технического учета на 2018 год запланировано 40,0 тыс. руб. на 5 объектов недвижимости, фактически профинансировано за 2018 г. – 40,0 тыс. руб. на 5 объектов.

По подпрограмме ««Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования задолженности за аренду  земельных ресурсов;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду земельных участков.

выполнены следующие мероприятия:

1) по мероприятию «Выполнение кадастровых работ» на 2018 г. было запланировано 238,8 тыс. руб., фактически профинансировано 238,8 тыс.руб. на изготовление кадастровых паспортов по 20 земельным участкам. Кроме того по 83 земельным участкам проведены мероприятия по межеванию (утвержден КПТ);

2) по мероприятию «Определение рыночной стоимости объектов недвижимости» на 2018 г. запланировано 21,0 тыс. руб., фактически профинансировано за 2018 г.   21,0 тыс. руб. на 14 земельных участков. Помимо этого, по муниципальному контракту № 34 от 04.12.2017 в 2018 году изготовлен отчет о рыночной стоимости ещё на 1 земельный участок.

В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2018г.:

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 28.02.2018 № 8-40 "О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 08.11.2017 № 3-11 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы». В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год включено 7 объектов недвижимого имущества;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 27.06.2018 № 11-62 "О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 08.11.2017 № 3-11 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы». Из прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год включено 12 объектов недвижимого имущества;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 28.11.2018 № 14-80 "О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 08.11.2017 № 3-11 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы». В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год включено 13 объектов недвижимого имущества;

- Постановление администрации города Назарово от 07.03.2018 № 269-п "О проведении аукциона по продаже муниципального имущества" На основании проведения аукциона по договору купли-продажи № 1 от 16.04.2018 продано нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул. Борисенко, д. 11, пом. 45;

- Постановление администрации города Назарово от 07.08.2018 №1043-п "О проведении аукциона по продаже муниципального имущества". На основании проведения аукциона по: договору купли-продажи № 2 от 22.10.2018 продано нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул. Арбузова, д. 83, пом. 19; договору купли-продажи № 3 от 23.10.2018 продано нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59 "А", пом. 96; договору купли-продажи № 4 от 23.10.2018 продано нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул. Арбузова, д. 85 "А", пом. 57; договору купли-продажи № 5 от 23.10.2018 продано нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул. Арбузова, д. 85 "А", пом. 59;;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 28.11.2018 № 14-81 "Об отчуждении объектов, находящихся в муниципальной собственности. На основании Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ по договору купли-продажи № 6 от 12.12.2018 продано нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул. Парковая, вл. 43, стр. 1, пом. 9;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 31.10.2018 № 13-75 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы». Приведение НПА в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 28.11.2018 № 14-82 "О передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности города Назарово в федеральную собственность Российской Федерации". Принято Решение о передаче в федеральную собственность Российской Федерации двух нежилых помещений, находящихся в настоящее время в пользовании ФГУП "Почта России" по договору аренды муниципального имущества.

Расчеты  оценки эффективности реализации муниципальной программы проведены в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Назарово от 05.03.2015 №389-п.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2018г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,996.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2018г.  эффективность реализации  Программы оценивается как высокая, показатель составил 0,96.

Эффективность реализации Программы в 2018 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,99.

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

14. Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово»

Для достижения цели Программы: «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

оказание организационной поддержки СО НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению и решения социально-экономических проблем в городе Назарово;

содействие взаимодействию органов местного самоуправления города Назарово в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В рамках задачи 1 «Оказание организационной поддержки СО НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению и решения социально-экономических проблем в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 1 «Количество жителей, получивших социальную поддержку от деятельности СО НКО» достигнут, при плановом значении 1500 человек факт составил 1500 человек. Выполнению показателя способствовала реализация проектов, которые получили поддержку в следующих грантовых конкурсах: «Территория Русала» (2 проекта), «Русал. Помогать просто» (6 проектов), «Фонд Прохорова» (1 проект), «Краевой молодежный форум» (2 проекта), «Google. Вдали от столиц» (1 проект).

показатель результативности 2 «Количество проектов СО НКО, получивших финансовую поддержку» составил 10 единиц, при плановых значении 11 единиц («Территория Русала» (2 проекта), «Русал. Помогать просто» (6 проектов), «Фонд Прохорова» (1 проект), «Краевой молодежный форум» (2 проекта). Перевыполнение показателя достигнуто за счет поддержки 1 проекта грантовой программы «Фонд Прохорова» .

показатель результативности 3 «Количество общественных объединений, СО НКО, взаимодействующих с органами местного самоуправления  в решении социальных задач» составил 6 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 5 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто в связи с началом работы с 9.01.2017г. «Ресурсного центра поддержки общественных инициатив г.Назарово» на базе МБУ «ММЦ «Бригантина» г.Назарово».

В рамках задачи 2 «Содействие взаимодействию органов местного самоуправления города Назарово в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 4 «Количество материалов по гражданской тематике, размещенных в средствах массовой информации» при плане 10 единиц был достигнут. Выполнению показателя способствовала систематическая активная работа со средствами массовой информации.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) |  | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) |  | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) |  | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) |  | Оитог |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (499,67669+180,3)/680,00 |  | 680,00-499,67669 |  | (1/1+12/11+587/580)/3 |  | М1=1500/1500; М1хQ1=1х 0,25. М2=11/10; М2хQ2=1х0,25. М3=6/5; М3хQ3 =1х 0,25. М4=10/10; М4хQ4=1х 0,25. М5=1500/1500; М5хQ1=1х 0,25. М6=11/10; М6хQ6=1х0,25. М7=6/5; М7хQ7 =1х 0,25. М8=10/10; М8хQ8=1х 0,25. М9=1500/1500; М9хQ9=1х 0,25.. |  |  |
|  | О1=1 |  | u = 429 тыс.руб. |  | О2=1 |  | О3 = 1 |  | Оитог = 1 |  |
|  | высокая |  | (кредиторская задолженность) |  | высокая |  | высокая |  | высокая |  |

15. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в    г. Назарово»

Цель муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово - улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово»:

- содействие непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

совершенствование системы управления охраной труда;

- повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2018 году

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалистов ОЭР), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0 (О1= 1,0) .

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Целевые показатели  Программы:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (плановый показатель на  2018 год – 2 чел.).  В 2018 году 1 человек пострадал в результате несчастного случая в АО «СибЭР» ОСП «Сибирьэнергомонтаж.

- удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих.

В 2018 году несчастных случаев на производстве со смертельным исходом нет, показатель равен 0.  Показатели выполнены на 100%.

Показатели результативности Программы:

- удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда  установлены вредные и опасные условия труда (план - менее 50% от общего количества рабочих мест в городе Назарово), - 41,0%, показатель выполнен на 100%;

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда (план - более  70% от общего количества занятых в экономике города Назарово) - 69,1 показатель частично выполнен (98,7%);

- удельный вес руководителей и специалистов организаций города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда (100%);

- удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (100%);

- удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими средствами индивидуальной защиты (при плановом показателе ниже 43%, факт на уровне 41%). Показатель выполнен на 100%.

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2018 год  эффективность реализации  программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2018 год  эффективность реализации  программы оценивается как высокая, показатель составил 0,997 (О3=0,997).

Эффективность реализации Программы в 2018 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=0,999).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

16. Муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово»

Основной целью Программы является устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования города Назарово, муниципальных предприятиях и учреждениях.

Задачи Программы:

обеспечение организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.

Исполнители Программы: Администрация города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, Избирательная комиссия муниципального образования города Назарово (в период осуществления полномочий), муниципальные предприятия и учреждения.

Мероприятия Программы, включая анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции, рассмотрение предложений о совершенствовании работы в области противодействия коррупции, анализ проведенных проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, организация и проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции с  муниципальными служащими, в том числе с участием правоохранительных органов, выполнены в полном объеме в рамках полномочий специалистов юридического отдела.

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалистов юридического отдела), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

По критерию  «Степень достижения целевых показателей Программы» за 2018г.  эффективность реализации  программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию  «Степень достижения показателей результативности Программы» за 2018 год  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0 (О3=1,0).

Мероприятия  МП «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово»

| № | Мероприятия | Информация о ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов при осуществлении правовой экспертизы | Проводится на постоянной основе. |
| 2. | Информационное обеспечение (просвещение) муниципальных служащих по вопросам прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции; методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Назарово | Проводится на постоянной основе. |
| 3. | Организация проверки подлинности документов о профессиональном образовании, предоставленных работниками администрации города Назарово, руководителями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий при приеме на работу | Проводится на постоянной основе, нарушений не выявлено. |
| 4. | Обеспечение деятельности комиссий администрации города Назарово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | # Во II квартале 2018 года Назаровской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения муниципальными служащими антикоррупционного законода-тельства, в части полноты и достоверности представленных служащими сведений за 2017 год. В результате проверки выявлено, что 11-ть муниципальных служащих администрации города представили неполные или недостоверные сведения. В отношении данных сотрудников были проведены служебные проверки, по итогам проверочных мероприятий приняты меры дисциплинарного взыскания, проведена разъяснительная работа с целью недопущения подобных нарушений впредь. |
| 5. | Размещение на официальном сайте муниципального образования город Назарово сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | В соответствии с Законом Красноярского края (от 07.07.2009) № 8-3542 гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы в ОМС г.Назарово, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются при приеме на работу, гражданами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведения о доходах, расходах представляются ежегодно в срок до 30 апреля. На сайте администрации города Назарово представленные муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведения размещаются в установленный срок. |
| 6. | Проведение аттестации муниципальных служащих, руководителей муниципальных образовательных учреждений, муниципальных унитарных предприятий | 9 ноября была проведена плановая аттестация муниципальных служащих администрации города и руководителей муниципальных предприятий, подлежащих аттестации в 2018 году, все участники аттестацию прошли успешно и признаны соответствующими замещаемым должностям. |
| 7 | Формирование муниципального резерва управленческих кадров и работа с ним | В составе муниципального резерва управленческих кадров за отчетный период изменений не происходило. |
| 8 | Контроль за исполнением муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | Проводится на постоянной основе. |
| 9 | Взаимодействие с многофункциональным центром по вопросам предоставления муниципальных услуг надлежащего качества в установленные сроки. | Проводится на постоянной основе. |
| 10 | Размещение на официальном сайте муниципального образования города Назарово информации о деятельности администрации города в соответствии с муниципальными правовыми актами | Проводится на постоянной основе. |
| 11 | Организация проверки: - полноты и достоверности предоставляемых муниципальными служащими, включенными в соответствующий Перечень, сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера, - соблюдения муниципальными служащими: ограничений и запретов; - сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу; Анализ результатов проверок и обсуждение результатов | # Организация проверки проводится по поступившей письменной информации, являющейся основанием для проведения проверки. # В течение отчетного периода Назаровской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения муниципальными служащими антикоррупционного законода-тельства, в части полноты и достоверности представленных служащими сведений за 2017 год. В результате проверки выявлено, что 11-ть муниципальных служащих администрации города представили неполные или недостоверные сведения. В отношении данных сотрудников были проведены служебные проверки, по итогам проверочных мероприятий 06.09.2018 состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Назарово. Учитывая рекомендации комиссии к 3-м МС приняты меры дисциплинарного взыскания, проведена разъяснительная работа с целью недопущения подобных нарушений впредь. Письменной информации, являющейся основанием для проведения проверки в части сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу не поступало. |
| 12 | Осуществление (в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации) проверки по каждому случаю несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка и применения соответствующих мер юридической ответственности. | Проводится на постоянной основе, нарушений не выявлено. |
| 13 | Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципальных учреждений. | Проводится на основании поступившей письменной информации, являющейся основанием для проведения проверки |

Эффективность реализации Программы в 2018 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=1,0).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Начальник отдела

экономического развития			   		                Г.П. Казанцева

Информация ОГИБДД  МО МВД России «Назаровский».