Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за 2019 год

Решением Назаровского городского Совета депутатов (далее – НГСД) от 23.12.2019 № 21-151 «Об утверждении бюджета г. Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на 2019 год к финансированию за счет средств бюджетов всех уровней было принято 17 муниципальных программ (далее по тексту- МП) на сумму 1 346 290,00 тыс. руб. Скорректированный бюджет в последнем чтении (с учетом средств из КБ) предусматривал финансирование муниципальных программ в сумме 1 322 753,09 тыс. руб.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с аналогичными государственными программами, утвержденными Правительством Красноярского края, отчеты о реализации МП в части целевых показателей и показателей результативности представлены разработчиками в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ». (в редакции постановления от 27.02.2020 №223-п)

Фактическое финансирование МП за 2019 год составило 1 322 753,09 тыс. руб. или 98,25 % от плана.

При этом необходимо отметить, что доходы городского бюджета составили 1 433213,00 тыс. руб. при плане по доходам - 1 443501,00 тыс. руб. (или 99,29%), фактические расходы бюджета города – 1 373874, тыс.руб., при плановой величине расходов - 1 398191,00 тыс.руб. Фактически профицит бюджета составил 59339,00 тыс. руб., при запланированном дефиците - 55000 тыс. руб.

1. Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: Управление образования администрации города Назарово.

Соисполнителями программы в 2019 году являлись:

- Управление социальной защиты населения города Назарово

- МКУ «Управление городским хозяйством»;

- администрация города Назарово (отдел по собственности и землепользованию администрации города Назарово)

Программа утверждена Постановлением администрации города Назарово от 10.11.2017 № 1515-п «Об утверждении муниципальной программы города Назарово» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. Последние изменения в муниципальную программу были внесены постановлением администрации города Назарово от 29.06.2018 № 837 - п.

Цель программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики.

В рамках муниципальной программы реализовывались 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

- Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»;

- Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

В структуре расходов управления образования наибольший удельный вес занимают расходы учреждений дошкольного образования - 60%, на общеобразовательные учреждения и учреждений дополнительного образования приходится – 37% и 3% всех расходов содержание прочих учреждений, молодежная политика и оздоровление детей.

Для достижения цели Программы «Развитие образования администрации г. Назарово» в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

- Формирование системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития города.

- Обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

- Модернизация образовательных программ в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации.

- Повышение эффективности замещающих семей.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» в 2019 году предусмотрены плановые назначения в размере 830 009,47 тыс. руб., в том числе бюджетом города предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 218 790,96 тыс. руб.

По итогам 2019 года фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями в большей части достигли свои плановые значения и считаются выполненными

Исполнение муниципальной программы составило 828 315,2 тыс.руб., это 99,8% к плановым назначениям.

Из них средства федерального бюджета на 100% (750,0 тыс.руб. при плане 750,0 тыс.руб.), краевого бюджета на 100% (562 913,8 тыс.руб. при плане 562 958,4 тыс.руб.), муниципального бюджета на 99,8% (218 401,6 тыс.руб. при плане 218 790,9 тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 97,3% (46 249,7 тыс.руб. при плане 47 510,1 тыс.руб.).

В разрезе каждой подпрограммы финансовое обеспечение сложилось следующим образом:

Подпрограмма 1 - плановые назначения составили 732 710,3 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составило 731 546,7 тыс.руб., это 99,8% к плану.

В том числе средства федерального бюджета на 100% (750,0 тыс.руб. при плане 750,0 тыс.руб.), краевого бюджета на 100% (524 780,7 тыс.руб. при плане 524 794,1 тыс.руб.), муниципального бюджета на 100% (162 768,71 тыс.руб. при плане 162 814,1 тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 97,5% (43 247,4 тыс.руб. при плане 44 352,1 тыс.руб.).

Подпрограмма 2 - плановые назначения составили 37 347,2 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составило 37 170,8 тыс.руб., это 99,5% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 99,9% (13 472,0 тыс.руб. при плане 13 492,1 тыс.руб.), муниципального бюджета на 100% (20 696,4 тыс.руб. при плане 20 697,1 тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 95% (3 002,3 тыс.руб. при плане 3 158,0 тыс.руб.).

Подпрограмма 3 - плановые назначения составили 22 588,0 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составило 22 598,9 тыс.руб., это 100% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (22 588,0 тыс.руб. при плане 22 598,9 тыс.руб.).

Подпрограмма 4 - плановые назначения составили 37 353,1 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составило 37 009,7 тыс.руб., это 99% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (2 073,3 тыс.руб. при плане 2 073,3 тыс.руб.), муниципального бюджета на 99% (34 936,5 тыс.руб. при плане 35 279,8 тыс.руб.).

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1.Значение целевых индикаторов и показателей результативности

В оценке результатов муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» используются 2 целевых индикатора и 12 ключевых показателей.

Из них:

Целевой индикатор программы «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил 85,5%, при плановом значении целевого индикатора 85,5%;

Целевой индикатор программы «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 1,7 %, при плановом значении целевого индикатора 1,7%;

В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» составил 45%, при плане 45%.

Показатель результативности 2 «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» составил 25% (3 д/сада: МАДОУ «Детский сад №6», МБОУ «Детский сад № 5 «Аленка», МБОУ «Детский сад № 13 «Тополек» из 12). Плановое значение данного показателя составляло 25%.

Показатель результативности 3 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» составил 84,9%, при плановом значении 84,9%.

Показатель результативности 4 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» составил 22% (МБОУ СОШ №9 и МАОУ СОШ №7) при плановом значении 22%.

Показатель результативности 5 «Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях» составил 87%, при плане 87%.

Показатель результативности 6 «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования» составил 93% при плановом значении в 93%.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 7 «Охват детей в возрасте 5 – 18 лет (не включая 18 лет) дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет (не включая 18 лет)» составил 70,5%. Плановое значение данного показателя составляло 70,5%.

В рамках подпрограммы 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 8 «Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составил 31%. Плановое значение данного показателя составляет 31%.

Показатель результативности 9 «Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения» составил 12,3%, при плановом значении 12,3%. Всего в 2019 году будет приобретено 22 квартиры.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 10 «Своевременное доведение управлением образования администрации г.Назарово лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных решением о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции» составил 5 баллов Плановое значение данного показателя составляет 5 баллов.

Показатель результативности 11 «Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности» выполнен и составил 5 баллов.

Показатель результативности 12 «Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным управлению образования учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный абзацем третьим пункта 3 Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации г.Назарово от 21.09.2015 № 1649-п» выполнен и составил 5 баллов.

За 2019 год целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы достигли своих запланированных значений.

Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

В муниципальной программе «Развитие образования города Назарово», в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

По Подпрограмме 1:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города. Данное мероприятие реализовано через обеспечение безопасной и комфортной жизнедеятельности муниципальных организаций;

2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях. Реализация программы дошкольного образования осуществлялась путем выделения средств краевого бюджета для начисления заработной платы отдельной категории работников (педагогические работники, административный и учебно-вспомогательный персонал) и на материальное обеспечение образовательных организаций на реализацию программы;

3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях. Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществлялась путем выделения средств краевого бюджета для начисления заработной платы отдельной категории работников (педагогические работники, педагогические работники, административный и учебно-вспомогательный персонал) и на материального обеспечения образовательных организаций на реализацию программы;

4. Осуществление присмотра и ухода за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. Мероприятие реализовано, т.к. присмотр и уход за перечисленной категорией детей в образовательных организациях осуществлялся без взимания родительской платы.

5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера заработной платы (минимального размера оплаты труда). Мероприятие выполнено, т.к. работникам муниципальных организаций обеспечен уровень заработной платы не ниже минимального размера заработной платы установленного в Красноярском крае.

6. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка начислялась и выплачивалась за счет средств краевого бюджета.

7. Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений. Предписания надзорных органов исполнены;

8. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Создана в МБДОУ «Детский сад «№6» безбарьерная среда для детей с ОВЗ;

9. Обеспечение питанием детей льготных категорий, обучающихся в муниципальных организациях, без взимания платы. В общеобразовательных организациях дети льготных категорий в количестве 1385 чел. обеспечены бесплатным питанием;

10. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Обеспечено оздоровление и занятость в лагерях с дневным пребыванием детей (742 чел.).

По Подпрограмме 2:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города. Данное мероприятие реализовано через обеспечение безопасной и комфортной жизнедеятельности муниципальных организаций;

2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии почетного звания. В рамках данного мероприятия обеспечено повышение заработной платы молодым специалистам, путем установления им персональной выплаты, а также обеспечено повышение заработной платы специалистам, имеющим почетное звание, путем установления персональной выплаты за опыт в занимаемой должности при наличии почетного звания;

3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера заработной платы (минимального размера оплаты труда). Мероприятие выполнено, т.к. работникам муниципальных организаций обеспечен уровень заработной платы не ниже минимального размера заработной платы.

4. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Обеспечено оздоровление и занятость в лагерях с дневным пребыванием детей (580 чел.).

5. Обеспечение выплат отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг, по санитарно-эпидемиологической оценке, обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях. Обеспечено повышение заработной платы отдельным категориям работников (врач – 49630 руб., медицинская сестра – 29778 руб., шеф-повар- 29778 руб., ст. воспитатель-39704 руб.);

6.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств муниципального и краевого бюджетов. Приобретено 343 путевки в муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Спутник» с целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей;

По Подпрограмме 3:

1.  Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета. В 2019 году приобретено 22 квартир для лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2019 году обеспечено выполнение плановых показателей по основному большинству позиций, что свидетельствует о достигнутых позитивных изменениях в муниципальной системе образования и выполнении определенных Программой задач.

Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2019 году запланированные меры правового регулирования реализованы в срок.

Муниципальные нормативные правовые акты содержат все текущие изменения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования представлена в приложении N 6.

Основные нормативные правовые акты, не требующие изменений и указанные в приложении № 6 будут также применяться в 2020 году и плановом периоде для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования города Назарово».

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие образования города Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2=i=1NKiN) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) О3= i=1NMi×Qi | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (828315,17126+1694,30323)/830009,47449 | 83009,47449-828315,17126 | К1=85,5/85,5=1; К1=1,7/1,7=1; К= 2 | М1=45/45;М1хQ1=1х 0,1; М2=25/25; М2хQ2=1х0,07; М3=84,9/84,9;М3хQ2=1х0,1; М4=22/22; М4хQ2=1х0,07; М5=87/87; М5хQ2=1х 0,1; М6=93/93; М6хQ2=1х 0,1; М7=70,5/70,5;М7хQ2=1х0,1; М8=31/31;М8хQ2=1х 0,1; М9=12,3/12,3; М9хQ2=1х0,1. М10=5/53; М9хQ2=1х0,05. М11=5/53; М9хQ2=1х0,05. М12=5/53; М9хQ2=1х0,05. | 31*1*1 |
| О1=1 -эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | u = 1694,30323 тыс.руб. (расходы неисполненны в связи с недопоступлением доходов в бюджет города) | О2=1 эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | О3 = 1 -эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | Оитог = 1 эффективноть реализации программы признается высокой |

Анализируя отчетный период, можно отметить, что деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на улучшение показателей качества оказываемых услуг (выполненных работ) в соответствии с требованиями российского законодательства и потребителей. Улучшение показателей качества образовательных услуг способствуют созданию конкурентной среды. Оценивая показатели результата деятельности всех двадцати трех образовательных организаций за отчетный период, муниципальные задания выполнены.

Согласно расчетных данных итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2019 год признается высокой.

2. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: Управление социальной защиты населения администрации г.Назарово.

На 2019 год муниципальная программа утверждена постановлением от 07.11.2018 № 1722-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты граждан города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы».

Последние изменения в муниципальную программу были внесены постановлением администрации города Назарово от 27.12.2019 № 1863-п.

Отчет о реализации Программы за 2019 год представлен в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 №1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово.

Оценка эффективности реализации муниципальной программ произведена в соответствии с постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Для достижения целей Программы:

I. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи

П. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

«Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей»

«Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании»

«Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Назарово»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово» в 2019 году бюджетом города предусмотрены плановые назначения в размере 75517,50 тыс.руб. (в том числе средства городского бюджета – 1745,43 тыс. руб., 71774,27 тыс. руб.- средства краевого бюджета). Кроме того, планировались внебюджетные средства в размере 1997,80 тыс. руб. Все плановые назначения исполнены в полном объеме (при плане 75517,50 тыс. руб. с учетом внебюджетных средств исполнение составило 75517,50 тыс. руб.).

В ходе реализации программы «Система социальной защиты граждан города Назарово» значения целевых индикаторов и показателей результативности в целом выполнены.

По подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:

- показатель 1.1 «Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право» выполнен на 100% (план 100%),

Выполнению целевого показателя способствовали проведение следующих мероприятий:

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в сумме 1200,1 тыс. рублей (в 2019 году данную выплату получали 36 человек);

- организация и проведение социально значимых мероприятий общегородского значения в сумме 124,2 тыс. рублей (День Победы в Великой Отечественной войне, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия);

- показатель 1.2 «Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе» составил 32,7% (при плане 32,7% выполнение 100%).

По подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:

- показатель 2.1 «Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право» составил 99 (план 99%);

- показатель 2.2 «Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению городе» составил 69% (план 69%).

Осуществлен бесплатный провоз 78 детей до места нахождения лагеря и обратно.

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- показатель 3.1 «удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города и имеющих право на их получение» выполнен на 83% (план 83%).

Показатель включает в себя осуществление за счет средств местного бюджета возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города (11 человек). В 2019 году выплата в сумме   358,4 тыс. рублей направлена на поддержание и повышение уровня доходности получателей с особыми заслугами.

Подпрограмма 4 «Повышение качества доступности социальных услуг населению»:

- показатель 4.1 «удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории города» выполнен на 88% (план 88%).

- показатель 4.2 «Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)» составил 27,2% (план 27,2%).

- показатель 4.3 «Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году» составил 0% (план не более 0,1%);

- показатель 4.4 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения» достигнут при плане не менее 90%, факт 100%.

- показатель 5.1 «Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий» достигнут, при плане не менее 95% факт составил 100%.

- показатель 5.2 «Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения» достигнут и составил 100% (план не менее 90%);

- показатель 5.3 «Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году» достигнут, при плане не более 0,1%, факт составил 0%.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение управления социальной защиты населения администрации г.Назарово в сумме 21764, 9тыс.руб. и подведомственным учреждениям в сумме 49811,4 тыс.рублей, составило 100%. что положительно отразилось на выполнении вышеперечисленных показателей.

Сводные показатели по муниципальному заданию выполнены полностью (жалобы со стороны потребителей услуг и предписания надзорных органов отсутствуют).

Количество получателей услуг исполнено в пределах утвержденного планом (3373).

В целом бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы исполнены на 100%.

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой. (О1=1)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=1).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 1. Эффективность программы признана высокой.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) u = 4867,3296 | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (73519,7+0)/73519,7 | 73519,7-73519,7 | К1=(99/99+100/100+29247/29247)/3; | М1=100/100; М1хQ1=1х 0,1; М2=32/32; М2хQ2=1х0,1; М3=99/100; М2хQ2 =0,99х 0,2; М4=69/69; М2хQ2=1х 0,2; М5=83/83; М2хQ2=1х 0,2; М6=88/88; М2хQ2=1х 0,04; М7=27/27; М2хQ2=1х 0,02; М8=100/100; М2хQ2=1х 0,02; М9=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. М10=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. М11=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. М12=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. | 3√(1*0,9980*1) |
| О1=1 | u = 0 тыс.руб. | О2=1 | О3 = 0,9980 | Оитог = 0,99 |
| высокая | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | высокая | высокая | высокая |

Высокая эффективность реализации муниципальной программы.

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Орган ответственный за реализацию программы: администрация города Назарово, соисполнителем программы является МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

– Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

– Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи Программы:

1. Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

2 Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

3 Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

4 Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

5 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

6 Организация озеленения территории города;

7 Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

8 Содержание мест захоронения.

9 Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализовывались 3 подпрограммы и предусмотрено 4 отдельных мероприятия:

1. «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово».

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово».

3. «Благоустроенны й город Назарово».

Отдельные мероприятия:

1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

2 Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг;

3 Оплата задолженности по кап. ремонту общего имущества МКД (региональный фонд кап. ремонта спец. счета)

4 Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

5 Реконструкция многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, № 86, строение № 1 для устранения старых трещин и предотвращения новых

6 Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года – корпус 1)

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Общий объем финансирования программы с 2019 по 2021 г.г. составляет 181 460,10 тыс. рублей, из них:

Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 07.11.2018 №1729-п (в редакции постановления от 30.12.2019 № 1875-п) на 2019 г.: 78 884,10 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 39 177,55 тыс.руб., средства краевого бюджета 39 706,54 тыс.руб.

Объем утвержденного финансирования согласно сводной бюджетной росписи на 31.12.2019: 78 884,10 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 39 177,55 тыс.руб., средства краевого бюджета 39 706,54тыс.руб.

Исполнено мероприятий за 1-4 квартал 2019 г. на сумму 67 460,82 тыс. руб., профинансировано 67 319,77 тыс.руб. (с учетом расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и в т.ч.: кредиторская задолженность 2018г.: 658,21 тыс. руб.)

В целом за 2019 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 85,34%.

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам (11564,32тыс.руб.):

Расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность):

-по оплате электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города 746,98 тыс. руб.

-обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомств.чреждений (связь, т/энергия, вода, эл.энергия офис, бензин) 52,27 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг и заработной платы:

- поставка т/энергии, услуги водоснабжения и водоотведения, услуги связи, эл.энергия офис, бензин 69,14 тыс.руб.

- зар.плата и страховые взносы 76,55тыс.руб.

Экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков:

- Капитальный ремонт участка водопроводных сетей: к жилому дому ул. К.Маркса - 24, к жилому дому ул. Советская, 12 (от ВК-29 до ВК-29-9) - 207,15тыс. руб.

- Реконструкция участка напорного коллектора от КНС №5 до кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур- Троицкое" 2550,05 тыс.руб. - Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов - 13,07 тыс.руб.

- Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения - 0,75 тыс.руб.

- Работы по резке и доставке льда - 60,68тыс. руб.

-Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда - 0,87 тыс.руб.

Экономия бюджетных ассигнований от расторжения контрактов при условии оказании услуг в полном объеме:

- возврат незаявленных финансовых средств УК по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в Краевой бюджет 7 786,80 тыс. руб.

Расходы, неисполненные по необъективным причинам: 0,0 тыс.руб.

Таким образом, значение критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления  от 27.02.2020 №223-п),  составил 1.

В ходе реализации программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» степень выполнения целевых показателей и показателей результативности составила 0,94 и 0,86:

Целевой показатель 1: «Доля убыточных организаций ЖКХ» (плановое значение в 2019г.: 0%). Всего осуществляет деятельность 8 организаций жилищно-коммунального комплекса (без учета УК), согласно ФСН Форме№22-ЖКХ (реформа). По состоянию на 31.12.2019 убыточные организации ЖКХ отсутствуют. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения (фактическое значение целевого показателя за 2019г. достигнуто).

Целевой показатель 2: «Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры» (плановое значение в 2019г.: 52,5%)

Уровень износа коммунальной инфраструктуры за 1-4 кв. 2019 г. рассчитан как среднеарифметическое:

- уровень износа инж. сетей ООО «Тепло» составляет 60,81%;

- уровень износа инж. сетей ООО «Водоканал» составляет:

сети канализации 63%; водопроводные сети 69%;

(60,81+63+69)/3=64,27

Фактическое значение целевого показателя за 2019г. не достигнуто (выше утвержденного на 2019г. планового значения). Целевой показатель исполнен на 81,7% от планового значения.

Целевой показатель 3: «Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления ЖКУ (ежегодно)» (плановое значение в 2019г.: 100%). За период с января по декабрь 2019 г. все обращения и жалобы рассмотрены в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя за 1-4 квартал 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

Показатели результативности Программы:

- «Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение» (плановое значение в 2019г.: 0; 10,8; 0 ед. на 100 км. тепло-, водо-, канализационных сетей соответственно). За период с января по декабрь 2019г. на сетях теплоснабжения и водоотведения не произошло ни одной аварии. На сетях водоснабжения произошло 24 аварий. 24*100/148=16,2%. Фактическое значение показателя результативности за 2019 г. не достигнуто (превышает утвержденного на 2019г. планового значения). Источник информации: ООО «Водоканал», ресурсоснабжающие организации, Управляющие компании.

- «Объем ремонта инженерных сетей» (плановое значение в 2019г.: 4000 пог. м.). За 2019 год отремонтировано 4157 м инженерных сетей, в т.ч. тепловых- 2696м, водопроводных- 792м, канализационных - 669 м. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

- «Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» (плановое значение в 2019г.:98,2%). За январь - декабрь 2019 год: (427340,8- 7701,79928)/427340,8*100= 98,2%

- Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению на сумму 427340,8 тыс. руб.

- Поступило денежных средств на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ на сумму 7701,80 руб., оплачено 7407,92 руб. Расчетное фактическое значение показателя результативности за 1-4 квартал 2019г. считается достигнутым утвержденного на 2019г. планового значения.

- «Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» (плановое значение в 2019г.: 97,3%) Начислено выпадающих доходов 7407,92 тыс.руб. Начислено к оплате за минусом выпадающих доходов 419932,88тыс.руб. Фактическая оплата населением за ЖКУ от начисленных платежей составляет 373231,60 тыс.руб. или 88,9%. Фактическое значение показателя результативности за 1-4 квартал 2019г. не достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения

- «Увеличение доли населения, обеспеченного услугами водоснабжения (в т.ч. посредством ВРК) и питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности от общей численности населения города» (плановое значение в 2019г.: 98,05%).  Среднегодовая численность постоянного городского населения согласно оценке, на 2019г. составит 49 748 чел.

На конец 4 квартала работы по подключению к водоснабжению частного сектора (в т.ч. установке ВРК) произведены 117 чел. Доля населения, обеспеченная услугами водоснабжения, составляет 98,24%. Доля населения, не обеспеченного питьевой водой составила (992-117)*100 /49748=1,76%. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

- «Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы (по отношению к аналогичному периоду прошлого года)»
(плановое значение в 2019г.: 4,0%).  За 1-4кв. 2019г. экономия составила 7,89%. Потребление электроэнергии учреждениями бюджетной сферы за 1-4кв. 2019 года составило 4681,5 тыс.кВт; за 1-4кв. 2018 г. 5081,08 тыс.кВт. Плановое значение показателя результативности за 1-4кв. 2019г.  достигнуто.

- «Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием  коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории города»
(плановое значение в 2019г.: 100%; 38,55%; 10,84% соответственно).

На конец 4 кв. 2019г. расчеты по приборам учета составили:

- электроэнергия 100%;

- тепловая энергия 37,65% (установлено 0 приборов);

- водоснабжение 9,94% (установлено 0 приборов).

Фактическое значение показателя результативности (интегральное) за 1-4 квартал 2019г. не достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

- «Доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию   от общей площади зелёных насаждений» (плановое значение в 2019г.: 11,92%). Общая площадь зеленых насаждений 3 194 000 кв.м. Общая площадь цветников, парков, скверов, газонов, включенных в технич. задание, летний период - 380 730 кв.м, зимний период – 7 500кв.м. Доля площади цветников, парков, скверов, газонов, включенных в технич. задание, от общей площади зеленых насаждений составляет в 4 кв. 2019 г.: 100%  Плановое значение показателя  результативности за 2019г.  (для летнего периода) считается достигнуто.

- «Площадь территорий мест массового посещения и отдыха людей по проведению акарицидных обработок» (плановое значение в 2019г.: 24га). За 1 - 4кв. 2019 г. выполнено 100% объема работ согласно технического задания.  Фактическое значение показателя результативности за 1-4 квартал 2019г.  достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

- «Удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения» (плановое значение в 2019г.: 2,6%)

Привлечение граждан во время проведения двухмесячника по благоустройству. Общая численность занятого населения: 2017г. - 16 166 чел.; 2018г. - 15 947 чел. ; 2019г. - 16 745 чел. Привлечение граждан во время проведения двухмесячника по благоустройству. Общая численность занятого населения: 2019г. - 16 745 чел. Общая численность привлеченных граждан к работам: 1-4 квартале 2019г. - 347 чел., удельный вес 2,07%. Плановое значение показателя результативности за 1-3 кв. 2019 г. не достигнуто.

- «Площадь территории городских кладбищ на которых выполняются работы по содержанию (плановое значение в 2019г.: 44,28га). Выполняется 100% объема работ согласно технического задания. Плановое значение показателя результативности за 1-4 кв. 2019 г. достигнуто.

За 2019 год были заключены муниципальные контракты на мероприятия, предусмотренные программой, в том числе:

По подпрограмме «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» с целью реализации поставленных задач:

1) Ремонт и содержание сетей уличного освещения. Исполнено 2 896,7682 тыс.руб., профинансировано 2 896,7682 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

2)  Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. Исполнено 13 574,85019 тыс.руб., профинансировано 12 827,86585 тыс.руб. (кредиторская задолженность 746,98434тыс.руб.)

3) Ремонт и содержание уличного освещения на территории площадей, парков, скверов в г. Назарово. Исполнено 150,0 тыс.руб., профинансировано 150,0 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

4) Устройство уличного освещения по ул. Сушь. Заводская (по исполнит. листу). Исполнено 99,950 тыс.руб., профинансировано 99,950 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

5) Гос.экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации "Реконструкция участка напорного коллектора от КНС №5 до кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое". Исполнено 544,1505 тыс.руб., профинансировано 544,1505 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

6) Гос.экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации "Реконструкция участка напорного коллектора от КНС №5 до кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" (повторная). Исполнено 163,24516 тыс.руб., профинансировано 163,24516 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

7) Проверка достоверности определения сметной стоимости "ПСД на кап.ремонт участка водопровода от НСТ до 3-го подъема по ул. 30 лет ВЛКСМ". Исполнено 12,0 тыс.руб., профинансировано 12,0 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

8) Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства" Реконструкция участка напорного коллектора от КНС No5 до кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое". Исполнено 24,0 тыс.руб., профинансировано 24,0 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

9) Капитальный ремонт участка водопровода от НСТ до 3-го подъема по ул. 30 лет ВЛКСМ (от ВК-176 до ВК-190). Исполнено 4388,06628 тыс.руб., профинансировано 4388,06628 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

10) Капитальный ремонт участка водопроводных сетей: к жилому дому ул. К.Маркса - 24, к жилому дому ул. Советская, 12 (от ВК-29 до ВК-29-9). Исполнено 2 979,78301 тыс.руб., профинансировано 2 979,78301 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

11) Реконструкция участка напорного коллектора от КНС №5 до кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур- Троицкое". Исполнено 13 387,752 тыс.руб., профинансировано 13 387,752 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

12) Замена ламп уличного освещения ДРЛ-250 на улицах частного сектора. Исполнено 215,714 тыс.руб., профинансировано 215,714 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

Погашена кредиторская задолженность:

1) Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города на сумму 629,14981 тыс.руб.

По подпрограмме «Благоустроенный город Назарово» с целью реализации поставленных задач:

1) Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов. Исполнено 2 150,72350 тыс.руб., профинансировано 2 150,72350 тыс.руб. (кред.задолженность 0,0 тыс.руб.)

2) Посадка и содержание цветников на территории города Назарово. Исполнено 439,950 тыс.руб., профинансировано 439,950 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

3) Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово. Исполнено 511,50935тыс.руб., профинансировано 511,50935тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

4) Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения. Исполнено 42,448 тыс.руб., профинансировано 42,448 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

5) Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ. Исполнено 60,0 тыс.руб., профинансировано 60,0 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

6)  Содержание городских фонтанов. Исполнено 280,0 тыс.руб., профинансировано 280,0 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.).

7) Ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами. Исполнено 20,0 тыс.руб., профинансировано 20,0 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

8) Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово. Исполнено 150,0 тыс.руб., профинансировано 150,0 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

9) Демонтаж новогодней иллюминации на территории г. Назарово. Исполнено 52,00 тыс.руб., профинансировано 52,0 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.)

10) Демонтаж деревянных горок на территории г. Назарово. Исполнено 43,40 тыс.руб., профинансировано 43,40 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

11) Работы по установке и демонтажу деревянных столбов. Исполнено 10,0 тыс.руб., профинансировано 10,0 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

12) Ремонт мемориала ВОВ. Исполнено 99,90 тыс.руб., профинансировано 99,90 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

13) Технологическое присоединение к электрическим сетям светофорного объекта ул. К. Маркса и ул. Советская. Исполнено 12,62746 тыс.руб., профинансировано 12,62746 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

14) Работы по резке и доставке льда. Исполнено 299,966 тыс.руб., профинансировано 299,966 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

15) Художественная резка ледовых фигур. Исполнено 299,990 тыс.руб., профинансировано 299,990 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

16) Монтаж и обслуживание новогодней иллюминации. Исполнено 93,840 тыс.руб., профинансировано 93,840 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

17) Работы по монтажу, обслуживанию деревянных горок. Исполнено 230,00 тыс.руб., профинансировано 230,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

18) Поставка деревянной горки. Исполнено 140,00 тыс.руб., профинансировано 140,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

19) Приобретение игрушки новогодней "Шар", игрушки на вершину ели. Исполнено 57,80 тыс.руб., профинансировано 57,80 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

20) Приобретение светодиодной гирлянды и коммутационного модуля. Исполнено 57,36 тыс.руб., профинансировано 57,36 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

21) Текущее содержание мест захоронения. Исполнено 1227,52тыс.руб., профинансировано 1227,52тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

22) Дополнительные работы по благоустройству городского кладбища. Исполнено 447,34 тыс.руб., профинансировано 447,34 тыс.руб. (кред. задолж. 0,0 тыс.руб.)

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» выполнены следующие мероприятия:

Муниципальные контракты не заключались.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»:

Исполнено 7 313,93 тыс.руб., профинансировано 7 261,66 тыс.руб. (кред.задолж. 52,27 тыс.руб.)

Погашена кредиторская задолженность:

1) Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» кред.задолж. 2018 г. 29,06 тыс.руб.

Мероприятие «Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг»:

Исполнено 7 701,80 тыс.руб., профинансировано 7 701,80тыс.руб.

Мероприятие «Оплата задолженности по кап. ремонту общего имущества МКД (региональный фонд кап. ремонта спец.счета)»

Исполнено 5683,30тыс.руб., профинансировано 5683,30тыс.руб.

Мероприятие «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»

Исполнено 299,14 тыс.руб., профинансировано 299,14 тыс.руб.

Мероприятие «Реконструкция многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, № 86, строение № 1 для устранения старых трещин и предотвращения новых»

Исполнено 0,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

Мероприятие «Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1)»

Исполнено 1 300,00 тыс.руб., профинансировано 1 300,00 тыс.руб. (кред.задолж. 0,0 тыс.руб.)

За 2019 г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,96.

Оценка эффективности реализации программы производилась по следующим критериям:

1.	По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2019г.  эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 1.

2.	По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как высокая, показатель составил 0,94.

3.	По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2019г.  эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 0,95.

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: отдел культуры администрации города Назарово. Соисполнителем программы является МКУ «Архив города Назарово».

Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города в краевое, общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Назарово.

Для достижения цели Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Назарово.

Решение данной задачи обеспечено посредством осуществления следующих подпрограмм: «Развитие библиотечного дела в городе Назарово», «Развитие музейного дела в городе Назарово» и «Развитие архивного дела в городе Назарово».

Задача 2. Обеспечение доступа населения города Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни, задача выполняется в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество».

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Назарово решается в рамках подпрограмм «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово» и «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» города Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Сумма планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Назарово» на 2019 год (согласно сводной бюджетной росписи на 31.12.2019 г.) составляет 146931,383 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 1 297,32 тыс. руб.

Краевой бюджет- 37 552,29 тыс. руб.

Бюджет города – 91 726,16 тыс. руб.

Внебюджетные источники- 16 355,61 тыс. руб.

Кассовое исполнение муниципальной программы на 01.01.2020 г. составляет:

143863,43 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 1 297,32тыс. руб.

Краевой бюджет- 37 498,28 тыс. руб.

Бюджет города – 89 262,82 тыс. руб.

Внебюджетные источники- 15 804,99 тыс. руб. (в том числе 60% платы за кинопрокат, 5 млн. руб. Фонд кино на установку кинооборудования в КДО «Энергетик»)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год

Реализация программных мероприятий за 2019 год обеспечила выполнение плановых показателей по основным позициям, что свидетельствует о достигнутых позитивных изменениях и выполнении определенных Программой задач.

В рамках выполнения Программы достигнуты следующие результаты:

Целевые индикаторы:

показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составил 102,5 %. Плановое значение на текущий год данного показателя составляет 100,8 %. Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

Отделом культуры проведены брендовые мероприятие на территории г.Назарово, такие как:

•Городской фестиваль хоровой и инструментальной музыки «Времён связующая нить».

•Городской фестиваль православной духовной музыки и культуры «Рождественские звоны».

•Краевой фестиваль авторской песни памяти Высоцкого.

•Городской фестиваль гармонистов и фольклорных коллективов «Разверни гармонь по шире».

•Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени М.А. Ладыниной.

•Краевой фестиваль казачьей песни «Сибирская станица».

•Городской фестиваль детского любительского творчества «Золотой цыпленок».

•Городской фестиваль хореографических коллективов «Танцующая весна»

•Городской конкурс чтецов «Ожившая строка»;

показатель 2 «Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составил 44 экз./тыс. жит. Плановое значение на 2019 год данного показателя составляет 44 экз./тыс. жит. Показатель достигается за счет выделения краевых и федеральных субсидий на комплектование, так же за счет выделения из местного бюджета на подписку и приобретение периодических изданий.

- показатель 3 «Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города» составил 76,6% (при плане 76,6%).

Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

В рамках выполнения задач Программы достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составил 102,5 %. Плановое значение на текущий год данного показателя составляет 100,8 %. Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

Отделом культуры проведены брендовые мероприятие на территории г.Назарово, такие как:

•Городской фестиваль хоровой и инструментальной музыки «Времён связующая нить».

•Городской фестиваль православной духовной музыки и культуры «Рождественские звоны».

•Краевой фестиваль авторской песни памяти Высоцкого.

•Городской фестиваль гармонистов и фольклорных коллективов «Разверни гармонь по шире».

•Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени М.А. Ладыниной.

•Краевой фестиваль казачьей песни «Сибирская станица».

•Городской фестиваль детского любительского творчества «Золотой цыпленок».

•Городской фестиваль хореографических коллективов «Танцующая весна»

•Городской конкурс чтецов «Ожившая строка»;

- показатель 2 «Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составил 44 экз./тыс. жит. Плановое значение на 2019 год данного показателя составляет 44 экз./тыс. жит. Показатель достигается за счет выделения краевых и федеральных субсидий на комплектование, так же за счет выделения из местного бюджета на подписку и приобретение периодических изданий.

- показатель 3 «Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города» составил 76,6% (при плане 76,6%).

Отделом культуры администрации г.Назарово на 2019 г. утверждены муниципальные задания для семи учреждений, из них: 3 учреждения клубной системы,2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 1учреждение централизованной библиотечной системы и музейно-выставочный центр. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие культуры в городе Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (146931,38268+ 3067,96)/143863,42751 = 1,04 | 146931,38268-143863,42751 | К1=102,5/100,8 К2 = 4/44 К3=76,6/76,6 О2= (1,02+1+1)/3 | М1=4278,7/4278,7; М1хQ1=1х 0,1 М2=11326,1/11326,1; М2хQ2=1х0,1; М3=0,548/0,548; М2хQ2 =1х 0,1; М4=46,82/46,8; М2хQ2=1х 0,1; М5=3443/3443; М2хQ2=1х 0,09; М6=73,48/73,48; М2хQ2=1х 0,09; М7=25,1/25,1; М2хQ2=1,01х 0,09; М8=91,2/91,2; М2хQ2=1х 0,09; М9=100/100; М2хQ2=1 х 0,09.. М10=9/9; М2хQ2=1х 0,07; М11=3/3; М2хQ2=1х 0,03. М12=5/5; М2хQ2=1х 0,03; М13=5/5; М2хQ2=1х 0,03. | 31*1,01*1 |
| О1=1 | u =3 067,96 тыс.руб. | О2=1,01 | О3 = 0,96 | Оитог = 0,99 |

Эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой. (О1=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1,01).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,96).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила Оитог = 0,99. Оценка эффективности высокая.

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

Ответственный за исполнение программы: Отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово.

Программа утверждена Постановлением администрации города Назарово от 07.11.2018 № 1721-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово на 2019 год и плановый период 2020-21 годы»). Последние изменения в муниципальную программу были внесены Постановлением администрации города Назарово от 04.12.2019 г. № 1732-п.

Отчет о реализации Программы за 2019 год представлен в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 № 131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово».

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово;

Задача2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2019 год составило 89821,19 тыс. руб. или 98,0% от запланированных ассигнований в том числе:

бюджет города – 68651,31 тыс. руб.,

краевой бюджет – 19168,25 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 2001,64 тыс. руб.

Планировались на 2019 год следующие расходы: общие ассигнования в сумме 91 826,53 тыс. руб., в том числе бюджетное финансирование в размере 19168,25 тыс. руб., в том числе финансирование из краевого бюджета - 19168,25  тыс. руб., из городского бюджета  – 70470,03 тыс. руб., из  внебюджетных источников – 2188,26 тыс. руб.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Реализация мероприятий Программы позволила достичь в 2019 году следующих результатов:

Показатель «Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности – данный показатель выполнен на 98,2% и составляет 1608 чел. при плановом показателе 1638 чел., но по сравнению с 2018 годом отмечается рост.

В городе расположены 2 спортивные школы, в которых занимаются 1608 чел. (при плане 1638 чел.) по 14 видам спорта, работает 57 штатных тренера-преподавателя. (было 44 тренера в 2018 году)

Специалисты периодически повышают свою квалификацию на курсах.

Показатель «Количество специалистов, обучавшихся на курсах повышения квалификации и семинарах за 2019 год» 14 чел. (обучение прошли специалисты МАУ"СШОР" 9 чел., МАУ"СШ" 5 чел).

Отдел спорта администрации города способствует созданию общественных организаций, оказывает поддержку и консультативную помощь, как при создании организаций, организации работы и участие в грантовых программах.

В городе действуют следующие спортивные организации:

- Городская федерация футбола (юридически зарегистрированная)

- Федерация хоккея города Назарово (юридически зарегистрированная)

- Федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (юридически зарегистрированная)

- Местная общественная организация «Клуб кикбоксинга «Витязь-Союз» (юридически зарегистрированная)

- Местная общественная детско-юношеская спортивная организация «Клуб традиционного карате «Витязь» (юридически зарегистрированная)

- Городская федерация бокса (юридически зарегистрированная)

- Филиал краевой федераций по служебному собаководству

- Клуб по месту жительства «Сибиряк»

- Клуб автогонок «АвтоНазар»

- Филиал региональной общественной организации по Красноярскому краю «Клуб закаливания и зимнего плавания «Гарантия здоровья»

- Филиал региональной общественной спортивной организации «Федерация рыболовного спорта Красноярского края»

- Работают 4 клуба по месту жительства («Чемпион», «Твой мир», «Атлант», «Вымпел») в микрорайонах города.

Отдел спорта активно работает со всеми спортивными организациями города, оказывает содействие и поддержку.

На территории город Назарово находятся 11 организаций дошкольного образования, 9 муниципальных общеобразовательных организаций и 1 краевая образовательная коррекционная школа.

В дошкольных образовательных организациях и образовательных организациях на 31.12.2019 г. обучается 2768 воспитанника, которые вовлечены в занятия физкультурно-оздоровительной направленности. С детьми работают 14 инструкторов ФК. Четыре детских сада оказывают платные образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности. В них занимается 279 воспитанников по следующим направлениям: спортивная аэробика, мини-футбол, кружки «Здоровячок» (общая физическая подготовка) и «Спортландия» (занятия на детских спортивных тренажёрах).

В муниципальных общеобразовательных организациях обучаются 5579 учащихся и все они посещают занятия по физической культуре и спорту в разных формах. Из общего количества обучающихся - 276 детей с особыми образовательными потребностями (45 детей-инвалидов, 186 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 45 из них обучаются на дому). Все эти дети обучаются по адаптированным образовательным программам. Реализация адаптированных образовательных программ осуществляется как в рамках деятельности специальной медицинской группы (186 обучающийся).

Показатель «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составляет 81,1% при плановом показателе 92,8%. Ситуация обусловлена снижением количества студентов в городе

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

1. Количество спортивных сооружений в городе за 2019 г. достигнуто планового показателя в 100 шт. Выполнение плана произошло в связи с передачей в оперативное управление ФСЦ «Лидер»;

2. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения за 2019 год составила 40,09% при плановом показателе 39,52%; На увеличение показателя повлияли:

- проведение Спартакиады между КФК, допризывной молодежи, клубов по месту жительства;

- проведение школьной спортивной лиги;

- размещение информации в СМИ, социальных сетях;

3. Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности – данный показатель выполнен на 98,2% и составляет 1608 чел. при плановом показателе 1638 чел., но по сравнению с 2018 годом отмечается рост.

4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составляет 81,1% при плановом показателе 92,8%. Ситуация обусловлена снижением количества студентов в городе;

5. Количество спортсменов в сборных командах Красноярского края- 85 чел. при плановом показателе 102 чел. В 2019 году по игровым видам спорта не было вызовов на соревнования, что не позволило подтвердить свой разряд.

6. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 4785 человек при плановом показателе 3276 (изменение показателя связаны с приведением в соответствие расчетов согласно изменений в приказе №244 от 21.03.2018г. по спортивным объектам);

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности - составляет 16,5% при плановом показателе 12,6%; Увеличение показателя связано с активной работой и пропагандой адаптивных видов спорта в МАУ «СШ», приобретение за счет краевой субсидии спортивной экипировки, оборудования, инвентаря, а также предоставление помещений для занятий ФК и С, предназначенного для адаптивных видов спорта.

8. Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города, официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня составила - 4400 чел.на уровне планового показателя;

9. Численность населения систематически занимающихся физкультурой и спортом – 18805 чел. при плановом показателе 18884 чел. План выполнен на 99,6% процента, в количественном отношении к 2018 году данный показатель увеличился на 1003 чел.

По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:

1. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности составляет 1,43 % (снижение показателя связано с тем, что спортсмены не получали разряды КМС, 1 спортивный разряд, т.к. не выполнили норматив на спортивный результат, переход спортсменов на спортивную подготовку неолимпийского вида спорта);

2. Количество специалистов, обучавшихся на курсах повышения квалификации и семинарах за 2019 год 14 чел. (обучение прошли специалисты МАУ"СШОР" 9 чел., МАУ"СШ" 5 чел.);

2. Оценка выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг.

Наименование выполняемых услуг и работ:

1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %;

2. Спортивная подготовка по спорту слепых- показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %

3. Спортивная подготовка по спорту глухих- показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %

4. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями- показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %

5. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва- показатель выполнен на 99% в связи с увольнением тренера в МАУ «СШ» и переходом спортсменов на спортивную подготовку неолимпийского вида спорта в МАУ «СШОР»

6. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд- 103,7% показатель перевыполнен;

7. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан- показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %

8. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО- 105%

9. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях- показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %

10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 102%, увеличение произошло в связи с набором в группу начальной подготовки;

11. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %

Муниципальные работы по показателям, характеризующим объем, выполнены на 100%, увеличение незначительное. Муниципальное задание по показателям, характеризующим объем, в целом выполнено.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» за 2019 год

Расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы»

| Фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы за 2019 г (Vфакт) | Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 г. (Vплан) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам u=2005,33641 тыс. руб., | Оценка эффективности реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использование бюджетных ассигнований на реализацию Программы» О1 =(Vфакт+ u)/Vпл |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 821,19798 | 91 826,53439 | 2 005,33641 | 1,0 |

О1 = 1,0 Высокая эффективность реализации МП

Расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»

| Исполнение целевого индикатора Программы за 2019 г. SUM Ki = (1+1+1) | Число целевых индикаторов Программы (N) | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижение целевых индикаторов Программы N» O2 = SUM Ki / N; i = 1 |
| --- | --- | --- |
| 4,69 | 5 | 0,94 |

О2= 0,94 Высокая эффективность реализации МП

3.Расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»

| Исполнение i показателя результативности Программы за 2019 г., (SUM Mi) с учетом весового критерия i показателя (Qi) результативности | Число показателей результативности Программы (N) | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы N» O3 = SUM Mi *Qi i = 1 |
| --- | --- | --- |
| (1*0,25)+(1*0,17)+(1*0,17)+(1*0,17)+ (1*0,1)+(1*0,2)=1,06 | 6 | 1,06 |

О3= 1,0	  Высокая эффективность реализации МП

4.Расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год

| Оценка эффективности реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использование бюджетных ассигнований на реализацию Программы» O1 | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижение целевых индикаторов Программы» O2 | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» O3 | Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,94 | 1,0 | 1,0 |

ОИТОГ= 1,0		Высокая эффективность реализации МП за отчетный год

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой. (О1=1)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,94).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=1,0).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» за отчетный год составила (Оитог) 1,0. Эффективность программы признана высокой.

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

6. Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово).

Соисполнители Программы: Управление образования администрации города Назарово, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Назарово, КГБУ «Центр занятости населения», МБУ  «ММЦ «Бригантина» г. Назарово».

Цель программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово;

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

3. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику»;

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово»;

Подпрограмма 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21375,49 тыс. руб., в том числе за счет средств

городского бюджета – 9 817,82 тыс. руб.,

краевого бюджета – 1782,40 тыс. руб.,

С учетом внебюджетных средств планировалось дополнительно выполнить мероприятия программы на сумму 9710,28 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2019 год за счет всех видов бюджета составило 20874,99 тыс. руб. (97,7%), в том числе:

бюджет города – 9608,84 тыс. руб. (или 97,9% от плановой величины);

краевой бюджет – 1781,62 тыс. руб. (или 99,96% от плановой величины);

С учетом внебюджетных средств было дополнительно выполнено мероприятий на сумму 9460,89 тыс. руб. (или 97,4% от запланированной величины).

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику»:

показатель результативности 1 «Доля молодежи, проживающей в городе Назарово, получившей информационные услуги» достигнут, при плановом значении 36,79 % факт составил 38,63%. Перевыполнение показателя произошло за счет активного сотрудничества со СМИ, работы пресслужбы молодежного центра, а также реализации следующих мероприятий:

- публикации в течение года статей и заметок в социальной сети "Вконтакте» и иных социальных сетях.

- размещение фотоотчетов (о мероприятиях) в социальных сетях;

- создание группы молодежного центра в социальных сетях.

показатель результативности 2 «Количество рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово» составил 464 единиц, при плановом значении 330 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто за счет выделения дополнительных краевых средств на увеличение количества мест в стройотрядах, а также выделением средств СГК для трудоустройства несовершеннолетних.

показатель результативности 3 «Количество студентов, временно трудоустроенных в каникулярный период» составил 125 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 60 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто в полном объеме за счет участия во Всероссийской стройке в городе Новый Уренгой.

показатель результативности 4 «Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово, принявших участие в профильных палаточных лагерях» составил 79 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 56 единиц. Значение показателя достигнуто за счет увеличения квот.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово»:

показатель результативности 5 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности» при плане 1,7% был достигнут. Выполнение показателя способствовала систематической деятельности штаба флагманской программы «Волонтеры Победы», а также использования новых форм работы (фото-квесты, краеведческие квесты);

показатель результативности 6 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, являющихся членами или участниками патриотических объединений города, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений города, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности» при плане 2,2% достигнут. Выполнение показателя связано с работой военно-патриотического объединения «патриот-экстрим», которое осуществляет свою деятельность на базе МБУ «ММЦ «Бригантина» г.Назарово, организация и проведение соревнований по гражданской обороне среди учебных заведений и иных мероприятий военно-патриотической направленности.

показатель результативности 7 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности» выполнен и составил 2,1% (при плановом значении 2,1%). Перевыполнение показателя достигнуто в связи с активной работой по направлению (волонтерства и добровольчества), а также признанием 2018 года - годом Волонтерства (добровольчества);

Подпрограмма 3. «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Назарово»:

показатель результативности 10 «Доля жителей города Назарово, положительно оценивающих принадлежность к общероссийской гражданской нации» перевыполнен и составляет 1,07 % (план 0,2%). С 01.12.2019 по 31.12.2019 на территории муниципального образования город Назарово проходил опрос населения. Цель опроса: изучение общественного мнения о состоянии межнациональных отношений в городе Назарово. Перевыполнение показателя произошло за счет получения В связи с получением краевой субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия».

Оценка выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг.

Наименование муниципальной работы:

1.Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении - показатель выполнен   в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %;

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков молодежи - показатель увеличен за счет увеличения количества заявленных проектов с небольшими суммами смет в проектных заявках и составляет 105,0 %;

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи - показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %;

4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни - показатель выполнен   в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %;

5. Организация досуга детей, подростков и молодежи - показатель выполнен в соответствии с планом работ на 2019 года на 100 %;

Муниципальные работы по показателям, характеризующим объем, выполнены на 100%, увеличение незначительное. Муниципальное задание по показателям, характеризующим объем, в целом выполнено.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» за 2019 год

| Расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы» Фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы за 2019 г (Vфакт) | Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 г. (Vплан) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам u=500,5 тыс. руб., | Оценка эффективности реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использование бюджетных ассигнований на реализацию Программы» О1 =(Vфакт+ u)/Vпл |
| --- | --- | --- | --- |
| 20874,99294 | 21375,495 | 500,5 | 1,0 |

О1 = 0,9 Высокая эффективность реализации МП

2.Расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»

| Исполнение целевого индикатора Программы за 2019 г. SUM Ki = (1+1+1+1) | Число целевых индикаторов Программы (N) | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижение целевых индикаторов Программы N» O2 = SUM Ki / N i = 1 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 1 |

О2= 	1			Высокая эффективность реализации МП

3.Расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»

| Исполнение i показателя результативности Программы за 2019 г., (SUM Mi) с учетом весового критерия i показателя (Qi) результативности | Число показателей результативности Программы (N) | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»N O3 = SUM Mi *Qi i = 1 |
| --- | --- | --- |
| (1*0,08)+(1*0,08)+(1*0,08)+(1*0,08)+(1*0,2)+(1*0,2)+ (1*0,08)+(1*0,2)=1 | 8 | 1 |

О3= 1	 Высокая эффективность реализации МП

4.Расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год

| Оценка эффективности реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использование бюджетных ассигнований на реализацию Программы» O1 | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижение целевых индикаторов Программы» O2 | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» O3 | Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,9 | 1 | 1 | 0,9 |

ОИТОГ= 0,9 Высокая эффективность реализации МП за отчетный год

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово»

Ответственный исполнитель программы: отдел экономического развития администрации города Назарово.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 07.11.2018 № 1724-п (в редакции от 05.12.2019 № 1734-п).

Основная цель Программы: создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в городе Назарово.

Задачами Программы являются:

повышение доступности финансовых и материальных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

повышение уровня предпринимательской грамотности и доступности информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения поставленных задач Программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Финансовая поддержка.

В 2019 году фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1350,0 тыс.руб., из них 500,0 тыс.руб. - средства местного бюджета, 850,0 тыс.руб. - средства краевого бюджета.

Имущественная поддержка.

Данный вид поддержки не предполагает финансовых затрат. Оказывается, в виде предоставления в аренду муниципальных помещений для осуществления предпринимательской деятельности, а также реализации объектов муниципальной собственности в соответствии с прогнозным планом приватизации. По состоянию на 31.12.2019 года с субъектами предпринимательства заключено 10 договоров аренды муниципального имущества, реализован 1 объект муниципальной собственности. Таким образом, в 2019 году оказана имущественная поддержка 11 субъектам малого и среднего предпринимательства при запланированном годовом показателе 10 единиц.

Информационно-консультационная и образовательная поддержка.

В 2019 году направлено на данный вид поддержки 76,13169 тыс.рублей, из них 11,38119  тыс.руб. в соответствии с муниципальным контрактом от 10.06.2019 № 21 (публикации в СМИ НПА и иной информации, касающейся предпринимательской деятельности), 64,75050 тыс.руб. в соответствии с муниципальным контрактом от 11.11.2019 № 31 (образовательная поддержка).

Обучено основам предпринимательской грамотности 15 человек, что соответствует годовому плановому показателю.

Количество обратившихся за консультациями по различным вопросам составило 81 чел. (годовой плановый показатель – 70 чел.).

По бюджетным ассигнованиям Программа выполнена в полном объеме (показатель O1 = 1,0).

Значения целевых индикаторов Программы:

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения (факт – 256,69 ед. при годовом плане 265,35 ед.);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (факт 37,48% при годовом плане 38,11%).

Отклонение от запланированных показателей произошло в результате снижения на конец 2019 года числа ИП (- 47 чел.), предприятий малого бизнеса (-14 ед.), а также численности занятых у ИП (- 106 чел.), на малых предприятиях (- 79 чел.), тогда как плановый показатель устанавливался в соответствии с прогнозом СЭР 2019-2021.

Значения показателей результативности Программы за 2019 год:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (факт 2 ед. при годовом плане 2 ед.);

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 11 ед. при годовом плане 4 ед.);

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 31 ед. при годовом плане 20 ед.);

объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 3,0 млн.руб. при годовом плане 2,5 млн руб.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (факт 11 ед. при плане 10 ед.);

количество консультаций, организованных Центром «одно окно» (факт 81 ед. при годовом плане 70 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших образовательную поддержку (факт 15 ед. при годовом плане 15 ед.).

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы

города Назарово»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Назарово, соисполнителем программы является МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Повышение комплексной безопасности дорожного движения;

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города;

- Повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

2. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

3. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

4.  Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

5. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

6.  Повышение качества выполняемых дорожных работ;

7.  Развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 
3 подпрограммы:

- Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово.

- Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в городе Назарово.

- Развитие транспортного комплекса города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 07.11.2018 №1725-п (в редакции постановления от 26.09.2019 №1324-п) на 2019 г.: 71 364,1773 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 35 085,7773 тыс.руб., средства краевого бюджета 36 278,40 тыс.руб. Объем утвержденного финансирования согласно сводной бюджетной росписи на 31.12.2019: 71 364,1773 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 35 085,7773 тыс.руб., средства краевого бюджета 36 278,40 тыс.руб.  Исполнено мероприятий за 1-4 квартал 2019 г.  на сумму 69 048,54689 тыс. руб., профинансировано 69 048,54689 тыс.руб. (в т.ч.: кредиторская задолженность 2019г.: 0,00 тыс. руб.).

В целом за 2019 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 97%

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам:

- экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг –  143,87199 тыс.руб. (от плана установленного на 1 января 2019 года согласно постановления администрации от 07.11.2018 №1725-п (в редакции постановления от 26.09.2019 №1324-п) , в том числе:

- "Установка пешеходных ограждений для упорядочения движения пешеходов на автомобильных дорогах г. Назарово" 4,60054 тыс. руб.;

-"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с щебеночным покрытием: ул. О. Кошевого" 137,10108тыс.руб.;

- "Субсидиям организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам оплачены за фактически оказанные услуги" 2,17037 тыс.руб.

Бюджетные ассигнований, не исполненных по не объективным причинам:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием: ул. Верхняя, ул. Гуськова, ул. Арбузова (проезд между ж/д №2 по ул. Кузнечная и ж/д №87 «А» по ул. Арбузова), ул. Арбузова (проезд от  ж/д №89 до ж/д №125 «А». Недовыполение составило 2 171,75842 тыс.руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления от 27.02.2020 № 223-п), составил 0,97.

В ходе реализации программы «Развитие транспортной системы города Назарово» достижение значений целевых показателей и показателей результативности составили 0,96 и 1 соответственно.

По подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово":

Целевой показатель 1: «Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)». (Плановое значение в 2019г.: 6,0 погибших в ДТП на 100 тысяч населения). За период 2019 года на территории г. Назарово   зарегистрировано 1 ДТП со смертельным исходом. Среднегодовая численность постоянного городского населения согласно оценке, на 2019г. составит 49748 чел. 2 Для расчета фактического значения ЦП применяется уточненное значение численности населения, последнего, за анализируемый период прогнозно-планового документа. I-4 кв. 2019г.- Число погибших: 1 чел. Расчет показателя: 1/49748*100 000 = 2,01. Фактическое значение целевого показателя за 2019г. достигнуто (превышает утвержденное на 2019г. плановое значение)

Целевой показатель 2: «Количество участков автомобильных дорог местного значения оборудованных (поведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети», дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Назарово (ежегодно)». (плановое значение в 2019г.: 6 участков автодорог). Установлено 36 знаков на 8-ми участках дорог. В том числе дорожные знаки 1.23 «Дети» - внутриквартальный заезд ул. К.Маркса за районной администрацией, дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне): ул.Арбузова д.120 - Старт; ул.Арбузова 81 (ОВД); ул. Арбузова д. № 94 - д. № 91 (маг. " Русь"); ул.Арбузова д. № 104 - д. № 129 (маг. "Юность"); ул. Арбузова д. № 112 - центр (нарсуд); ул.Арбузова д. № 116 - 8-ой микрорайон д. № 13; ул. Арбузова д. 40 - Церковь.

Фактическое значение целевого показателя за 4 квартал 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

Показатель результативности Подпрограммы:

«Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий» (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) (плановое значение в 2019г.: не более 6 погибших в ДТП, на 100 пострадавших). В 2019 году в ДТП пострадали 21 чел., погиб 1 чел. Количество погибших на 100 пострадавших 1/21*100 = 4,8%. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто. Информация ГИБДД.

По подпрограмме "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово":

Целевой показатель 3: «Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети» (плановое значение в 2019г.: 40,346 км. (20,02%)).  Общая протяженность автомобильных дорог 201,527 км.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. в администрации города Назарово не выполнены мероприятия по паспортизации улично-дорожной сети. Комиссионно был проведен визуальный осмотр улично-дорожной сети города и установлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям:

В 2018 г. выполнен ремонт 16 участков автомобильных дорог: всего 4,432 км. После выполнения работ протяженность дорог, не соответствующих требованиям: 41,346 км. Удельный вес в общей протяженности будет составлять не более 20,52%.

В 2019 г.  выполнен ремонт 6 участков автомобильных дорог: всего 2,4185 км. После выполнения работ протяженность дорог, не соответствующих требованиям составляет: 41,346км - 2,4185=38,9275км. Удельный вес в общей протяженности будет составлять не более 19,32%.

Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию» (плановое значение в 2019г.: 201,527 км. (100%)).

В 2019 году: общая протяженность автомобильных дорог 201,527км. Работы по содержанию выполняются на всей протяженности дорог 100%. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

«Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доли в общем количестве мостов» (плановое значение в 2019г.: 1 мост. (16,67%)). В г. Назарово 6 автомобильных мостов. Один мост с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками (на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое). Доля в общем кол-ве мостов составляет 16,7%. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2019г. плановое значение).

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети» (плановое значение в 2019г.: 0,5%). В 2019 г. выполнен ремонт 6 участков автомобильных дорог: всего 2,4185 км, что составляет 2,4185*100/201,527=1,20% от общей протяженности автомобильных дорог. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

«Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети». (плановое значение в 2018г.: 2,20%).

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса города Назарово»:

Целевой показатель 4: «Увеличение транспортной подвижности населения» (плановое значение в 2019г.: 22,74 поездок/чел.). За 2019г.: количество поездок на 1 человека составляет: 1*1035011/49751=20,8. Уменьшилось количество поездок по муниципальным автобусным маршрутам из-за уменьшения численности постоянного городского населения. Фактическое значение целевого показателя за 2019г. не достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

Целевой показатель 5: «Объем субсидий на 1 км протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов (в расчете на кол-во рейсов)» (плановое значение в 2019г.: 15,590 руб./км.). В 2019г. объем субсидий на 1 км составил 13,92 руб. В 2019 году была выделена сумма субсидии из краевого бюджета организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов менее, чем была запланирована. Фактическое значение показателя результативности за 2019г.  не достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

«Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа» (плановое значение в 2019г.:0%). Потребность населения города в городских и междугородних перевозках обеспечена в полном объеме за счет автобусных перевозок. Показатель результативности исполнен на 100% от планового значения.

«Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами» (плановое значение в 2019г.:100%). В 2019 г. Отклонений от установленного режима движения маршрутными диспетчерами не выявлено. Жалоб пассажиров на нарушение регулярности автобусного сообщения по муниципальным маршрутам за 2019 г. не поступало. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

За период 1-4 квартал 2019 года заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные программой, в том числе:

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово»:

1) Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации. Исполнено 269,45267тыс.руб., профинансировано 269,45267 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

2) Обслуживание светофорных объектов. Исполнено 805,95 тыс.руб., профинансировано 805,95тыс.руб.(кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

3) Перенос остановочного пункта по ул.Обороны (предписание ГИБДД). Исполнено 279,337 тыс.руб., профинансировано 279,337 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

4) Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство светофорного объекта на перекрестке ул. К. Маркса и ул. Советская". Исполнено 99,90 тыс.руб., профинансировано 99,90 тыс.руб.(кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

5) Строительство светофорного объекта на перекрестке ул. К. Маркса и ул. Советская. Исполнено 1722,62016 тыс.руб., профинансировано 1 722,62016 тыс.руб.(кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

6) Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД). Исполнено 1755,6 тыс.руб., профинансировано 1 755,6 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

7) Установка пешеходных ограждений для упорядочения движения пешеходов на автомобильных дорогах г. Назарово. Исполнено 915,50679 тыс.руб., профинансировано 915,50679 тыс.руб.(кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

8) Устройство искусственных дорожных неровностей (предписание ГИБДД). Исполнено 133,09574 тыс.руб., профинансировано 133,09574 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

9) Установка дорожно-знаковой информации (предписания ГИБДД). Исполнено 500,0 тыс.руб., профинансировано 500,0 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

10) Устройство пешеходных переходов к светофорному объекту на перекрестке ул. Советская - ул. К. Маркса. Исполнено 299,990 тыс.руб., профинансировано 299,990 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

По подпрограмме «Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово»:

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений. Исполнено 30 298,05 тыс.руб., профинансировано 30 298,05 тыс.руб. (креди-торская задолженность составляет 0,0тыс.руб.)

2) Выполнение дорожных работ на улично-дорожной сети города Назарово. Исполнено 2 786,0 тыс.руб., профинансировано 2 786,0 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

3) Выполнение работ по содержанию остановочных павильонов. Исполнено 99,90 тыс.руб., профинансировано 99,90 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

4) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием: ул. Верхняя, ул. Гуськова, ул. Арбузова (проезд между ж/д №2 по ул. Кузнечная и ж/д №87 «А» по ул. Арбузова), ул. Арбузова   (проезд от  ж/д №89 до ж/д №125 «А»). Исполнено 13 859,09501 тыс.руб., профинансировано 13 859,09501 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

5) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с щебеночным покрытием: ул. Ададымская. Исполнено 447,50 тыс.руб., профинансировано 447,50 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

6) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с щебеночным покрытием: ул. О. Кошевого. Исполнено 515,76149 тыс.руб., профинансировано 515,76149 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

7) Ремонт автомобильных дорог г. Назарово. Исполнено 1 039,49 тыс.руб., профинансировано 1 039,49 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

8) Услуги, по оценке качества дорожно-строительных материалов. Исполнено 116,4034 тыс.руб., профинансировано 116,4034тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

9) Ремонт ливневой канализации по ул. Чехова. Исполнено 299,823тыс.руб., профинансировано 299,823 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

10) Ремонт люков колодцев на автомобильной дороге ул. Верхняя, ул. Гуськова. Исполнено 163,242 тыс.руб., профинансировано 163,242 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

11) Ремонт тротуара в районе школы №11 и д/с "Тополек". Исполнено 178,0 тыс.руб., профинансировано 178,0 тыс.руб. (кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс.руб.)

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса города Назарово»:

3) Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово. Исполнено 12 463,82963 тыс.руб., профинансировано 12 463,82963 тыс. руб. (кредиторская задолженность 0,00 тыс.руб.)

За 2019 г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,98.

Оценка эффективности реализации программы производилась по следующим критериям:

1. По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2019г. эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 0,97.

2. По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как высокая, показатель составил 0,96.

3. По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как высокая, показатель составил 1.

Эффективность реализации Программы «Развитие транспортной системы города Назарово» оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Назарово» за 2019 г. позволила выполнить работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, обслуживанию объектов дорожного хозяйства, устройству и установке структурных элементов объектов дорожного хозяйства и технических средств организации дорожного движения.

Выделение субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрута, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами, повышает доступность транспортных услуг и удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах.

В совокупности все это привело к созданию условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах города Назарово.

Существенное влияние на снижение смертности в ДТП оказали проводимые ГИБДД, совместно с учреждениями образования и родительской общественностью, информационно-пропагандистские социальные кампании и акции, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах пешеходов всех возрастных групп.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации города Назарово (далее – ФУ).	Программа утверждена Постановлением администрации города Назарово от 07.11.2018 № 1726-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы». Последние изменения в муниципальную программу были внесены Постановлением администрации города Назарово от 23.12.2019 № 1846-п.

Отчет о реализации Программы за 2019 год представлен в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово» (с изменениями).

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

2. Эффективное управление муниципальным долгом.

3. Укрепление собственной доходной базы города Назарово.

4. Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2019 год

В рамках задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами» достигнуты следующие результаты:

1. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2019 году 96,3%. Плановый показатель составляет не менее 95%.

2. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает предельно допустимое значение 10%, так как по итогам исполнения бюджета сложился профицит.

В 2019 году обеспечено 100% публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово.

В рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» достигнуты следующие результаты:

1 Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) не превышает допустимый предел.

2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%.

В рамках задачи «Укрепление собственной доходной базы города Назарово» достигнуты следующие результаты:

1 Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 2,7 %, плановый показатель составляет не более 6%.

2 Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 12, фактически проведено 13 заседаний. В результате в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 20634,3 тыс. руб.

В рамках задачи «Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере» достигнуты следующие результаты:

Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год проведено до 01.04.2019 года. Качество мониторинга управления финансами главных распорядителей бюджетных средств города Назарово составило 90 баллов, при плановых 90.

Результаты реализации мер правового регулирования

В 2019 году запланированные меры правового регулирования реализованы в срок.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансовое управление выполняет координирующую роль при реализации программы. Соисполнителей по программе нет.

Ассигнования на реализацию программы выделены за счет местного и краевого бюджета и только на обеспечение деятельности финансового управления.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил на 01.01.2020 7710,62 тыс. руб., кассовое исполнение – 7704,21 тыс.руб.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2019 год составило 7704,21 тыс. руб. или 99,9% от плановых назначений (7710,62 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования, относящиеся к неисполненным, составили 6,41 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ», (О1) составил 0,97.

Сводная таблица результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами " в 2019 году

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О1= 7704,22/7710,62 |  | К1= 24,9/34=0,71 К2= 0/0=1; К3= 98,7/95=1,04=1; К4= 0/0=1 | М1=1*0,2=0,2; М2=1*0,1=0,1; М3=1*0,1=0,1; М4=1*0,1=0,1; М5=1*0,1=0,1; М6=1*0,1=0,1; М7=1*0,1=0,1; М8= 1*0,1=0,1; М9= 1*0,1=0,1 | 3√(0,99*0,92*1) |
| О1=0,99 | 0 | О2=0,93 | О3 = 1,0 | Оитог = 0,97 |
| высокая |  | высокая | высокая | высокая |

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

10. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Назарово (отдел градостроительства администрации города)

Участники Программы: МКУ «УГХ» г.Назарово; Управляющие организации г.Назарово; граждане, проживающие в г.Назарово; предприятия; организации; учреждения.

Основная цель Программы:

Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарово

Задачи Программы:

1. Обеспечение формирования единого облика города Назарово

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Назарово, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Назарово

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 07.11.2018 №1730-п (в редакции постановления от 30.12.2019 № 1874-п) на 2019 г.: 25 595,47186 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 2 184,37186 тыс.руб., средства краевого бюджета 1 170,55453тыс.руб., средства федерального бюджета 22 240,54547тыс.руб. Исполнено мероприятий за 1-4 квартал 2019 г.на сумму  25 595,47186 тыс. руб., профинансировано 25 595,47186 тыс.руб.

В целом за 2019 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 100%.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ», (в редакции постановления от 27.02.2020 №223-п) составил 1,0.

В ходе реализации Программы значения целевых показателей и показателей результативности полностью достигнуты и составили 1,0.

Целевой показатель 1: «Количество благоустроенных дворовых территорий» (плановое значение в 2019г.: 16 ед.). За 2019 год благоустроено 16 дворовых территорий или 100% планового показателя.

Целевой показатель 2: «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» (плановое значение в 2019 году- 2 ед.). благоустроено 2 территория общего пользования. Фактическое значение целевого показателя за 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

«Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве» (ежегодно) (плановое значение в 2019 году -11,8). За 2019 год благоустроено 2 территории (11,8%). Показатель результативности исполнен на 100% от планового значения.

«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве» (ежегодно) (плановое значение в 2019г.-20,51%). За 2019 год благоустроено 16 дворовых территорий (20,51%). Показатель результативности исполнен на 100% от планового значения.

«Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» (плановое значение в 2018г.- 17100 кв.м.). В 2019 г. благоустроено 2 общественных территории общей площадью 22 097 м2. Увеличение площади произошло после фактических замеров по окончанию выполнения работ. Фактическое значение целевого показателя за 2019г. достигнуто утвержденного на 2019г. планового значения.

«Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г.Назарово проживающего в МКД)» (плановое значение в 2019г.- 84,47%). За январь-декабрь 2019 год благоустроено 16 дворовых территорий. Кол-во жителей 1875 чел. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто (84,47%) утвержденного на 2019г. планового значения.

За 2019 год заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные Программой, в том числе:

1.Благоустройство сквера вдоль ул. Центральная (сквер «Южный») г. Назарово. Исполнено 6059,75371тыс.руб., профинансировано 6059,75371тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

2.«Благоустройство сквера между ул. Котовского и ул. Яблочная (сквер "Яблочный" г. Назарово». Исполнено 6148,47136тыс.руб., профинансировано 6148,47136тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

3.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Благоустройство территории сквера Южный" в г. Назарово. Исполнено 199,8тыс.руб., профинансировано 199,8тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

4. Благоустройство дворовых территорий. Исполнено 13 127,23423 тыс.руб., профинансировано 13 127,23423 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

5. Разработка фор-эскизов на общественную территорию. Исполнено 60,21256 тыс.руб., профинансировано 60,21256 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,0 тыс.руб.)

За 2019г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 1,0.

Оценка эффективности реализации программы производилась по следующим критериям:

1. По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2019г. эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 1.

2. По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0.

3. По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0.

Эффективность реализации Программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» оценивается как высокая. Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2018-2022 годы в 2019 года позволила выполнить работы по разработке фор-эскизов по общественной территории и разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории сквера Южный». Выполнены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в полном объеме от предусмотренных на 2019 г.

- Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация города (отдел градостроительства).

Соисполнителем по данной Программе является МКУ «УГХ».

Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для увеличения объемов ввода жилья;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Программа содержит три подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»;

- подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово»;

- подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Общий объем утвержденного финансирования программы на 2019 год, согласно постановлению администрации города от 19.02.2020 № 184-п, составляет  68704,51976 тыс. руб.: в том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ 47549,56943 тыс. руб., средства краевого бюджета 18767,32752 тыс.руб., средства федерального бюджета 1090,10603 тыс. руб., местного бюджета 1297,51678 тыс.руб. За 2019 год мероприятия профинансированы в  объеме 64057,46556 тыс. руб. и кассовое исполнение бюджетных ассигнований от утвержденной бюджетной росписи составило 93 %. В рамках исполнения подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово», муниципальные контракты были объявлены в декабре 2019 года, а подведение итогов по ним перешло на 2020 год, соответственно бюджетные ассигнования на сумму -4647,05 тыс. руб. были возвращены в краевой бюджет и будут возвращены в местный бюджет в 2020 году

В ходе реализации программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены, сводная степень достижения 0,87 и 0,99 соответственно:

По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»

Целевой показатель 1: «Доля земельных участков, обеспеченных проектами планировки и межевания территорий для жилищного строительства от общей потребности». Выполнение мероприятия по обеспечению земельных участков проектами планировки на 2019 год не запланировано и установлено на уровне прошлого года, но расчёт считается достигнутым.

Целевой показатель 2: «Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой (ежегодно)» Выполнение мероприятия на 2019 год не запланировано, но расчёт считается достигнутым.

Показатели результативности Подпрограммы:

«Разработка проектов планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья». Выполнение мероприятия на 2019 год не запланировано, но расчёт считается достигнутым.

«Годовой объем ввода жилья»(плановое значение в 2019г.:6604,1 кв.м.).

На 2019 год плановый показатель ввода жилья составляет 6604,1 кв.м., в том числе жилой дом в микрорайоне "Заречный", № 5 -1804,1 кв.м., ИЖС-4800, 0 кв.м. Фактическое значение по вводу жилья составляет 3234,8 кв.м. по данным Росреестра.

Согласно указаний министерства строительства плановый показатель ввода жилья формировался исходя из значений ввода за предыдущий период, однако, так как на сегодняшний день, согласно Градостроительного Кодекса РФ срок строительства ИЖС составляет 10 лет, частные застройщики не имея финансовых средств имеют возможность увеличить срок строительства объектов ИЖС. Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Заречный", № 5 на сегодняшний день не ведется. Фактическое значение показателя результативности за 2019г.  не достигнуто утвержденного планового значения.

«Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» (плановое значение в 2019г.: 26 земельных участков). Финансирование работ по формированию земельных участков и их постановка на кадастровый учет для предоставления многодетным семьям было проведено в декабре 2019 года, соответственно предоставление земельных участков для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, перешло на 2020 год. Фактическое значение показателя результативности за 2019г. не достигнуто утвержденного планового значения.

«Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей». Выполнение мероприятия на 2019 год не запланировано, но расчёт считается достигнутым.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово»

Целевой показатель 3: «Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда».(плановое значение целевого показателя - 0,33%). Так как 2019 году аварийным и подлежащим сносу был признан многоквартирный пятиэтажный жилой дом, по адресу: ул. Арбузова, № 86, стр. и общая площадь МКД, признанного в установленном порядке аварийными резко возросла, фактическое (расчетное) значение целевого показателя на 2019 год увеличилось. Фактическое значение показателя результативности за 2019г.  не достигнуто утвержденного планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

«Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (плановое значение в 2019г.:1482,91 кв.м). В 2019 году приобретены всего 45 жилых помещений: в рамках I этапа 33 жилых помещения.  В результате проведенных аукционов на приобретение помещении на сэкономленные средства было приобретено еще 12 жилых помещения в рамках II этапа программы переселения. Фактическое (расчетное) значение целевого показателя составляет 2245 кв.м. и считается достигнутым утвержденного на 2019 год планового значения.

«Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в городе Назарово» (Плановое значение в 2019г.: 88 чел.). Фактически переселено в 2019 г. 108 чел. Так как жилых помещений в 2019 году было приобретено больше запланированного, соответственно фактически было переселено большее количество граждан.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово»

Целевой показатель 3: «Доля молодых семей, реализовавших свои права по выданным свидетельствам к количеству получивших свидетельства о выделении социальных выплат» (Плановое значение в 2019г.: 100%). На 2019 г. Планировалось предоставить социальную выплату и обеспечить жильем 3 молодых семьи. В течении 2019 с даты выдачи свидетельств три молодых семьи успешно реализовали свое право на приобретение жилья. Плановое (расчётное) значение показателя считается выполненным. Фактическое (расчетное) значение целевого показателя достигнуто.

Показатели результативности Подпрограммы:

«Молодые семьи, получившие социальную выплату (ежегодно)» (плановое значение в 2019 г.: 3). На 2019 г. Планировалось предоставить социальную выплату и обеспечить жильем 3 молодых семьи. В течении 2019 с даты выдачи свидетельств три молодых семьи успешно реализовали свое право на приобретение жилья. Плановое (расчётное) значение показателя считается выполненным. Фактическое (расчетное) значение целевого показателя достигнуто утвержденного на 2019 год планового значения.

За период 2019 года заключение муниципальных контрактов на мероприятия, предусмотренные программой, в том числе:

По подпрограмме 1 Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово": не предусмотрено;

По подпрограмме 2«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово»: 45 контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 43933,96342 тыс. руб. из средств краевого бюджета в размере 15836,13648 тыс. руб., местного бюджета в размере 650,67832 тыс.руб.

Остальные средства (экономия в результате заключения муниципальных контрактов) в размере 4647,0537 тыс. руб. в том числе краевой бюджет 1031,44769 тыс. руб. и Фонд содействия реформированию ЖКХ 3615,60601 тыс. руб., подлежат возврату.

Реализация мероприятий подпрограмм Программы в отчетном году приведена согласно приложениям №№ 4, 5.

В рамках реализации Программы муниципальные задания на оказание услуг структурным подразделением администрации города не осуществляются/ не включены (Приложение №7).

По подпрограмме 3«Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово»: Доля молодых семей, реализовавших свои права по выданным свидетельствам к количеству получивших свидетельства о выделении социальных выплат (нарастающим итогом)» составил 100 %. Плановое значение данного показателя составляло 100 %. Выполнение показателя связано с тем, что свидетельства были выданы в мае месяце, что в свою очередь поспособствовало реализации полученной социальной выплаты молодыми семьями в установленный программой срок 7 месяцев, и на конец отчетного года показатель составил 100% реализации.

За 2019г. Программа оценивается в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления от 27.02.2020 №223-п) как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,95.

Оценка эффективности реализации программы производилась по следующим критериям:

1. По критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы» за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как высокая, показатель составил 1,00

2. По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как средняя, показатель составил 0,873.

3. По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как высокая, показатель составил 0,99.

Эффективность реализации Программы в 2019 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,95.

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Ответственный исполнитель программы: администрация города (отдел безопасности и мобилизационной работы), соисполнителем является МКУ «ЕДДС».

Цель программы:

- Создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

2. Обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Программа содержит две подпрограммы:

1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях»;

2 «Использование информационно - коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 31.12.2019 №1898-п на 2019 г.: 3504,33 тыс.руб.: в том числе средства местного бюджета 3371,49 тыс.руб., средства краевого бюджета 132,85 тыс.руб.

По программе предусмотрено использование бюджетных ассигнований в размере 3504,33 тыс. руб. За 2019 года использовано:

- бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 3497,47 тыс. руб. процент исполнения 99,8% отклонение от плана составило – 6,86 тыс. руб. расходы произведены в соответствии с финансированием за 2019 год; Экономия бюджетных ассигнований по оплате труда за счет не укомплектованности штата МКУ ЕДДС и за счет закупки оборудования ЕДДС через аукцион.

- краевого бюджета в размере 132,76 тыс. руб. процент исполнения 99,94%, расходы произведены в соответствии с принятыми обязательствами за 2019г. Экономия бюджетных ассигнований по оплате труда за счет не укомплектованности штата МКУ ЕДДС

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления от 27.02.2020 №223-п) составил 1,0.

В ходе реализации программы «Защита населения и территории города Назарово от ЧС природного и техногенного характера» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены, сводная степень достижения 0,86 и 0,92 соответственно:

Целевой показатель 1: «Снижение числа погибших на территории города от ЧС» (плановое значение в 2019г.: отсутствие погибших при ЧС). За 12 месяцев 2019г. ЧС на территории города не зарегистрированы. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 2: «Снижение числа погибших при пожарах бытового характера» (плановое значение в 2019г.: не выше 83,3% от среднего показателя 2016-2018 гг.). За период 2016-2018гг. число погибших на территории города при пожарах бытового характера составило 17 чел. За 12 месяцев 2019г. погибло 8 чел. В большинстве случаев отсутствие элементарных бытовых условий проживания явилось объективной предпосылкой роста количества пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления, бытовых нагревательных приборов и неосторожным обращением с огнем, (нередко этому способствовала бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни). Фактическое значение целевого показателя за 2019г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2019г. плановое значение)

Целевой показатель 3: «Охват населения города возможностью оповещения от ЧС» (плановое значение в 2019г.: 100% от общей численности населения). Всё население города полностью охвачено оповещением о ЧС. Плановое значение целевого показателя за 2019г. достигнуто.

Показатели результативности:

| Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь населению города в ЧС " |  |
| --- | --- |
| Количество объектов подключенных к сети (прямые каналы связи) Плановое значение в 2019г.: 0 ед. | Финансовые ассигнования на выполнение мероприятия в 2019г. не предусмотрены. |
| Снижение числа пострадавших от ЧС Плановое значение в 2019г.: 0 чел. | За двенадцать месяцев 2019г. ЧС на территории города не зарегистрированы, пострадавших на территории города от ЧС нет. Плановое значение показателя достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 12 месяцев 2019г. не превышает утвержденное на 2019г. плановое значение). |
| Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий Плановое значение в 2019г.: 0,03 соотношение количества погибших и травмированных от пожаров бытового характера к общему количеству патрулирований | За 2019 г. совершено 193 обхода с целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению пожаров. За 12 месяцев 2019 г.: пострадавших всего 15 человек от пожаров бытового характера в том числе: травмировано - 7 чел., погибло - 8 чел. В 2019 году распечатаны и вручены жителям частного сектора 350 памяток пожарной безопасности. Плановое значения составляющих показателя результативности на 2019 г. установлено в следующем соотношении: при 200 патрулирований количество пострадавших (травмированных и погибших) не должно превышать 6 человек. Фактически за 12 месяцев проведено 800 патрулирований, число пострадавших 15 чел. (количество погибших и травмированных при пожарах не выше планового значения, однако эффект достигнут за счет увеличения патрулирований более чем в 4 раза, что не является абсолютно положительным фактором). Плановое значение показателя результативности достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 12 месяцев 2019г. не превышает утвержденное на 2019г. плановое значение). |
| Прикрытие населения города всеми видами пожарной охраны Плановое значение в 2019г.: 100% | На территории города действуют следующие виды пожарной охраны: федеральная - ПСЧ-12,126 и частная - ООО "ПЧ-107" Вся численность населения города обеспеченна данными видами пожарной охраны. Плановое значение целевого показателя результативности достигнуто. |
| Охват населения обучением по противопожарной безопасности Плановое значение в 2019г.: 6,0 тыс. чел. | В 2019 обучение по противопожарной безопасности 12400 чел. В летний пожароопасный период службами города ведется активная работа по профилактике бытовых и природных пожаров, обучением охвачено население города, работники предприятий, учреждений города, учащийся общеобразовательных учреждений, посредством проведения занятий, распространения памяток, буклетов, ознакомления с протоколами Губернатора края о лесопожарной обстановке, о взаимодействии с КГАУ" Лесопожарный центр", проведения инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности. В 2019 в связи с введением на территории края особого противопожарного режима (Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2019 года №177-п) вызванное лесными пожарами трудоспособному населению, учащимся общеобразовательных учреждений города проведены внеплановые дополнительные инструктажи по пожарной безопасности. Фактическое значение показателя результативности за двенадцать месяцев 2019г. достигнуто (выше утвержденного на 2019г. планового значения). |
| Снижение числа травмированных при пожарах бытового характера Плановое значение в 2019г.: 80,0% от среднего показателя 2016-2018 гг. | За период 2016-2018гг. число травмированных при пожарах бытового характера на территории города составило 15 чел. За 2019г. число травмированных при пожарах бытового характера на территории города составило 7 чел. Плановое значение показателя не достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 2019 год превышает утвержденное на 2019г. плановое значение). |
| Охват населения города, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края Плановое значение в 2019г.: 100% от общей численности населения | Все население города охвачено оповещением о ЧС. Передача сигналов оповещения до населения осуществляется по средствам радио- и телевизионного вещания, запуска электросирен, по каналам электросвязи и абонентских телефонных линий, доведение информации до населения отдаленных районов города осуществляется с привлечением автомобилей, оснащенных громкоговорящей связью. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО органа местного самоуправления Плановое значение в 2019г.: 100% от подлежащих подготовке | В 2019 году обучение прошли 1 должностное лицо (специалиста) органа местного самоуправления в КГОУ ДПО "УМЦ по ГО ЧС и ПБ" Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Подпрограмма 2 "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города " |  |
| Доля отработанных сообщений и заявлений в ЕДДС в общем объеме поступающих обращений. Плановое значение в 2019г.: 100% | За 2019 год МКУ "ЕДДС" поступило и отработано 96986 сообщения и заявления. Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС" от общего объема поступивших обращений за двенадцать месяцев в 2019г. составило 100%. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват населения города технологией отправки/получения запросов о прогнозе и статусе ЧС Плановое значение в 2019г.: 100% от общей численности населения | Население города информируется о прогнозе и статусе ЧС по средствам теле- и радиовещания, путем размещения информации о неблагоприятных погодных явлениях, также с направлением информации на эл. адреса предприятий, организаций города. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Изготовление (приобретение) и распространение тематической печатной и видеопродукции в области ГО, защиты от ЧС, антиэкстремистской и антитеррористической литературы. Плановое значение в 2019г.: 1250 экз. | За 12 месяцев 2019г. осуществлено распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции, в общем количестве 1250 экземпляров. Фактическое значение показателя результативности за 12 месяцев 2019г. соответствует плановому значению, предусмотренному на 2019 г. |

Выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов проведены в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Назарово от 05.03.2015 №389-п. (в редакции постановления от 27.02.2020 №223-п)

За 2019 г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,93

Оценка эффективности реализации программы производилась по следующим критериям:

1. По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2019г. эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0.

2. По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как средняя, показатель составил 0,86.

3. По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2019г. эффективность реализации Программы оценивается как высокая, показатель составил 0,92.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

По подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» предусмотрено использование бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 3504,33 тыс. руб. За 12 месяцев 2019 года использовано:

Бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 3497,47 тыс. руб. процент исполнения 99,8% отклонение от плана составило – 6,86 тыс. руб. расходы произведены в соответствии с финансированием за 2019 год; Экономия бюджетных ассигнований по оплате труда за счет не укомплектованности штата МКУ ЕДДС и за счет закупки оборудования ЕДДС через аукцион.

Краевого бюджета в размере 132,76 тыс. руб. процент исполнения 99,94%, расходы произведены в соответствии с принятыми обязательствами за 2019г. Экономия бюджетных ассигнований по оплате труда за счет не укомплектованности штата МКУ ЕДДС

В ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в городе, а также решения поставленных задач Программы осуществляет деятельность МКУ «ЕДДС».

Основные направления деятельности учреждения:

- прием сообщений от населения и организаций, а также от других источников информации о происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера;

- проверка достоверности поступившей информации, доведение ее додежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) организаций, в компетенцию которых входит реагирование на принятие сообщения;

- обеспечение оперативной связи с наиболее важными объектами и взаимодействующими службами;

- сбор от взаимодействующих ДДС объектов и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

- обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО)

- в режиме повседневной деятельности ежесуточно осуществляется уточнение сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС с докладом в ЦУКС ГУ МЧС по Красноярскому краю;

- осуществлялось 96986 реагирований по заявлениям и сообщениям, обеспечивалась подготовка ежесуточных докладов по оперативной обстановке для руководства муниципального образования – г.Назарово и МКУ «УГХ»;

- в целях предупреждения перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты отработана 177 термически активных точек;

- проведено 52 тренировки по планам ГУ МЧС России по Красноярскому краю, СРЦ и 22 тренировок по вводным на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;

- обеспечено проведение 317 видео-селекторов с ГУ МЧС по Красноярскому краю, 12 видео-селекторов с Сибирским Региональным центром МЧС России и 12 по планам Губернатора и Правительства Красноярского края;

- ежемесячно осуществлялась корректировка 72 паспортов территории и объектов муниципального образования.

По подпрограмме «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города».

На изготовление памяток по противодействию терроризму в 2019 году не предусмотрено использование бюджетных ассигнований городского бюджета. За 2019 год использование бюджетных ассигнований городского бюджета процент исполнения 100,0%. В 2019 году осуществлено распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции, в общем количестве 1250 экз.

Резервный фонд администрации города Назарово, составил на 31.12.2019г. 300,0 тыс. руб.

Результаты реализации мер правового регулирования

В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2019г. постановления администрации города с целью:

- организации взаимодействия в паводковый период на территории города (утверждена противопаводковая комиссия, план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей на паводковый период).

- организации обеспечения и принятия соответствующих мер по пожарной безопасности (утверждены планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды, с информированием населения о соблюдении правил пожарной безопасности).

- организации безопасности людей на водных объектах (установлен запрет на купание в акваториях рек Чулым и Ададым, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, учитывая их непригодность для купания, размещены информационные знаки о запрещении купания, организованы рейды и патрулирования несанкционированных мест отдыха на водных объектах; установлен запрет выезда автотранспорта и иных технических средств, не приспособленных для движения по воде, льду, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, учитывая отсутствие оборудованных ледовых переправ).

При реализации в 2019 году муниципальной программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включены к финансированию не все предусмотренные в программе мероприятия (отсутствие финансовых средств местного бюджета).

Возрос охват населения обучением по противопожарной безопасности.

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

14. Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово»

Ответственный исполнитель: отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово

Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» разработана в соответствии с постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово».

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития города является проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств города.

Программа утверждена Постановлением администрации города Назарово от 07.11.2018 г. № 1720-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово». Последние изменения в муниципальную программу были внесены Постановлением администрации города Назарово от 22.07.2019 г. № 985-п.

Отчет о реализации Программы за 2019 год представлен в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 № 131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово».

Для достижения цели Программы: «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка СО НКО»

2. Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения г. Назарово о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка СО НКО» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 1 «Количество жителей, получивших социальную поддержку от деятельности СО НКО» достигнут, при плановом значении 1700 человек факт составил 1723 человека. Выполнению показателя способствовала реализация проектов следующих проектов:

- «Желтый чемоданчик» (Фонд президентских грантов);

- «Живая изгородь» (Грантовый конкурс по благоустройству ОК РУСАЛ --«Зеленая волна»);

- «Куборо –шаг в будущее» (Росмолодежь «Физические лица»);

- Бесплатная стерилизация кошек в городе Назарово;

- Право на жизнь;

- Открытый городской турнир по тяжелой атлетике «Сибирские атлеты» среди девушек, юношей, мужчин, женщин и ветеранов;

- Турнир по боксу города памяти Г.М. Шейфера;

- Мир равных возможностей. Скрапбукинг;

- Вместе;

- Борьба + баскетбол = регбол;

- Открытые двери в спорт;

- Турнир по спортивно-патриотической игре «Флагманская ЗАРНИЦА»;

- Музей спортивной славы (конкурс по предоставлению субсидий из бюджета городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям города Назарово на реализацию программ (проектов);

- «Любимые джинсы – апсайклинг» (второй конкурс социальных проектов в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» на 2019 год);

- Творческое объединение «Белошвейка», в рамках грантового конкурса РУСАЛ «Помогать просто»;

- «Яркая молодежь» (Росмолодежь «Физические лица».

Показатель результативности 2 «Количество проектов СО НКО, получивших финансовую поддержку» составил 16 единиц, при плановом значении 12 единиц. Финансовую поддержку получили 16 вышеперечисленных проектов (показатель результативности 1).

Показатель результативности 3 «Количество общественных объединений, СО НКО, взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении социальных задач» составил 8 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 7 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто в связи с активной работой ресурсного центра (заключены дополнительные соглашения о сотрудничестве с вновь образовавшимися НКО).

В рамках Подпрограммы 2 «Открытость власти и информирование населения г. Назарово о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам» достигнуты следующие результаты:

Показатель результативности 4 «Количество материалов по гражданской тематике, размещенных в средствах массовой информации» при плане 11 единиц был превышен и составил 12, в виду систематической активной работы со средствами массовой информации и ведением группы ресурсного центра в социальных сетях.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» за 2019 год

Расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы»

| Фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы за 2019 г (Vфакт) | Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 г. (Vплан) | Сумму бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам u=7,6 тыс. руб., | Оценка эффективности реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использование бюджетных ассигнований на реализацию Программы» О1 =(Vфакт+ u)/Vпл |
| --- | --- | --- | --- |
| 712,8564 | 720,4918 | 7,636 | 1,0 |

О1 = 1 Высокая эффективность реализации МП

Расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»

| Исполнение целевого индикатора Программы за 2019 г. SUM Ki = (1+1+1) | Число целевых индикаторов Программы (N) | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижение целевых индикаторов Программы»N O2 = SUM Ki / N i = 1 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 1 |

О2= 1  Высокая эффективность реализации МП

Расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»

| Исполнение i показателя результативности Программы за 2019 г., (SUM Mi) с учетом весового критерия i показателя (Qi) результативности | Число показателей результативности Программы (N) | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»N O3 = SUM Mi *Qi i = 1 |
| --- | --- | --- |
| (1*0,25)+(1*0,25)+(1*0,25)+(1*0,25)=1 | 4 | 1 |

О3= 1  Высокая эффективность реализации МП

Расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год

| Оценка эффективности реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использование бюджетных ассигнований на реализацию Программы» O1 | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижение целевых индикаторов Программы» O2 | Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» O3 | Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

ОИТОГ= 1  Высокая эффективность реализации МП за отчетный год

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

15. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации города Назарово

Цель муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово - улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово»:

- содействие непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

совершенствование системы управления охраной труда;

- повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2019 году

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалистов ОЭР), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0 (О1= 1,0) .

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Целевые показатели Программы:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (плановый показатель на 2019 год – 2 чел.). В 2019 году 1 человек погиб в результате несчастного случая со смертельным исходом в КГБУ «Назаровское лесничество», показатель равен 0,001 (1/14753).

- удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих.

Показатели результативности Программы:

- удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда установлены вредные и опасные условия труда (план - менее 50% от общего количества рабочих мест в городе Назарово), - 61,0%, показатель выполнен на 100%;

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда (план - более  70% от общего количества занятых в экономике города Назарово) – 58,3 показатель частично выполнен (83,3%);

- удельный вес руководителей и специалистов организаций города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда (100%);

- удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (100%);

- удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими средствами индивидуальной защиты (при плановом показателе не более 40%, факт на уровне 36,5%). Показатель выполнен на 100%.

По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2019 год эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2019 год эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 0,958 (О3=0,958).

Эффективность реализации Программы в 2019 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=0,979).

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

16. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово»

Ответственный исполнитель: юридический отдел администрации города Назарово

Основной целью Программы является устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования города Назарово, муниципальных предприятиях и учреждениях.

Задачи Программы:

обеспечение организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.

Исполнители Программы: Администрация города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, Избирательная комиссия муниципального образования города Назарово (в период осуществления полномочий), муниципальные предприятия и учреждения.

Мероприятия Программы, включая анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции, рассмотрение предложений о совершенствовании работы в области противодействия коррупции, анализ проведенных проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, организация и проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции с  муниципальными служащими, в том числе с участием правоохранительных органов, выполнены в полном объеме в рамках полномочий специалистов юридического отдела.

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалистов юридического отдела), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

По критерию «Степень достижения целевых показателей Программы» за 2019г. эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» за 2019 год эффективность реализации программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О3=1,0).

Перечень мероприятий

МП «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово»

| Мероприятия | Информация о ходе реализации муниципальной программы | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов при осуществлении правовой экспертизы | Проводится на постоянной основе. | Никулин Н.А. |
| Информационное обеспечение (просвещение) муниципальных служащих по вопросам прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции; методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Назарово | Проводится на постоянной основе. | Забудская О.В. |
| Организация проверки подлинности документов о профессиональном образовании, предоставленных работниками администрации города Назарово, руководителями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий при приеме на работу | Проводится на постоянной основе, нарушений не выявлено. | Забудская О.В. |
| Обеспечение деятельности комиссий администрации города Назарово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | 1 В III квартале 2019 года Назаровской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения муниципальными служащими антикоррупционного законодательства, в части полноты и достоверности представленных служащими сведений за 2018 год. В результате проверки выявлено, что 22 муниципальных служащих администрации города представили неполные или недостоверные сведения. В отношении данных сотрудников были проведены служебные проверки, по итогам проверочных мероприятий 23.09.2019 состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Назарово. Учитывая рекомендации комиссии к 4-м муниципальным служащим приняты меры дисциплинарного взыскания, проведена разъяснительная работа с целью недопущения подобных нарушений впредь. 2 В отраслевых (функциональных) органах администрации города в результате проверки выявлено 31 муниципальных служащих представивших неполные или недостоверные сведения. В отношении данных сотрудников к 19-и муниципальным служащим приняты меры дисциплинарного взыскания, проведена разъяснительная работа с целью недопущения подобных нарушений впредь. | Забудская О.В. |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования город Назарово сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | В соответствии с Законом Красноярского края (от 07.07.2009) № 8-3542 гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы в ОМС г.Назарово, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются при приеме на работу, гражданами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведения о доходах, расходах представляются ежегодно в срок до 30 апреля. На сайте администрации города Назарово представленные муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведения размещаются в установленный срок. | Забудская О.В. |
| Проведение аттестации муниципальных служащих, руководителей муниципальных образовательных учреждений, муниципальных унитарных предприятий | 7 ноября проведена плановая аттестация муниципальных служащих администрации города и руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации города Назарово подлежащих аттестации в 2019 году. Все участники аттестацию прошли успешно и признаны соответствующими замещаемым должностям. | Забудская О.В. |
| Формирование муниципального резерва управленческих кадров и работа с ним | В составе муниципального резерва управленческих кадров за отчетный период изменений не происходило. | Забудская О.В. |
| Контроль за исполнением муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | Проводится на постоянной основе. | Удович С.А. |
| Взаимодействие с многофункциональным центром по вопросам предоставления муниципальных услуг надлежащего качества в установленные сроки. | Проводится на постоянной основе. | Руководители структурных подразделений оказывающих услуги |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования города Назарово информации о деятельности администрации города в соответствии с муниципальными правовыми актами | Проводится на постоянной основе. | Забудская О.В. |
| Организация проверки: - полноты и достоверности предоставляемых муниципальными служащими, включенными в соответствующий Перечень, сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера, - соблюдения муниципальными служащими: ограничений и запретов; - сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу; Анализ результатов проверок и обсуждение результатов | - Организация проверки проводится по поступившей письменной информации, являющейся основанием для проведения проверки. - В течение отчетного периода Назаровской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения муниципальными служащими антикоррупционного законода-тельства, в части полноты и достоверности представленных служащими сведений за 2018 год. В результате проверки выявлено, что 22 муниципальных служащих администрации города представили неполные или недостоверные сведения. В отношении данных сотрудников были проведены служебные проверки, по итогам проверочных мероприятий 23.09.2019 состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Назарово. Учитывая рекомендации комиссии к 4-м муниципальным служащим приняты меры дисциплинарного взыскания, проведена разъяснительная работа с целью недопущения подобных нарушений впредь. - В отраслевых (функциональных) органах администрации города в результате проверки выявлено 31 муниципальных служащих представивших неполные или недостоверные сведения. В отношении данных сотрудников к 19-и муниципальным служащим приняты меры дисциплинарного взыскания, проведена разъяснительная работа с целью недопущения подобных нарушений впредь. - Письменной информации, являющейся основанием для проведения проверки в части сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу не поступало. | Забудская О.В. |
| Осуществление (в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации) проверки по каждому случаю несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка и применения соответствующих мер юридической ответственности. | Проводится на постоянной основе, нарушений не выявлено. | Забудская О.В. |
| Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципальных учреждений. | Проводится на основании поступившей письменной информации, являющейся основанием для проведения проверки | Забудская О.В. |

Эффективность реализации Программы в 2019 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=1,0).

Высокая эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

17. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово»

Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации города Назарово

Муниципальная программа «Развитие образования администрации г.Назарово» разработана в соответствии с постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 №1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Назарово, их формировании и реализации».

Программа утверждена Постановлением администрации города Назарово от 07.11.2018 № 1717-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Отчет о реализации Программы за 2019 год представлен в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово.

Для достижения цели Программы «Формирование законопослушного  поведения участников  дорожного движения в городе Назарово» в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

2. Реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1.Значение целевых индикаторов и показателей результативности

В оценке результатов муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» используются 3 целевых индикатора.

Из них:

Целевой индикатор программы «Количество ДТП с участием учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций» составил 11, при плановом значении целевого индикатора 0;

Целевой индикатор программы «Количество учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций, погибших в ДТП» составил 1, при плановом значении целевого индикатора 0;

Целевой индикатор программы «Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП» составил 100% при плановом значении целевого индикатора 100%.

По итогам 2019 года целевые индикаторы и большинство показателей результативности муниципальной программы достигли своих запланированных значений (приложение № 1).

2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово

С целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также для повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Назарово организована профилактическая деятельность на базе 9 общеобразовательных организаций, 11 дошкольных образовательных организаций и 2 организаций дополнительного образования.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 году осуществлялась в соответствии со следующими нормативно правовыми актами:

- приказами управления образования администрации города Назарово об утверждении плана мероприятий отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений г. Назарово на 2018-2019 и 2019-2020 учебный год;

- приказами управления образования администрации города Назарово об утверждении план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019, 2019-2020 учебный год.

учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

На базе МБОУ ДО «Станция юных техников» создан координационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных учреждений города Назарово.

Всего на территории города Назарово в общеобразовательных организациях реализуется 18 дополнительных общеобразовательных программ, направленных на обучение детей основам безопасного поведения на дорогах. Из них 8 в рамках программ начального общего образования, 9 в рамках программ основного общего образования и 2 в рамках программ среднего общего образования.

На базе МБОУ ДО «Станция юных техников» будут реализовываться две дополнительные образовательные программы «Дети. Дорога. Жизнь» и «Юные инспекторы дорожного движения», в которых задействовано 160 ребенка начиная с 8 – летнего возраста. В летний период в рамках работы лагерей с дневным пребыванием детей функционирует летний модуль «Азбука безопасности», в котором задействовано 20 детей.

На базе 9 общеобразовательных организаций создано 13 отрядов юных инспекторов движения, в которые входит 171 ученик.

В 2019 году 1 педагог стал участником проектной сессии "Безопасность дорожного движения" в рамках 4 регионального форума по дополнительному образованию "Реальное образование".

В краевом конкурсе методических разработок «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» приняло участие 11 педагогов. Ими представлены следующие методические разработки:

- интерактивная игра по изучению ПДД "С детства знать положено правила дорожные!" (МАДОУ «Детский сад №9 «Калинка»);

- рабочая программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорожная азбука» для детей в возрасте от 3 до 7 лет (МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок»);

- месячник по правилам безопасности дорожного движения «Азбука дорожной безопасности» (МАОУ «СОШ №7»);

- открытый урок "Дорожные знаки и их группы" (МБОУ ДО «Станция юных техников»);

- оформление групп, уголков безопасности и информационных стендов (МБДОУ «Детский сад №11 «Вишенка»);

- фильм о правилах дорожного движения для детей и родителей «Необыкновенное путешествие Снеговика» как средство обучения детей основам безопасного поведения на дороге» (МАДОУ «Детский сад №6»);

- конспект познавательного досуга для детей старшего дошкольного возраста "Дворовые игры" (МБДОУ «Детский сад №12 «Сибирячок»);

- игра "Что? Где? Когда?" (МБДОУ «Детский сад №5 «Аленка»);

- дидактическая игра «Лэпбук» в формировании навыков безопасного поведения на дорогах и улицах» (МБДОУ «Детский сад №13 «Тополек»);

- оформление центра безопасности в группе детского сада, (МБДОУ «Детский сад №13 «Тополек»).

4 педагога (МАДОУ «Детский сад №9 «Калинка», МАДОУ «Детский сад №6», МБДОУ «Детский сад №12 «Сибирячок» и МАОУ «СОШ №7») стали призерами данного конкурса).

В 2019 году в рамках проведения профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» в образовательных организациях города прошло 5 этапов:

1 этап – с 20.02.2019г. по 01.03.2019г.;

2 этап – с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.;

3 этап – с 02.09.2019г. по 11.09.2019г.;

4 этап – с 14.10.2019г. по 23.10.2019г.;

5 этап – с 16.12.2019г. по 25.12.20129г.

Согласно плана мероприятий отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений г. Назарово на 2018-2019 и 2019-2020 учебный год в рамках профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» приняли участие 9 общеобразовательных организаций и 11 дошкольных образовательных организаций. Совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» проведено 37 пропагандистских мероприятий среди родителей по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. С учениками общеобразовательных организаций и воспитанниками дошкольных образовательных организаций сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» проведено 99 профилактических бесед. Согласно плана мероприятий отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений г. Назарово участниками отрядов юных инспекторов движения проведено 39 мероприятий.

В период с 23 по 27 сентября 2019 года во всех образовательных организациях города прошла Неделя безопасности. 25 сентября во всех общеобразовательных организациях города проведен Единый день безопасности дорожного движения, в рамках которого с учениками проведено 145 занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения правосознания, 10 обучающих занятий с педагогами, 5 родительских собраний.

При проведении практических занятий с детьми по отработке навыков безопасного поведения на дорогах немаловажную роль играет оборудование, приобретенное по итогам конкурсного отбора по распределению субсидий бюджетам муниципальных образования Красноярского края в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». В 2019 году в конкурсном отборе на приобретение электронных стендов с изображением схем безопасного движения к образовательным организациям приняли участие 5 общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 11»). В конкурсном отборе на приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, приняло участие 7 дошкольных образовательных организаций (МАДОУ «Детский сад №5 «Аленка», МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка», МАДОУ «Детский сад №6», МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша», МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок», МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»). По результатам конкурсного отбора субсидия была выделена МАДОУ «Детский сад № 6» и МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок».

Ежегодно на территории города Назарово проводятся муниципальные мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, среди них «Дорожная мозаика» (среди ДОУ), «Зеленый огонек» (среди ДОУ), «Безопасное колесо» (среди ОО), слет юных инспекторов движения (среди ОО) и другие.

2. Результаты реализации мероприятий программы.

В муниципальной программе «Развитие образования города Назарово», в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

1) Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения через разработку методических рекомендаций педагогами образовательных организаций;

2) Обеспечение муниципальных образовательных организаций перечнем нормативно - правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных организаций, по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма реализуется согласно приказам управления образования об утверждении плана мероприятий отрядов юных инспекторов движения и плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

3) Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» реализуется согласно плану мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

4) Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования детей акции «Неделя безопасности» в рамках Международной недели безопасности на дорогах реализуется в соответствии с приказом управления образования «О проведении Недели безопасности»;

5) Организация и проведение в образовательных организациях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения реализуется согласно плану мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

6) Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях) реализуется согласно образовательных программ в лагерях с дневным пребыванием детей;

7) Проведение лекций, семинаров и практических занятий с органами ГИБДД реализуется согласно плану мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

8) Проведение совещаний по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения реализуется согласно плану мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

9) Участие в видеоконференциях по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется согласно плану мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

10) Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах через публикацию материалов на порталах образовательных организаций, освещение в печатных и телекоммуникационных средствах массовой информации.

3. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2019 году запланированные меры правового регулирования реализованы в срок.

Муниципальные нормативные правовые акты содержат все текущие изменения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Начальник отдела

экономического развития			   		                Т.А. Макарова