Администрация г. Назарово

Отдел экономического развития

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММГОРОДА НАЗАРОВО ЗА 2020 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	3

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2020 ГОДУ	4

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	4

2. Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	5

3. Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	7

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	8

5. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	9

6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово»	11

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	11

7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	12

8. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	14

9. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	16

10. Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	17

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системыгорода Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	18

12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	20

13. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	21

14. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	22

15. Муниципальная программа«Защита населения и территории	23

города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	23

16. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	24

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	25

18. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.	27

- СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2020 году на реализацию 19 муниципальных программ утверждено 1419604,73 тыс.руб.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 1387872,89тыс. руб. или 97,76 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ», на основании информации, представленной органами администрации города, ответственными за реализацию программ.

Итоговая оценка эффективности (Оитог) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается: высокой, если Оитог не менее 0,9; средней, если Оитог не менее 0,8; удовлетворительной, если Оитог не менее 0,7.

В результате проведенной оценки из 19 муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности18 (94,7 %).Оценка эффективности одной программы не проводилась из-за отсутствия статистических данных за 2020 год, поступление которых планируетсяне ранее второго квартала 2021 года.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Оитог |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 1,00 |
| 2 | «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,96 |
| 3 | «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | 1,00 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,99 |
| 5 | «Развитие образования в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,93 |
| 6 | «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | 1,00 |
| 7 | «Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,94 |
| 8 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,98 |
| 9 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | 0,95 |
| 10 | «Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 1,00 |
| 11 | «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | 0,91 |
| 12 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | 1,00 |
| 13 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,94 |
| 14 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,99 |
| 15 | «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,99 |
| 16 | «Улучшение условий и охраны труда в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,95 |
| 17 | «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 0,90 |
| 18 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 1,00 |

- МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2020 ГОДУ

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - отдел культуры администрации города Назарово, соисполнитель - МКУ «Архив города Назарово» Красноярского края.

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово.

Задачи программы:

- Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Назарово. В рамках осуществления следующих подпрограмм: «Развитие библиотечного дела в городе Назарово», «Развитие музейного дела в городе Назарово» и «Развитие архивного дела в городе Назарово»;

- Обеспечение доступа населения города Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни, задача выполняется в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество»;

- Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Назарово

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 131460,25 тыс.руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 120342,90тыс.руб.

краевого бюджета – 10336,08тыс.руб.

федерального бюджета– 781,27тыс.руб.

Объем исполнения программы – 126055,08 тыс. руб. (95,89%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 115119,35тыс.руб.

краевого бюджета – 10154,46тыс.руб.

федерального бюджета – 781,27тыс.руб.

Объем неисполнения – 5405,17 тыс.руб. (4,11%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- МБУК «Городской Дворец культуры» стал победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номинации «Лучший городской дом культуры»;

- в рамках национального проекта произведен ремонт кровли и оконных блоков в здании выполнен МБУК «ГДК»

- в целях устранения нарушений по противопожарной безопасности проведен частичный ремонт и приобретено оборудование в учреждениях культуры, в том числе:

- в МБУК «КДЦ «Юбилейный» установлена автоматическая и выносная оптическая пожарная сигнализация, приобретены 4 огнетушителя, проведен инструментальный контроль качества огнезащитной обработки сцены, сделан монтаж системы эвакуационного освещения;

-в МБУК «КДО «Энергетик» установлена противопожарная дверь между подвалом и 1 этажом;

- в МБУК «ГДК» установлена противопожарная дверь в костюмерной, установлены противопожарные двери в чердачном помещении в количестве 7 штук, доукомплектован первичными средствами пожаротушения в количестве 2 штук, установлены световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на запасными эвакуационными выходами из основных лестничных клеток, частично выполнены работы по монтажу системы эвакуационного освещения.

- произведено комплектование библиотечных фондов в количество 2601 экземпляр;

- переведено в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» 56222 заголовка единиц хранения,что составляет 79% от общего количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города;

- осуществлена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры в пяти учреждениях.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель- отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово, соисполнителями - управление образования администрации города Назарово, муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр Бригантина г. Назарово», отдел военного комиссариата Красноярского края по городу Назарово и Назаровскому району.

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Назарово.

Задачи программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово;

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

- Обеспечение условий для укрепления единства и сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Назарово.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 12747,29 тыс.руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 10618,77 тыс.руб.

краевого бюджета – 2128,51 тыс.руб.

федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.

Объем исполнения программы – 12432,01 тыс.руб. (97,53%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 10308,76 тыс. руб.

краевого бюджета – 2123,25 тыс. руб.

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.

Объем неисполнения – 315,28 тыс. руб. (2,47%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- по 5 флагманским программам («Мы развиваем», «Мы помогаем», «Мы гордимся», «Мы создаем», «Мы достигаем») проведено 277 мероприятий, в которых приняло участие около 6 тыс. человек (из них 18 подросток, находящийся в социально опасном положении).

- проведена сессия инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край», поддержано 26 проектов на общую сумму 386,293 тыс. руб. (краевой – 216,913 тыс. руб. местный – 169, 380 тыс. руб.).

- по направлению поддержки молодых граждан в сфере занятости, трудового воспитания, профориентации, оздоровления, отдыха подростков и молодежи 15 чел. приняли участие в ТИМ «Юниор», в ТИМ «Бирюса - 9 чел.

- 1225 чел. в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие в трудовых отрядах СУЭК, ТОС, МТО, из них в Назарово – 611 чел. (9 СОП).

- Реализовано 36 молодежных проекта по благоустройству (в рамках трудового воспитания).

- В краевых студенческих отрядахприняло участие 40 студентов.

- В рамках патриотического воспитания проведено более 40 мероприятий, акций, квестов (фронтовая бригада, блокадный хлеб, письмо солдату и т.д.).

- В рамках акции «МЫ вместе» было выполнено 313 заявок, роздано 173 продуктовых набора, собрано 263 кг. корма для бездомных животных.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,96 | Высокая |

Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель- отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово, соисполнитель - муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр Бригантина г. Назарово».

Цель программы: создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения

Задачи программы:

- оказание организационной поддержки СО НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению в городе Назарово, решения социально-экономических проблем в городе Назарово;

- содействие взаимодействию органов местного самоуправления города Назарово в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 838,34 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 80,00 тыс. руб.

краевого бюджета – 758,34 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 838,34 тыс. руб. (100%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 80,00 тыс. руб.

краевого бюджета – 758,34 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- количество поддержанных общественных инициатив (проектов) и обращений представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан города Назарово, на муниципальном, региональном и федеральном уровнях - 28 единиц.

- количество оказанных услуг ресурсным центром поддержки общественных инициатив города Назарово клиентам – 700 единиц;

- единственный зональный центром для западных территорий Красноярского края -ресурсный центр поддержки общественных инициатив города Назаровопровел 28 мероприятий, 703 консультации.

- открыто 2 социально ориентированных некоммерческих организаций.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 4 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель -отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово, соисполнители- управление образования администрации города Назарово, МКУ «Управление городским хозяйством», МАУ «Спортивная школа» г. Назарово, МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Назарово.

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи программы:

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово;

- Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 93052,29 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

бюджета города – 83996,97 тыс. руб.

краевого бюджета – 9055,32 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 89372,62 тыс. руб., (96,05%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 81260,88 тыс. руб.

краевого бюджета – 8111,74 тыс. руб.

Объем неисполнения – 3679,67 тыс. руб. (3,95%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- приобретено спортивное оборудования, инвентарь, экипировкадля адаптивного вида спорта МАУ «Спортивная школа»

- проведено 20 мероприятий при участии 498 человек на тестирования нормативов испытанийкомплекса ГТО

- обучение на курсах повышения квалификации 8 специалистов

- возведена плоскостная спортивная комплексная площадка для спортивных игр по адресу 8 м-он, 13 «д»

- проведено 40 игр Чемпионата, Первенства и Кубка Красноярского края по мини-футболу,участие приняли 30 человек

- присвоено 3 спортивных звания - мастер спорта

- присвоено 72 спортивных разряда, из них 13 кандидатов в мастера спорта

- присуждено 1 почетное звание и награда субъекта Российской Федерациив МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва»

- проведено 3 онлайн забега с участием 60 человек.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,99 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель управление образования администрации города Назарово, соисполнителем программы является администрация города Назарово.

Цель программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики города Назарово, оздоровление детей

Задачи программы:

- Формирование системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально – экономического развития города;

- 2. Обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- Повышение эффективности замещающих семей.

- Создание условий для эффективного управления отраслью.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 830823,51 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 238393,00 тыс. руб.

краевого бюджета – 559554,23 тыс. руб.

федерального бюджета – 32876,28 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 823718,86 тыс. руб., (99,15%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 236298,82 тыс. руб.

краевого бюджета – 557238,48 тыс. руб.

федерального бюджета – 30181,56 тыс. руб.

Объем неисполнения – 7104,65 тыс. руб. (0,85%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- обеспечена деятельность 11 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования, 1 муниципального казенного учреждения.

- В общеобразовательных организациях, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования обучается 5608 человека (по состоянию на 20.09.2020 г.)

Из них по программам:

начального общего образования – 2457 человек, в том числе программы углубленного изучения предметов – 53 человек;

основного общего образования – 2664 человека, в том числе программы углубленного изучения предметов – 302 человек;

среднего общего образования – 487 человека, в том числе программы профильного обучения – 339 человека.

- В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ № 9 приобретено в каждое учреждение по 38 ноутбуков, 2 интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением и многофункциональное устройство.

- В 11 образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, обучаются 2636 дошкольников.

- В 5 учреждениях созданы условия по универсальной безбарьерной среде.

- В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» город Назарово вошел в пилотной проект по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, внедрена региональная электронная платформа «Навигатор», создан муниципальный модельный центр, основной задачей которого является внедрение целевой модели дополнительного образования.

- В летний период на территории города Назарово планировалась организация отдыха и оздоровления детей в стационарном загородном оздоровительном лагере «Спутник» для 408 детей города Назарово и 1322 детей в лагерях с дневным пребыванием детей в муниципальных организациях. В связи со вспышкой коронавирусной инфекциидосуг детей в летний период проводился в дистанционном режиме.

- за счет средств, выделенных на сохранение материально-технической базы загородному оздоровительному лагерю «Спутник» проведены ремонтные работы в корпусе № 1(6 комнат, коридор, комнаты для гигиены, каркас крыльца, заасфальтирована дорожка к медицинскому пункту);в клубе для проведения вечерних мероприятий проведён ремонт пола; заменено электричество в корпусах № 1 и № 2.

- за счет средств субсидий приобретены жилые помещения для 14 человек, относящихся к лицам из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 14 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,80 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,93 | Высокая |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово»

- на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель администрация города Назарово, соисполнители - управление образования администрации города Назарово, МО МВД России «Назаровский», отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово,отдел культуры администрации города Назарово, ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Назарово и Назаровскому району», МКУ «Управление городским хозяйством», КГБУЗ «Назаровская районная больница», Назаровский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, КГКУ «ЦЗН» города Назарово.

Цель программы: повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

Задачи программы:

- Предупреждение совершения правонарушений.

- Противодействие распространению наркомании и алкоголизма.

- Предупреждение террористических и экстремистских проявлений

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 108,70 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 108,70 тыс. руб.,

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.,

федерального бюджета –0,00 тыс. руб.,

Объем исполнения программы – 106,00 тыс. руб., (97,52%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 106,00 тыс. руб.,

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.,

федерального бюджета –0,00 тыс. руб.,

Объем неисполнения –2,70 тыс. руб.(2,48%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- всего сотрудниками полиции территории города было раскрыто и расследовано 420 преступлений, раскрываемость составила 73,1%, при этом общее число зарегистрированных в городе преступлений снизилось на - 4,2% и составило 691.

- в целях принятия мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних в органы и учреждения системы профилактики направлено 16 информаций, проведено 138 лекций и бесед в образовательных учреждениях на правовые темы, 115 выступлений на родительских собраниях, в средствах массовой информации - 29. Принято участие в проведении 40 мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. с участием органов и учреждений системы профилактики. В общественных местах после 22.00 (23.00) часов обнаружено 32 подростка находящихся без сопровождения взрослых.  Составлено 107 административных протоколов по линии несовершеннолетних, в отношении родителей (законных представителей) – 89.

- выполнено поощрение граждан, оказывающих органам внутренних дел города содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью;

- приобретены жилеты для народных дружинников;

- в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!»проведен конкурс профилактических видеороликов по противодействию распространения наркомании и алкоголизма в городе Назарово;

- осуществлялись профилактические медицинские осмотры мероприятий по раннему выявлению среди несовершеннолетних и молодежи лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель финансовое управление администрации города Назарово.

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово; повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово

Задачи программы:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

- Эффективное управление муниципальным долгом.

- Укрепление собственной доходной базы города Назарово.

- Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 9179,50 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 81170,50 тыс. руб.,

краевого бюджета – 1009,00 тыс. руб.,

федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,

Объем исполнения программы – 9131,19 тыс. руб., (99,47%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 8149,71 тыс. руб.,

краевого бюджета – 981,48 тыс. руб.,

федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,

Объем неисполнения – 48,31 тыс. руб. (0,53%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основными результатами реализации программы являются:

- сохранение доли расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города более 95%

- соблюдение ограничений, установленных действующим законодательством в отношении дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (предельно допустимое значение 10%, составляет 3,1%)

- обеспечение 100% публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово

- отсутствие муниципального долга города Назарово

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 7,4%, плановый показатель составляет не более 6%. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана в большем от допустимого размера, произошло по причинам, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, принятие Федеральным Законом №172-ФЗ от 08.06.2020 освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года, в том числе:

- налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 года;

- единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года;

- единого налога на вмененный доход, исчисленного за II квартал 2020 года;

- налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года

- в рамках исполнения Планов мероприятий по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики проведены 6 заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины. В результате в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 9542,75 тыс. руб.

- в рамках мероприятий по оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики совокупный финансовый эффект оптимизационных мероприятий составил 14227,3тыс. руб. Данные средства были перераспределены при корректировках бюджета города на реализацию приоритетов и первоочередных задач

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,94 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,89 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,94 | Высокая |

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – МКУ «УГХ».

Цели программы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города.

Задачи программы:

- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- 4) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;	5) организация озеленения территории города;

- организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- содержание мест захоронения;

- обеспечение реализациипрограммы.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 57438,14 тыс.руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 37459,38 тыс. руб.;

краевого бюджета – 19978,76 тыс. руб.

Объем исполнения – 50137,12 тыс. руб. (87,3 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 32932,16 тыс. руб.;

краевого бюджета – 17204,96 тыс. руб.

Объем неисполнения – 7301,02 тыс. руб. (12,7 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- проведены работы по обеспечению содержания и ремонта сетей уличного освещения протяженностью 35,9 км., заменили 1877 светильников;

- в рамках реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения города Назарово (энергосервисный контракт) выполнены работы по замене 2223 светильников на светодиодные, заменены сети уличного освещения протяженностью 30576 м., установлены 18 приборы учета;

- выполнен капитальный ремонт водопровода от НФС до хлебозавода (участок от ВК-28б до ВК-32а) общей протяженностью 315 метров;

- проведены работы по капитальному ремонту водопровода от НФС до хлебозавода (участок от ВК-28б до ВК-26)общей протяженностью 235 метров;

- в рамках мероприятия проведения двухмесячника по благоустройству численность привлеченных граждан к работам составила 572 человека;

- проведены работы по высадке17442 саженцев и содержанию цветниковна территории города Назарово;

- осуществлено текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов общей площадью: в летний период 404003 м²; в зимний 7500 м²;

- санитарная уборка территории Березовой рощи по очистке территории от валежника и сухостоя;

- выполнены работы по отлову, учету, содержанию 173 безнадзорных домашних животных на территории города Назарово;

- проведенаакарицидная обработка10 га мест массового отдыха и посещения населения и территории 3-х городских кладбищ;

- выполнены работы по обслуживанию3 городских фонтанов, проведен ремонт фонтана на территории детского городка «Радуга детства»;

- проведена вырубка 78 сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово;

- в рамках мероприятий подготовки к новому году изготовлено 7 ледовых фигур;

- выполнены работы по монтажу, обслуживанию и демонтажу новогодней иллюминации, деревянных горок, деревянных ограждений вокруг елей и фотозоны «звездный путь»;

- приобретены игрушки «Шар», комплект освещения «Классик», светодиодные деревья вишня, светодиодные консоли и деревянная горка;

- изготовлены и установлены 8 информационных стендов в местах выгула собак;

- ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено 523,39 тонн мусора, осуществлено текущее содержание площадок сбора ТКО и прилегающей к ним территории;

- приобретены60 модульных объектов (звезд), герб в количестве 2 штук и 22 баннерак 75-летию Дня Победы;

- выполнены работы по монтажу и демонтажу160,29 м² баннеров;

- за год установлено 193 аншлага и 843 номера дома;

- проведены работы по установке и демонтажу деревянных столбов на праздник «Масленицы»;

- осуществлено текущее содержание мест захоронения;

- перечислены компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг;

- проведен ремонт муниципального жилищного фонда по ул. Карла Маркса, 56 помещения 51, 52, 60.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 14 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,97 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,98 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,98 | Высокая |

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города ответственные зареализацию программы:ответственный исполнитель – отдел экономического развития администрации города Назарово, соисполнители – отдел по собственности и землепользованию;отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово.

Цель программы: создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства в городе Назарово.

Задачи программы:

- создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Назарово.

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование и популяризация положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 500,0 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 500,00 тыс. руб.

Объем исполнения – 500,0 тыс. руб. (100 %)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 500,00 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В администрацию города на предоставление субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 2 заявки, из них по 1 заявке предоставлена субсидия.

В результате конкурсного отбора финансовая поддержка за счет местного бюджета в размере 500,0 тыс. предоставлена 1 субъекту МСП.

- продлено 10 действующих договоров аренды муниципального имущества с субъектами МСП, заключен один новый договор.

- дополнительные меры поддержки предоставлены 3 субъектам МСП.

- заключено 8 договоров аренды на земельные участки.

- проведена информационно-консультационная поддержка 90 субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам

- образовательная поддержкав период распространения на территории Красноярского края новой коронавирусной инфекции не проводилась.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,98 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,87 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,95 | Высокая |

Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел по собственности и землепользованию, соисполнитель – финансовое управление администрации города Назарово.

Цель программы: государственная поддержка граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

Задача программы: предоставление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, проживающим в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 1881,22 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 18,81 тыс. руб.;

краевого бюджета – 465,6 тыс. руб.;

федерального бюджета – 1396,81 тыс. руб.

Объем исполнения – 1881,22 тыс. руб. (100 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 18,81 тыс. руб.;

краевого бюджета – 465,6 тыс. руб.;

федерального бюджета – 1396,81 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполненияпрограммы предоставлены социальные выплаты2 гражданам на переселение из непредназначенных для проживания строений в городе Назарово, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрены 1 целевой индикатор программы и 1 показатель результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

Муниципальная программа «Развитие транспортной системыгорода Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – МКУ «УГХ».

Основные цели Программы: повышение комплексной безопасности дорожного движения; развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города;повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- повышение качества выполняемых дорожных работ;

- развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 83407,43 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 42643,66 тыс. руб.;

краевого бюджета – 40763,77 тыс. руб.

Объем исполнения – 80865,68 тыс. руб. (96,9 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 40252,57 тыс. руб.;

краевого бюджета – 40613,11 тыс. руб.

Объем неисполнения – 2541,75 тыс. руб. (3,1 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- заменены и установлены дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости в количестве 36 штук;

- осуществлялось текущее обслуживание 13 светофорных объектов;

- обустроены участки улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения. Проведен монтаж пешеходного ограждения, искусственной неровности, транспортных светофоров Т7 и дорожных знаков;

- устройство пешеходных переходов по ул. Революционная, ул. Школьная;

- обустроена автомобильная парковка, расположенная по ул. К.Маркса в районе д. 64;

- осуществлено текущее содержание городских дорог, заездов и внутриквартальных проездов площадью 1221830 м², тротуаров площадью 79839 м², ливневой канализации протяженностью 5467,5 пог.м. и 95 канализационных колодцев;

- выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1,484 км.;

- проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общей площадью 682 м²;

- выполнены работы по отсыпке дорог частного сектора;

- проведен ремонт тротуара по ул. Арбузова (участок от пересечения с ул. Борисенко до пересечения с ул. Чехова);

- проведена экспертиза, по оценке качества дорожно-строительных материалов;

- выполнен ремонт 55 люков колодцев на автомобильных дорогах города Назарово;

- осуществлена работа по приведению автомобильной дороги в районе завода «Энергозащита» в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов;

- проведена работа по монтажу барьерных ограждений длиной 19,2 м. на автомобильной дороге, отходящей от 21 км автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое»;

- перечислены субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города по 9 муниципальным маршрутам на компенсацию расходов;

- перечислены субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV.

По предписанию РЭО ГИБДД МО МВД России «Назаровский»:

- выполнены работы по установке пешеходных ограждений протяженностью 300 м. и дорожных знаков на перекрестке ул. 30 лет ВЛКСМ - ул. Борисенко;

- установлены 16 дорожных знаков, пешеходные ограждения длиной 40 м. и искусственная неровность на ул. Южная;

- проведены работы по монтажу пешеходных светофоров П-1 в количестве 14 штук по предписанию РЭО ГИБДД МО МВД России «Назаровский» на перекрестках: ул. Арбузова - ул. К. Маркса; ул. Борисенко - ул. Школьная;

- разработана проектно – сметная документация и построен светофорный объект на перекрестке ул. Революционная - ул. Советская;

- установлена дорожно-знаковая информация в количестве 89 дорожных знаков;

- обустроены остановочные пункты по ул. Карла Маркса в районе Мемориала ВОВ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрены 5 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,88 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,85 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,91 | Высокая |

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел градостроительства, соисполнители - МКУ «УГХ», МБУК «КДЦ «Юбилейный»

Основная цель Программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарово.

Задачи Программы:

- обеспечение формирования единого облика города Назарово;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Назарово, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Назарово.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 152791,46 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 4128,60 тыс. руб.;

краевого бюджета – 57113,46 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 91155,64 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 393,76 тыс. руб.

Объем исполнения – 148073,95 тыс. руб. (96,9 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 3253,07 тыс. руб.;

краевого бюджета – 53272,35 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 91155,64 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 392,89 тыс. руб.

Объем неисполнения – 4717,51 тыс. руб. (3,1 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- благоустроено 11 дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустроено 4 общественных пространства (с разработкой ПСД):Березовая роща - 1 этап;центральная площадь микрорайона «п. Бор» и пешеходного бульвара по ул. Ленина;мемориальный комплекс воинам – Назаровцам, погибшим в Великой Отечественной войне и прилегающей к нему территории от здания районной администрации до ул. Советская;сквер им. М.А. Ладыниной;

- проведена экспертиза ПСД по объекту: «Благоустройство территории центральной площади микрорайона «п. Бор» и пешеходного бульвара по ул. Ленина»;

- разработан раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила семи советско-партийных работников, погибших при ликвидации Сережского контрреволюционного вооруженного мятежа в 1920 году», Назаровский район, г. Назарово, в городском сквере (ул. Карла Маркса);

- проведена государственная историко-культурная экспертиза раздела документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр памятник «Братская могила семи советско-партийных работников, погибших при ликвидации Сережского контрреволюционного вооруженного мятежа в 1920 году», Назаровский район, г. Назарово, в городском сквере (ул. Карла Маркса), получено заключение экспертизы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 2 целевых индикаторапрограммы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждангорода Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственные исполнители – отдел по собственности и землепользованию, отдел спорта и молодежной политики, отдел градостроительства, соисполнители – МКУ «УГХ» и МКУ «СМК».

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи программы:

1) создание условий для увеличения объемов ввода жилья;

2)обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

3)муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 39409,96тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 1611,38 тыс. руб.;

краевого бюджета – 12299,53 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 268,44 тыс. руб.;

средства Фонда реформирования ЖКХ – 25230,61тыс. руб.

Объем исполнения – 38854,98 тыс. руб. (98,6 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 1581,15 тыс. руб.;

краевого бюджета – 12072,58 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 268,44 тыс. руб.;

средства Фонда реформирования ЖКХ – 24932,81 тыс. руб.

Объем неисполнения – 554,98 тыс. руб. (1,4 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- разработана проектно-сметная документацияпо объекту «Водопроводные сети в микрорайоне «Западный»;

- заключено 29 контрактови приобретено 2118,1 м² жилья для переселения 81 человека из аварийного жилищного фонда;

- предоставленысоциальные выплаты 3 молодым семьямна приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Все молодые семьи, получившие свидетельства о предоставлении социальных выплат, реализовали свои права.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,85 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,94 | Высокая |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел по собственности и землепользованию.

Цель Программы:развитие системы управления и эффективного использования собственностью и земельными ресурсами, направленной на укрепление доходной базы бюджета муниципального образования.

Задачи Программы:

- совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- обеспечение эффективности управления муниципальным имуществом и формирование его оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования;

- повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 910,0 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 910,0 тыс. руб.

Объем исполнения – 910,0 тыс. руб. (100 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 910,0 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполненияпрограммыв 2020 году в бюджет города получены доходы:

- от аренды муниципального имущества – 2183,68 тыс. руб.;

- от продажи муниципального имущества – 7175,18 тыс. руб.;

- от арендной платы за землю – 18819,25 тыс. руб.;

- от продажи земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов – 1515,32 тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

- проведено обследование технического состояния строительных конструкций жилого дома по ул. Борьбы, д. 7;

- определена рыночная стоимость25 объектов недвижимости;

- проведена техническая инвентаризация и кадастровые работы на 7 объектах недвижимости;

- выполнены кадастровые работы на 19 земельных участках;

- определена рыночная стоимость13 земельных участков.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,96 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

Муниципальная программа«Защита населения и территории

- города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной работы, соисполнитель – МКУ «ЕДДС».

Цель программы:создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

- обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 5056,64 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 4879,40 тыс. руб.;

краевого бюджета – 177,24 тыс. руб.

Объем исполнения – 4995,84 тыс. руб. (98,8 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 4818,61 тыс. руб.;

краевого бюджета – 177,23 тыс. руб.

Объем неисполнения – 60,8 тыс. руб. (1,2 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- принято и обработано 52751 сообщение о происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС;

- в режиме повседневной деятельности ежесуточно осуществлялось уточнение сил и средств городского звена ТП РСЧС для реагирования на ЧС;

- проведены 74 тренировки по планам ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

- в целях предупреждения перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты отработано 162 термически активных точек;

- обеспечено проведение 264 ведомственных видео-селекторных совещаний с ГУ МЧС по Красноярскому краю, 6 тематических с участием Губернатора и Правительства Красноярского края;

- ежемесячно осуществлялась корректировка 72 паспортов территории и объектов муниципального образования;

- согласованы в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю и Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края разработанные и утвержденные главой города Назарово планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- проводилось обучение 9,0 тыс. человек по противопожарной безопасности;

- осуществлено распространение 1884 экземпляров тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,97 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел экономического развития администрации города

Цель программы: обеспечение улучшения условий и охраны труда работников организаций

Задача программы:

- содействие в организации на территории города межведомственного взаимодействия в области охраны труда

- Содействие непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- Организационно – методическое обеспечение вопросов охраны труда;

- Совершенствование системы управления охраной труда.

Финансирование программы

осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках текущего финансирования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации программы были выполнены следующие работы:

- проведено 2 заседания городской межведомственной комиссии по охране труда;

- уведомительная регистрация локальных нормативных актов организаций города в количестве 126 ед.

- проведены проверки 7 подведомственных администрации города учреждений в части соблюдения трудового законодательства СШ, МКУ «ЕДДС» (проведена спец оценка условий труда), МКУ «ЦБ», МКУ «СМК», ОК, ФУ, МКУ «Архив».

- на 5391 местах (предприятия и организации города) проведена специальная оценка условий труда.

- проведено обучение и проверка знаний по охране труда 152 руководителей и специалистов организаций города

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотреноцелевых индикатора программы и показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,87 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,95 | Высокая |

Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель юридический отдел администрации города Назарово, соисполнителями программы являются структурные подразделения, учреждения подведомственные администрации города Назарово.

Цель программы:

- обеспечение противодействие коррупции, устранение причин и условий, порождающих коррупцию в муниципальном образовании г. Назарово.

Задачи программы:

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение причин коррупции;

- снижение административных барьеров при предоставлении органами местного самоуправления в лице администрации г. Назарово муниципальных услуг;

- совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

- обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

Финансирование программы

осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках текущего финансирования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- проведено1406 антикоррупционных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов и их проектов при осуществлении правовой экспертизы

- информационное обеспечение (просвещение) муниципальных служащих по вопросам прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции; методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Назарово

- ежегодное размещение на официальном сайте муниципального образования город Назарово сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

- аттестовано сотрудников администрации - 13 человек, сотрудников финансового управления – 3 человека, сотрудников учреждения культуры - 12 человек, сотрудников управления образования - 5 человек, руководителей муниципальных унитарных предприятий – 1 человек, руководителей управления образования – 6 человек, руководителей учреждений отдела культуры – 5 человек

- согласно документам кадровой политики, в резерве управленческих кадров состоит 6 человек, в течении отчетного периода 1 резервист утвержден на кадровую должность

- проведена1 проверка достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципальных учреждений

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 17 целевых индикаторов программы.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,82 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,90 | Высокая |

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель администрация города Назарово, соисполнители программы являются управление образования администрации города Назарово, МО МВД России «Назаровский», отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово,отдел культуры администрации города Назарово, ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Назарово и Назаровскому району», МКУ «Управление городским хозяйством», КГБУЗ «Назаровская районная больница», Назаровский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, КГКУ «ЦЗН» города Назарово.

Цель программы: повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

Задачи программы:

- Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

- Реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

- Совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Финансирование программы

осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках текущего финансирования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации программы были выполнены следующие работы:

- На базе МБОУ ДО «Станция юных техников» создан координационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных учреждений города Назарово.

- в общеобразовательных организациях реализуется 6 дополнительных общеобразовательных программ, направленных на обучение детей основам безопасного поведения на дорогах.

- на базе МБОУ ДО «Станция юных техников» реализовываются две дополнительные образовательные программы «Дети. Дорога. Жизнь» и «Юные инспекторы дорожного движения», в которых задействовано 106 детей, начиная с 8 – летнего возраста. В летний период в рамках работы лагерей с дневным пребыванием детей функционирует летний модуль «Азбука безопасности», в котором задействовано 10 детей.

- для педагогов образовательных организаций прошел инструктивно-методический семинар «Совершенствование деятельности образовательных организаций по профилактике ДДТТ», который провели методисты Краевого дворца пионеров. В семинаре приняло участие 79 педагогов города.

- на базе 9 общеобразовательных организаций создано 13 отрядов юных инспекторов движения, в которые входит 227 обучающихся.

- в реализации краевой дополнительной общеразвивающей программы «Эстафета «Безопасное поведение на дороге» приняли участие около 320 обучающихся начальных классов школ города.

- в краевом конкурсе методических разработок «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» заняты 2, 3 места в разных номинациях.

- прошло 5 этапов профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» в образовательных организациях города

- 9 общеобразовательных и 11 дошкольных организаций приняли участие в профилактическом мероприятии «Декада дорожной безопасности детей». Совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» проведено 76 пропагандистских мероприятий и 75 профилактических бесед для родителей, обучающихся и воспитанников по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Отрядами ЮИД проведено 45 мероприятий.

- В период с 21 по 25 сентября 2020 года во всех образовательных организациях города прошла Неделя безопасности. В рамках этого мероприятия проведено 55 родительских собраний, 193 урока, 57 конкурсов и викторин, 20 мероприятий прошло с участием сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Назаровский».

- по итогам конкурсного отбора по распределению субсидий бюджетам муниципальных образования Красноярского края в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» приобретено оборудование (электронные стенды с изображением схем безопасного движения) для 5 общеобразовательных и 7 дошкольных учреждений

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |