Администрация г. Назарово

Отдел экономического развития

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НАЗАРОВО ЗА 2021 ГОД

2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ	5

2.1. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	5

2.2 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	7

2.3 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	8

2.4 Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	9

2.5 Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	11

2.6 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	12

2.7 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	15

2.8 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2018-2024 годов.	17

2.9 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	18

2.10 Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	19

2.11 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	20

2.12 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	21

2.13 Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	23

2.14 Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	25

2.15 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	26

2.16 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	27

2.17 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	29

2.18 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	32

2.20 Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.	33

3. ПРИЛОЖЕНИЕ №1	35

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Назарово от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции от 27.02.2020 №223-п) (далее- Порядок).

В соответствии с Порядком ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников);

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2021 году на территории города Назарово реализовывались следующие муниципальные программы:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1124-п |
| 2 | «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1125-п |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1126-п |
| 4 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1127-п |
| 5 | «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1128-п |
| 6 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1129-п |
| 7 | «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1134-п |
| 8 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2018-2024 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1130-п |
| 9 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1131-п |
| 10 | «Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1132-п |
| 11 | «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1133-п |
| 12 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1135-п |
| 13 | «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1136-п |
| 14 | «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1137-п |
| 15 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1138-п |
| 16 | «Развитие культуры в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1139-п |
| 17 | «Развитие образования в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1140-п |
| 18 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 06.11.2020 №1141-п |
| 19 | «Обеспечение защиты прав потребителей на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | постановление администрации города Назарово от 31.03.2021 №292- п |

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2021 году были предусмотрены на реализацию 
15 муниципальных программ из 19 утвержденных.

Утверждено в бюджете на 2021 год на реализацию муниципальных программ 1566122,88 тыс. руб.  Фактический объем финансирования составил 1530437,66 тыс. руб. или 97,72 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

Эффективность реализации Программы признается:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 80 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов

В результате проведенной оценки из 19 муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности 17 (89,5% от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2021 год представлена в Приложении 1.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ

2.1. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель юридический отдел администрации города Назарово, соисполнителями программы являются структурные подразделения, учреждения подведомственные администрации города Назарово.

Цель программы:

- обеспечение противодействие коррупции, устранение причин и условий, порождающих коррупцию в муниципальном образовании г. Назарово.

Задачи программы:

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение причин коррупции;

- снижение административных барьеров при предоставлении органами местного самоуправления в лице администрации г. Назарово муниципальных услуг;

- совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

- обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

Финансирование программы

осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках текущего финансирования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- проведено 240 антикоррупционных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов и их проектов при осуществлении правовой экспертизы

- информационное обеспечение (просвещение) муниципальных служащих по вопросам прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции; методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Назарово

- ежегодное размещение на официальном сайте муниципального образования город Назарово сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

- аттестовано сотрудников администрации - 5 человек, сотрудников финансового управления – 4 человека, сотрудников учреждения культуры - 5 человек, сотрудников управления образования - 4 человека, руководителей учреждений управления образования – 2 человека, руководителей учреждений отдела культуры – 1 человек

- согласно документам кадровой политики, в резерве управленческих кадров состоит 6 человек, в течении отчетного периода 1 резервист утвержден на кадровую должность

- проведена 1 проверка достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципальных учреждений

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 17 целевых индикаторов программы.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,88 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,94 | Высокая |

Снижение оценки эффективности:

количество предоставляемых муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» в электронном виде от общего числа, при плане 80% факт составил 70%.

доля представлений органов прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения план в 0% не выполнен факт 0,2%.

доля муниципальных служащих муниципального образования, прошедших обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции при плане план 100% выполнен на факт 60%.

2.2 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель финансовое управление администрации города Назарово.

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово; повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово

Задачи программы:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

- Эффективное управление муниципальным долгом.

- Укрепление собственной доходной базы города Назарово.

- Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 10016 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 10016,00 тыс. руб.,

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.,

федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,

Объем исполнения программы – 10007,8 тыс. руб., (99,9%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 10007,8 тыс. руб.,

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.,

федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,

Объем неисполнения –тыс. руб. (0,1%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основными результатами реализации программы являются:

- доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет 95,2%

- соблюдение ограничений, установленных действующим законодательством в отношении дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (предельно допустимое значение 10%, составляет 2,5%)

- обеспечение 100% публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово

- муниципального долга города Назарово в минимальных значениях

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 9,3%, плановый показатель составляет не более 6%. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана в большем от допустимого размера, произошло по причинам, связанным с поступлением в бюджет налогов на совокупный доход. В соответствии с первоначальным планом налоги на совокупный доход составляли 45,9 млн. руб. Фактическое поступление составило 77,3 млн. руб. в связи с отменой системы налогообложения ЕНВД и массовым переходом на УСН и патентную систему налогообложения. Законом Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» № 10-4535 от 10.12.2020, предусмотрена передача с 01.01.2021 норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением УСН, в том числе минимального налога, в бюджеты городских округов – в размере 50%. Также в связи со сменой применяемой системы налогообложения поступил авансовый платеж за первое полугодие 2021 года от АО «Агрохолдинг Сибиряк» по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 11020,9 тыс. руб., ранее не запланированный. Кроме того, в 2021 году поступила задолженность за 2015-2021 годы от ОАО «ВС ЗМК» по земельному налогу в сумме 10,8 млн. руб.

- в рамках исполнения Планов мероприятий по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики проведены 12 заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины. В результате в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 5337,57 тыс. руб.

- в рамках мероприятий по оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 2021 год совокупный финансовый эффект оптимизационных мероприятий составил 8114,66 тыс. руб. Данные средства были перераспределены при корректировках бюджета на реализацию приоритетных направлений и первоочередных задач.

- в рамках задачи «Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере» достигнуты следующие результаты. Проведен мониторинг качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджетных средств за период 2020 года по 01.04.2021 года, составил 76,3 балла (план 85 баллов).

- Соотношение количества фактически проведенных плановых контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок к количеству запланированных составляет 100%

- Соотношение количества проверенной отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий к общему количеству контрольных мероприятий составляет 12,5% (план 10%)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,74 | Удовлетвори-тельная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,95 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,89 | Средняя |

Снижение оценки эффективности:

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета не достигла планового показателя 30% в связи увеличением средств безвозмездных поступлений (факт 28,9) первоначальный план 965,6 млн. руб., уточненный 1181,8 млн. руб., или на 122,8% собственные доходы 451 млн. руб.

Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на конец отчетного периода увеличился с планового 0 тыс. руб. до 5952 тыс. руб. 01.12.2021 года министерством финансов Красноярского края предоставлен кредит на покрытие дефицита бюджета города Назарово со сроком погашения 01.03.2022.

2.3 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел экономического развития администрации города

Цель программы: обеспечение улучшения условий и охраны труда работников организаций

Задача программы:

- содействие в организации на территории города межведомственного взаимодействия в области охраны труда

- Содействие непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- Организационно – методическое обеспечение вопросов охраны труда;

- Совершенствование системы управления охраной труда.

Финансирование программы

осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках текущего финансирования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации программы были выполнены следующие работы:

- проведено 3 заседания городской межведомственной комиссии по охране труда;

- уведомительная регистрация локальных нормативных актов организаций города в количестве 90 ед.

- проведены проверки 3 подведомственных администрации города учреждений в части соблюдения трудового законодательства МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва», (проведена спец оценка условий труда), МБУ «Многопрофильный молодежный центр «Бригантина», Управление образования г. Назарово.

- на 5234 местах (предприятия и организации города) проведена специальная оценка условий труда.

- проведено обучение и проверка знаний по охране труда 113 руководителей и специалистов организаций города

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

2.4 Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел экономического развития администрации города Назарово, соисполнители – отдел по собственности и землепользованию; отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово.

Цель программы: создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства в городе Назарово.

Задачи программы:

- создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Назарово.

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование и популяризация положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 500,0 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 500,00 тыс. руб.

Объем исполнения – 500,0 тыс. руб. (100 %)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 500,00 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В администрацию города на предоставление субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 2 заявки, из них по 1 заявке предоставлена субсидия.

В результате конкурсного отбора финансовая поддержка за счет местного бюджета в размере 452,52 тыс. предоставлена 1 субъекту МСП.

- продлено 10 действующих договоров аренды муниципального имущества с субъектами МСП, заключен один новый договор.

- количество обратившихся за консультациями по различным вопросам составило 136 чел. (годовой плановый показатель – 70 чел.).

- число субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения (факт – 249,75 ед. при годовом плане 251,78 ед.);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (факт 38,98 % при годовом плане 38,7%).

- оборот малых и средних предприятий, занимающихся обрабатывающим производством, составил 2,1 млрд. руб. (100% от плана)

- количество проведенных мероприятий в сфере развития инвестиционной деятельности (факт 3 ед. при годовом плане 1 ед.)

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (факт 1 ед. при годовом плане 3 ед.);

- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 13 ед. при годовом плане 6 ед.);

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 92 ед. при годовом плане 30 ед.);

- объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 8,8 млн. руб. при годовом плане 4 млн. руб.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (факт 13 ед. при плане 10 ед.);

- количество консультаций, организованных Центром «одно окно» (факт 136 ед. при годовом плане 70 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших образовательную поддержку (факт 18 ед. при годовом плане 15 ед.).

- В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» образовательная поддержка оказывается на базе КГКУ «Центр занятости населения города Назарово», в т. ч. по направлению «Начало предпринимательской деятельности». Обучение прошли 18 человек. Кроме того, через территориальное управление социальной защиты населения на реализацию образовательной поддержки в рамках соцконтракта предусмотрена единовременная выплата в сумме затрат на оплату стоимости курса обучения, но не более 30 тысяч рублей. Межведомственное взаимодействие по образовательной поддержке позволило сэкономить и перераспределить бюджетные средства на реализацию поручений Губернатора края.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

2.5 Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной работы администрации города Назарово, соисполнитель – МКУ «ЕДДС».

Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

- обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 4563,4 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 4563,4 тыс. руб.

Объем исполнения – 4446,54 тыс. руб. (97,4 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 4446,54 тыс. руб.

Объем неисполнения – 116,86 тыс. руб. (2,6 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- принято и обработано 58686 сообщений о происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС;

- в режиме повседневной деятельности ежесуточно осуществлялось уточнение сил и средств городского звена ТП РСЧС для реагирования на ЧС;

- проведены 34 тренировки по планам ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 2 тренировки по линии мобилизационной готовности и 4 радио тренировки;

- в целях предупреждения перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты отработано 864 термически активных точек;

- обеспечено проведение 11 ведомственных видео-селекторных совещаний с ГУ МЧС по Красноярскому краю, 3 тематических с участием Губернатора и Правительства Красноярского края;

- ежемесячно осуществлялась корректировка 72 паспортов территории и объектов муниципального образования;

- согласованы в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю и Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края разработанные и утвержденные главой города Назарово планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданской обороны и защиты населения, приведение в готовность плана гражданской обороны;

- проводилось обучение 13,6 тыс. человек по противопожарной безопасности;

- осуществлено распространение 2017 экземпляров тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,96 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,96 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

2.6 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель администрация города Назарово, соисполнители программы являются управление образования администрации города Назарово, МО МВД России «Назаровский», отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово, отдел культуры администрации города Назарово, ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Назарово и Назаровскому району», МКУ «Управление городским хозяйством», КГБУЗ «Назаровская районная больница», Назаровский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, КГКУ «ЦЗН» города Назарово.

Цель программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Назарово организована профилактическая деятельность на базе 9 общеобразовательных организаций, 11 дошкольных образовательных организаций и 2 организаций дополнительного образования.

Задачи программы:

- Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

- Реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

- Совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Финансирование программы

осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках текущего финансирования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Всего на территории города Назарово в общеобразовательных организациях реализуется 9 дополнительных общеобразовательных программ, направленных на обучение детей основам безопасного поведения на дорогах. В этих программах задействовано 156 детей.

В ходе реализации программы были выполнены следующие работы:

- На базе МБОУ ДО «Станция юных техников» создан координационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных учреждений города Назарово.

- в общеобразовательных организациях реализуется 6 дополнительных общеобразовательных программ, направленных на обучение детей основам безопасного поведения на дорогах.

- на базе МБОУ ДО «Станция юных техников» реализовываются две дополнительные образовательные программы «Дети. Дорога. Жизнь» и «Юные инспекторы дорожного движения», в которых задействовано 106 детей, начиная с 8 – летнего возраста. В летний период в рамках работы лагерей с дневным пребыванием детей функционирует летний модуль «Азбука безопасности», в котором задействовано 10 детей.

- для педагогов образовательных организаций прошел инструктивно-методический семинар «Совершенствование деятельности образовательных организаций по профилактике ДДТТ», который провели методисты Краевого дворца пионеров. В семинаре приняло участие 79 педагогов города.

- на базе 9 общеобразовательных организаций создано 13 отрядов юных инспекторов движения, в которые входит 198 обучающихся.

- в реализации краевой дополнительной общеразвивающей программы «Эстафета «Безопасное поведение на дороге» приняли участие около 630 обучающихся школ города от 7 до 12 лет.

- в краевом конкурсе методических разработок «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» заняты 1, 3 места в разных номинациях.

- прошло 5 этапов профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» приняли участие 9 общеобразовательных и 11 дошкольных организаций в профилактическом мероприятии «Декада дорожной безопасности детей». Совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» проведено 77 пропагандистских мероприятий и 105 профилактических бесед для родителей, обучающихся и воспитанников по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Отрядами ЮИД проведено 32 мероприятий.

- в период с 26 по 28 сентября 2021 года в 24 образовательных организациях города прошла Неделя безопасности. В школах города проведены классные часы, мастер-классы, викторины, флешмобы и другие познавательные мероприятия. В рамках этого мероприятия проведено 61 родительское собрание, 213 уроков, 84 конкурса и викторин, 16 мероприятий прошло с участием сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Назаровский».

- по итогам конкурсного отбора по распределению субсидий бюджетам муниципальных образования Красноярского края в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» приобретено оборудование (электронные стенды с изображением схем безопасного движения) для 5 общеобразовательных и 7 дошкольных учреждений

- с целью освещения мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, активно используются аккаунты «ВКонтакте» и «Instagram». Ежемесячно на канале «360-Назарово» пресс-центр ЮИД – «ЮИДоПанорама», действующий на базе МАОУ «Лицей №8», совместно с ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» готовят программы «Дорожный патруль – Назарово».

- в Едином дне безопасности дорожного движения приняло участие около 8 тысяч детей. Совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Назаровский проведен ряд мероприятий, среди которых мастер классы по изготовлению световозвращателей, профилактические беседы со школьниками и их родителями.

- материалы об участии в челленджах «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно», «Вижу и говорю спасибо» размещены в группе социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram

- в 2021 году в конкурсном отборе на приобретение электронных стендов с изображением схем безопасного движения к образовательным организациям приняли участие 3 общеобразовательных организации (МБОУ «СОШ №2 им. Г.Я. Борисенко», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ № 4»). В конкурсном отборе на приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, приняло участие 10 дошкольных образовательных организаций.

- ежегодно на территории города Назарово проводятся муниципальные мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, среди них «Дорожная мозаика» (среди ДОУ), «Зеленый огонек» (среди ДОУ), «Безопасное колесо» (среди ОО), слет юных инспекторов движения (среди ОО) и другие.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как средняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,67 | Неудовлет-ворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,82 | Средняя |

Снижение оценки эффективности:

За счет не достижения целевого индикатора Программы «количество ДТП с участием учащихся муниципальных образовательных организаций» за 2021 год, который при формировании программы планировался как отсутствие ДТП, а по факту составил 7 ДТП.

2.7 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель администрация города Назарово, соисполнители - управление образования администрации города Назарово, МО МВД России «Назаровский», отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово, отдел культуры администрации города Назарово, ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Назарово и Назаровскому району», МКУ «Управление городским хозяйством», КГБУЗ «Назаровская районная больница», Назаровский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, КГКУ «ЦЗН» города Назарово.

Цель программы: повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

Задачи программы:

- Предупреждение совершения правонарушений.

- Противодействие распространению наркомании и алкоголизма.

- Предупреждение террористических и экстремистских проявлений

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 123,70 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 123,70 тыс. руб.,

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.,

федерального бюджета –0,00 тыс. руб.,

Объем исполнения программы – 123,69 тыс. руб., (99,99%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 123,69 тыс. руб.,

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.,

федерального бюджета –0,00 тыс. руб.,

Объем неисполнения –0,01 тыс. руб. (0,01%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- В результате выполнения программных мероприятий сотрудниками полиции территории города было раскрыто и расследовано 642 преступления.

- В отчетный период проведена ОПМ «Семья» участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками ГИБДД, инспекторами по делам несовершеннолетних, обследовались места наиболее вероятной концентрации подростков, с целью предотвращения употребления спиртных напитков, а также нахождения подростков, не достигших 16 летнего возраста в общественных местах после 22 часов, выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.

- На территории г. Назарово проведены оперативно- профилактические мероприятия под условным наименованием «Правопорядок», «Улица», семейный квест «Круг доверия» «Профилактика смертности детей, связанной с пожарами», «Вместе защитим наших детей», «Условник», «Профилактика», «Ущерб», «Твой выбор», «Формальник».

- Оказание адресной материальной помощи на оформление документов, удостоверяющих личность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – за отчетный период материальная помощь оказана пяти гражданам на сумму 7,5 тыс. руб.

- В рамках реализации программы проведены: круглый стол по организации системы работы СОП «Воспитание досугом», тренинг на тему «Жить без конфликтов» для несовершеннолетней категории СОП. КГБУ СО «КЦСОН «Назаровский»» - «Детский телефон доверия», родительское собрание на тему: «Жестокое обращение с детьми и последствия».

- МО МВД России «Назаровский» проведено – 11 занятий с учащимися техникумов и школ «О вреде употребления спиртных напитков и наркотических веществ».

- КГБУЗ «Назаровская РБ» врачом наркологом детской поликлиники Борисенко В.С. проведены лекции по темам «О вреде наркотиков, табачных и алкогольных явлений» и «Профилактика распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании в подростковой среде», количество участников 48 чел.

- КГБУ СО «КЦСОН «Назаровский»» - акция «Всемирный день без табака»; экскурсия в МО МВД России «Назаровский».

- В рамках профилактической работы, направленной на защиту несовершеннолетних от воздействия на них вредоносной информации, поступающей через сеть Интернет, осуществляется: «Наши дети. Права и обязанности», «Опасность в сети», «Мой ребенок. Понять и простить», «Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, в соответствии с Российским законодательством», «К чему ведут физические наказания детей», «Психологическое воздействие на ребёнка».

- За отчетный период сотрудниками полиции за нарушения правил оборота и реализации алкогольной продукции выявлено 9 административных правонарушений. Изъято 15,5 литров алкогольной продукции.

- Организованы и проведены межведомственные рейды по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

- В рамках профилактических медицинских осмотров проводились мероприятия по раннему выявлению среди несовершеннолетних и молодежи лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача. Выявляются причины, провоцирующие употребление наркотических и токсических веществ, отмечается важность здоровой психологической атмосферы в семье и по месту учебы.

- Проведена профилактическая антинаркотическая акции «Молодежь выбирает жизнь», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

- В рамках деятельности антитеррористической комиссии г. Назарово проведен конкурс детского тематического рисунка «Скажи террору – НЕТ!» который состоялся во всех общеобразовательных организациях города в рамках плана мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2021 года. В конкурсе приняли участие более 1800 школьников, учащихся начальной школы. В муниципальном этапе прияло участие около 300 детей. Проводились лекции по следующим темам: «Мир против терроризма», «Терроризм – угроза обществу».

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

2.8 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2018-2024 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел градостроительства, соисполнители - МКУ «УГХ».

Основная цель Программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарово.

Задачи Программы:

- обеспечение формирования единого облика города Назарово;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Назарово, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Назарово.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 23913,12 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 1137,75 тыс. руб.;

краевого бюджета – 968,20 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 18395,89 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3411,28 тыс. руб.

Объем исполнения – 23907,1 тыс. руб. (99,97 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 1137,75 тыс. руб.;

краевого бюджета – 968,20 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 18395,90 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3405,25 тыс. руб.

Объем неисполнения – 6,02 тыс. руб. (0,03 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- благоустроено 14 дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустроено 2 общественных пространства: благоустройство территории памятника «Скорбящая мать» и аллея «Шахтерская слава», установлены МАФ и спортивная площадка со скейт оборудованием.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

2.9 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственные исполнители – отдел по собственности и землепользованию, отдел спорта и молодежной политики, отдел градостроительства администрации города Назарово, соисполнители – МКУ «УГХ» и МКУ «СМК».

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи программы:

1) создание условий для увеличения объемов ввода жилья;

2) выплата возмещения гражданам, проживающим в жилых домах города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

3) муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

4) приобретение жилого помещения в части исполнения решения суда.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 105939,29 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 4892,34 тыс. руб.;

краевого бюджета – 100660,34 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 386,61 тыс. руб.

Объем исполнения – 88665,53 тыс. руб. (83,7 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 4879,84 тыс. руб.;

краевого бюджета – 83399,08 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 386,61 тыс. руб.

Объем неисполнения – 17273,76 тыс. руб. (16,3 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы по приведению проекта «Внесение изменений в генеральный план города Назарово» в соответствие с требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации;

- расселено 2347,86 м² жилья и переселено 152 человека из аварийного жилищного фонда;

- предоставлены социальные выплаты 2 молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Все молодые семьи, получившие свидетельства о предоставлении социальных выплат, реализовали свои права;

- приобретено жилое помещение для семьи c ребенком инвалидом.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,84 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,99 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,94 | Высокая |

Снижение оценки эффективности:

По показателю «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарове» выплата возмещения гражданам, проживающим в жилых домах города, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу планировалась в размере 65209,44 тыс. руб., а фактически составила 48052,7 тыс. руб. Не исполненные средства в размере 17156,74 тыс. руб. перенесены на 2022 год по причине судебных разбирательств с гражданами, проживающими в этих домах.

2.10 Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел по собственности и землепользованию, соисполнитель – финансовое управление администрации города Назарово.

Цель программы: государственная поддержка граждан, проживающих в непредназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

Задача программы: предоставление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, проживающим в непредназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 1546,08 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 15,46 тыс. руб.;

краевого бюджета – 382,65 тыс. руб.;

федерального бюджета – 1147,97 тыс. руб.

Объем исполнения – 1546,08 тыс. руб. (100 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 15,46 тыс. руб.;

краевого бюджета – 382,65 тыс. руб.;

федерального бюджета – 1147,97 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программы предоставлена социальная выплата 1 гражданину на переселение из непредназначенных для проживания строений в городе Назарово, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрены 1 целевой индикатор программы и 1 показатель результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

2.11 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – МКУ «УГХ».

Основные цели Программы: повышение комплексной безопасности дорожного движения; развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города; повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- повышение качества выполняемых дорожных работ;

- развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 88124,31 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 46608,31 тыс. руб.;

краевого бюджета – 41516,00 тыс. руб.

Объем исполнения – 87220,55 тыс. руб. (98,97 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 45706,16 тыс. руб.;

краевого бюджета – 41514,39 тыс. руб.

Объем неисполнения – 903,76 тыс. руб. (1,03 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- заменены и установлены дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости в количестве 18 штук;

- осуществлялось текущее обслуживание 14 светофорных объектов;

- обустроены участки улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения. Проведен монтаж пешеходного ограждения, искусственной неровности, транспортных светофоров Т7 и дорожных знаков;

- устройство искусственной неровности и 16 дорожных знаков по ул. Центральная в районе сквера «Южный»;

- выполнены работы по обустройству заездного кармана по ул. Арбузова для остановки пассажирских автобусов;

- осуществлено текущее содержание городских дорог, заездов и внутриквартальных проездов площадью 1221,83 тыс. м², тротуаров площадью 79,84 тыс. м², ливневой канализации протяженностью 5,47 тыс. пог.м. и 95 канализационных колодцев;

- выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 665 м.;

- проведена экспертиза, по оценке качества дорожно-строительных материалов;

- выполнена работа по обустройству кюветов автомобильной дороги по ул. Заречная;

- перечислены субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города по 9 муниципальным маршрутам на компенсацию расходов;

По предписанию РЭО ГИБДД МО МВД России «Назаровский»:

- разработан проект организации дорожного движения;

- установлена дорожно-знаковая информация в количестве 38 дорожных знаков;

- выполнен ремонт автомобильных дорог по исполнительному листу.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрены 5 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,84 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,94 | Высокая |

Снижение оценки эффективности:

Доля протяженности автомобильных дорог, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту – планировали 1,8 км. отремонтировано 0,665 м. в связи с уменьшением субсидии краевого бюджета.

2.12 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – МКУ «УГХ».

Цели программы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города.

Задачи программы:

- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- организация озеленения территории города;

- организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- содержание мест захоронения;

- обеспечение реализации программы.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 85033,55 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 44836,20 тыс. руб.;

краевого бюджета – 40197,35 тыс. руб.

Объем исполнения – 80958,08 тыс. руб. (95,2 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 43947,79 тыс. руб.;

краевого бюджета – 37010,29 тыс. руб.

Объем неисполнения – 4075,47 тыс. руб. (4,8 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- проведены работы по обеспечению содержания и ремонта сетей уличного освещения протяженностью 35,9 км., заменили 2223 светильников;

- оформлены документы на технологическое присоединение к электрическим сетям в мкр. Западный;

- выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Арбузова до ул. Чехова (участок от ВК-88 до ВК-89) общей протяженностью 225 метров;

- проведены работы по капитальному ремонту водопровода по ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ (участок от ВК-180 до ВК-178-4) общей протяженностью 285 метров;

- выполнена реконструкция напорного коллектора от КНС № 5 до кольцевой развязки автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» общей протяженностью 252 метра;

- проведены работы по капитальному ремонту водопровода по ул. Чехова от ул. Школьной до ул. 30 лет ВЛКСМ (участок от ВК-166 до ВК-166-7) общей протяженностью 214 метров;

- проведены неотложные аварийно-восстановительные работы самотечного канализационного коллектора Ду 800 мм (от КК-5-32 до КК-5-33) протяженностью 220 метров;

- установлены 24 энергосберегающих светильника ранее отсутствующих на улицах частного сектора;

- в рамках мероприятия проведения двухмесячника по благоустройству численность привлеченных граждан к работам составила 370 человек;

- проведены работы по высадке 19560 саженцев и содержанию цветников на территории города Назарово;

- выполнены работы по благоустройству газонов с добавлением земли площадью 8278 м², по посадке газонной травы на 1420 м² и посадке кустарника Астильба в количестве 50 шт;

- осуществлено текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов общей площадью: в летний период 404400 м²; в зимний 7500 м²;

- выполнены работы по отлову, учету, содержанию 112 безнадзорных домашних животных на территории города Назарово;

- проведена акарицидная обработка 10 га мест массового отдыха и посещения населения и территории 3-х городских кладбищ;

- выполнены работы по обслуживанию 3 городских фонтанов;

- проведена вырубка 144 сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово;

- в рамках мероприятий подготовки к новому году изготовлено 7 ледовых фигур;

- выполнены работы по монтажу, обслуживанию и демонтажу новогодней иллюминации, деревянных горок, деревянных ограждений вокруг елей и фотозоны «звездный путь»;

- приобретены светодиодный дождь, шкаф управления и 2 деревянные горки;

- ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено 268,6 тонн мусора, обустроено 13 контейнерных мест (площадок), приобретены контейнеры и бункеры-накопители, осуществлено текущее содержание площадок сбора ТКО и прилегающей к ним территории;

- проведены работы по подключению 33 световых консолей на опорах освещения к празднованию Дня Победы;

- приобретены 4 стенда и 16 постеров с информацией об истории города;

- выполнены работы по ремонту 8 МАФ, установке 7 скамеек и урн;

- выполнены работы по монтажу 7 баннеров;

- осуществлено текущее содержание мест захоронения и проведены работы по расширению городского кладбища на 0,72 га;

- перечислены компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг;

- проведен ремонт муниципального жилищного фонда по ул. 30 лет ВЛКСМ, 96, кв. 44, ул. Черняховского, 8, кв. 17 помещение 1.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 14 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,88 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,96 | Высокая |

Снижение оценки эффективности:

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

-на сетях теплоснабжения на 2021 год аварий не запланировано, фактическое значение составило 1;

- на сетях водоснабжения плановое значение составляет 14 аварий, фактически произошло 15.

2.13 Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово, соисполнителями - управление образования администрации города Назарово, муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр Бригантина г. Назарово», отдел военного комиссариата Красноярского края по городу Назарово и Назаровскому району.

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Назарово.

Задачи программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово;

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

- Обеспечение условий для укрепления единства и сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Назарово.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 22890,41 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 11444,42 тыс. руб.

краевого бюджета – 3008,1 тыс. руб.

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 22522,43 тыс. руб. (98,39%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 11137,98 тыс. руб.

краевого бюджета – 3001,58 тыс. руб.

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.

Объем неисполнения – 368,00 тыс. руб. (1,61%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- по 5 флагманским программам («Мы развиваем», «Мы помогаем», «Мы гордимся», «Мы создаем», «Мы достигаем») проведено 472 мероприятий, в которых приняло участие около 10 000 тыс. человек (из них 18 подросток, находящийся в социально опасном положении).

- проведена сессия инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край», поддержано 30 проектов на общую сумму 355 840 тыс. руб. (краевой – 194 220 тыс. руб. местный – 161 620 тыс. руб.).

- по направлению поддержки молодых граждан в сфере занятости, трудового воспитания, профориентации, оздоровления, отдыха подростков и молодежи 25 чел. приняли участие в ТИМ «Юниор», в ТИМ «Бирюса - 24 чел.

- 943 чел. в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие в трудовых отрядах СУЭК, ТОС, МТО, из них в Назарово – 370 чел. (18 СОП).

- реализовано 21 молодежных проекта по благоустройству (в рамках трудового воспитания).

- в краевых студенческих отрядах приняло участие 50 студентов.

- в рамках патриотического воспитания проведено 53 мероприятия (акции, квесты, фронтовая бригада, блокадный хлеб, письмо солдату и т.д.).

- в рамках акции «МЫ вместе» было выполнено 438 заявок по доставке лекарств людям, находящимся на самоизоляции, во всероссийской перепись населения приняло участие 20 волонтеров, собрано 234 кг. корма для бездомных животных.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,96 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

2.14 Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово, соисполнитель - муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр Бригантина г. Назарово».

Цель программы: создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения

Задачи программы:

- оказание организационной поддержки СО НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению в городе Назарово, решения социально-экономических проблем в городе Назарово;

- содействие взаимодействию органов местного самоуправления города Назарово в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 1101,91 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 105,00 тыс. руб.

краевого бюджета – 996,91 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 1022,41 тыс. руб. (92,03%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 105,00 тыс. руб.

краевого бюджета – 917,41 тыс. руб.

Объем неисполнения – 79,50 тыс. руб. (7,97 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- количество поддержанных общественных инициатив (проектов) и обращений представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан города Назарово, на муниципальном, региональном и федеральном уровнях - 35 единиц.

- количество общественных объединений, СО НКО, взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении - 9 единиц.

- количество материалов по гражданской тематике, размещенных в средствах массовой информации – 15 единиц.

- количество мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России достигнуты – 6 единиц.

- открыто 2 социально ориентированных некоммерческих организаций.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

2.15 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово, соисполнители - управление образования администрации города Назарово, МКУ «Управление городским хозяйством», МАУ «Спортивная школа» г. Назарово, МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Назарово.

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи программы:

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово;

- Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 110977,15 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

бюджета города – 96281,02 тыс. руб.

краевого бюджета – 13172,22 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 110498,34 тыс. руб., (99,57%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 95834,02 тыс. руб.

краевого бюджета – 13172,21 тыс. руб.

Объем неисполнения – 478,80 тыс. руб. (0,43%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- приобретен автомобиль ЛАДА-ЛАРГУС для перевозки маломобильных граждан вместимостью до 8 пассажиров в том числе предусмотрено место доступное инвалидной коляски для отделения «Адаптивных вида спорта» МАУ «Спортивная школа»

- в реализации Комплекса ГТО участие приняли 659 человек, в возрастных ступенях с 1 по 10, выдан 361 знак ВФСК "ГТО"

- обучение на курсах повышения квалификации 9 специалистов

- двум спортсменам МАУ «СШОР» присвоено звание МС России.

- министерством спорта Красноярского края присвоено 34 спортивных разряда из них 16 КМС, 18 - первый разряд.

- отделом спорта и молодежной политики присвоено 140 массовых спортивных разрядов по видам спорта культивируемыми муниципальными учреждениями, спортивными федерациями: рыболовный спорт и др.

- установлена комплексная площадка для подвижных игр по адресу: г. Назарово, 
ул. Парковая, вл. 35 «А»

- установлено поле для игры в футбол по адресу: г. Назарово, микрорайон 8, з/у 13Д

- проведена ежегодная круглогодичная Спартакиада среди коллективов физической культуры по 12 направлениям, в которой приняло участие 1478 человек

- проведена VII летняя спартакиада ветеранов спорта Красноярского края 2021 года, в которой приняло участие более 700 человек, 16 команд из городских округов и 21 команда из муниципальных районов региона.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,98 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

2.16 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - отдел культуры администрации города Назарово, соисполнитель - МКУ «Архив города Назарово» Красноярского края.

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово.

Задачи программы:

- Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Назарово. В рамках осуществления следующих подпрограмм: «Развитие библиотечного дела в городе Назарово», «Развитие музейного дела в городе Назарово» и «Развитие архивного дела в городе Назарово»;

- Обеспечение доступа населения города Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни, задача выполняется в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество»;

- Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Назарово

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 183180,88 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 141294,19 тыс. руб.

краевого бюджета – 24951,60 тыс. руб.

федерального бюджета – 1475,99 тыс. руб.

внебюджетные источники – 15459,09 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 179010,06 тыс. руб. (97,72%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 137711,67 тыс. руб.

краевого бюджета – 24951,60 тыс. руб.

федерального бюджета – 1475,99 тыс. руб.

внебюджетные источники – 14870,78 тыс. руб.

Объем неисполнения – 4170,82 тыс. руб. (2,28%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- в рамках проекта, направленного на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры клубного типа, МБУК «ГДК» приобретено световое, звуковое, музыкальное оборудование на сумму 1 927,53 тыс. руб. (краевой бюджет 1927,400 тыс. руб.)

- в рамках распределения в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи МБУК «ГДК» приобретены музыкальные инструменты для народного духового оркестра на сумму 182,88 тыс. руб.; (Краевой бюджет180,0 тыс. руб.)

- приобретение современного проекционного и звукового оборудования для переоснащения кинозала (МБУК «ГДК» 5 млн. руб.)

- ведется работа по модернизации городской центральной библиотеки на сумму 25,00 млн. руб.

- в рамках открытого благотворительного конкурса Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» МБУК «ЦБС» получила грант в сумме 160,00 тыс. руб. на развитие клуба «Росток».

- в рамках проекта «Любимый город» МБУК «ЦБС» получили грант на изготовление перекидного календаря на 2022 год, состоящий из героев произведений Ф. М. достоевского, в размере 14,35 тыс. руб.;

- МБУК «ЦБС» выиграли творческий проект «Клумба» территория 2021 в размере 2,00 тыс. руб.;

- ремонт кровли МБУ «МВЦ» (спонсорская помощь АО «Назаровская ГРЭС» 490,00 тыс. руб.);

- проведены работы по благоустройству территории сквера имени М. А. Ладыниной на сумму 68,798 млн. руб. (фед. бюджет. - 67,51102818 млн. руб. мест. бюдж. 823,320 т. р. внебюджет 463,20 т. р.) (в 2020 году освоено фед.бюдж. 1,193 млн. руб.).

В 2021 году в целях устранения нарушений по противопожарной безопасности за счет средств от приносящей доход деятельности проведен частичный ремонт и приобретено оборудование в учреждениях культуры, в том числе:

МБУК «ГДК»:

Выполнены работы по монтажу системы эвакуационного освещения;

Заменены светильники светодиодные в репетиционные классы, лампы светодиодные по первому этажу (в кабинетах, фойе, вестибюле);

Проведен частичный ремонт окон (заменая деревянных оконных блоков на ПВХ);

Частичная замена кровли 3 этажа;

Произведена поверка теплосчетчика и тепловычислителя.

МБУК «КДО «Энергетик»:

Установлена противопожарная дверь в костюмерной;

Приобретено покрытие пола в общий коридор 1 этажа из сертифицированного материала

МБУК «КДЦ «Юбилейный»: приобретено основное оборудование на сумму 548,00 тыс. руб., в том числе инвестиции по программе «Создание комфортной городской среды в малых городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (приобретен ларек «Кофе»), для улучшения предоставления услуг населению приобретены костюмы и оборудование.Согласно Правил технической безопасности проведено плановое обучение директора и заместителя директора по электробезопасности и теплобезопасности.

МБУДО «ДХШ»: были приобретены:

преподавательские столы в 3 кабинетах;

табуреты для учеников под художественные материалы в 3 кабинетах;

установлены ограждающие устройства на отопительных приборах в выставочном зале "Мир творчества";

произведён ремонт в выставочном зале "Мир творчества" и прилегающей к нему площади.

МБУК «МВЦ»: было приобретено материалов на сумму 174,863 тыс. руб.: проведен косметический ремонт помещений и приобретено оборудование: компьютер, принтер, программа 1С, доводчики для дверей, Касперский, проведение экспертизы, ремонт оконного блока.

МБУК «ЦБС»:

в Ф№2 (ул. Кравченко, д.1) обустроен второй эвакуационный выход. Сделан сквозной дверной проем к запасному выходу.

МБУДО ДШИ:

Проведена перезарядка огнетушителей;

Приобретен и уложен линолеум в малом зале и кабинетах;

Согласно санитарных норм частично проведена замена люминесцентных светильников на светодиодные;

Приобретен диспенсер для музыкальной школы п. Бор ул. Ленина 4;

Приобретен проектор и экран;

Приобретен МФУ;

Приобретен комплект штор для малого зала.

Освоена субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета. Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек составил 3440 экземпляров.

Оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд», в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города» составил 82,3 % штук.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,93 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,98 | Высокая |

2.17 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель управление образования администрации города Назарово, соисполнителем программы является администрация города Назарово.

Цель программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики города Назарово, оздоровление детей

Задачи программы:

- Формирование системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально – экономического развития города;

- Обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- Повышение эффективности замещающих семей.

- Создание условий для эффективного управления отраслью.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 998551,11 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 275330,29 тыс. руб.

краевого бюджета – 612427,33 тыс. руб.

федерального бюджета – 64317,33 тыс. руб.

внебюджетные источники – 46476,15 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 989440,55 тыс. руб., (99,09%)

в том числе за счет средств:

бюджета города – 274421,85 тыс. руб.

краевого бюджета – 607744,06 тыс. руб.

федерального бюджета – 61096,07 тыс. руб.

внебюджетные источники – 46178,57 тыс. руб.

Объем неисполнения – 9110,56 тыс. руб. (0,91%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- обеспечена деятельность 11 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования, 1 муниципального казенного учреждения.

- В общеобразовательных организациях, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования обучается 5660 человека

Из них по программам:

начального общего образования – 2448 человек

основного общего образования – 2727 человек

среднего общего образования – 485 человека

- В 11 образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, обучаются 2499 дошкольников.

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составил 100%, при плане 100%.

- В 5 дошкольных и 2 общеобразовательных учреждениях созданы условия по универсальной безбарьерной среде.

- В муниципальной системе образования г. Назарово велась системная работа по повышению качества образования в школах со стабильно низкими результатами. К данной категории было отнесено 4 школы: МБОУ СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово, МБОУ «СОШ № 4» г. Назарово, МБОУ «СОШ № 11» г. Назарово. Три последних стали участницами Федерального проекта по оказанию адресной методической помощи «500+». В результате проводимой работы 75% школ, от общего числа школ со стабильно низкими результатами достигли положительной динамики в результатах ОГЭ по математике и русскому языку;

- В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2021 году на базе МБОУ СОШ № 3, МАОУ «Лицей №8» созданы Центры образования естественно-научной направленности под названием «Точки роста».

- Внедрена региональная электронная платформа «Навигатор». Электронный сертификат получили 6173 детей, из них: сертификатов учета– 5462 ребенка, сертификатов финансирования – 762 ребенка.

- В период летней оздоровительной кампании в 2021 году в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 1322 ребенка, из них 109 детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении без взимания платы. Лагеря с дневным пребыванием детей были организованы на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и спортивных школ города.

- Два детских сада прошли федеральный мониторинг качества дошкольного образования: МБДОУ «Аленка» получили статус «Инновационная площадка Федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», МАДОУ № 6 вошли в Федерального проект "Патриотическое воспитание граждан", став муниципальной пилотной площадкой.

- В МБОУ ДО «Дом школьника» создан центр по работе с одаренными детьми, в рамках которого происходит формирование и отслеживание результатов одаренных детей в области интеллектуального, художественного, технического творчества.

- В МБОУ ДО «Дом школьника» в 2021 году были реализованы 2 сетевые программы с обучающимися в количестве 84 человек:

«Неформальный педагогический колледж «Ориентир» - 44 обучающихся 8-11 классов.

«Открытый детско-юношеский университет с предприятиями теплоэнергетического комплекса» - 40 обучающихся 8-11 классов.

- В загородном оздоровительном лагере «Спутник» отдохнуло 296 детей из города Назарово (197 – путевки с частичной оплатой, 44 – путевки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 45 – путевки для детей – воспитанников КГКУ «Назаровский детский дом»). Проведено 3 оздоровительных сезона.

- В 2021 году ЗОЛ «Спутник» принял участие в программе туристического кешбэка, заключив агентский договор с туристическим агентством «Зарница». Благодаря этому 34 родителя оплатившие частичную стоимость путевки картой платежной системы «МИР» в лагерь смогли вернуть кешбэк в размере 3829 рублей.

- На конец отчетного периода 2021 года в отделе по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления образования администрации г. Назарово состоит на учете 304 несовершеннолетних. Из них 132 ребенка находятся под опекой, 1 ребенок находится под предварительной опекой, 71 ребенок – в приемных семьях, 92 ребенка находятся в КГКУ «Назаровский детский дом».

- за счет средств субсидий приобретены жилые помещения для 16 человек, относящихся к лицам из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 15 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценка эффективности реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,80 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,99 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,93 | Высокая |

2.18 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел по собственности и землепользованию администрации города Назарово.

Цель Программы: развитие системы управления и эффективного использования муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной на укрепление доходной базы бюджета муниципального образования.

Задачи Программы:

- совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- обеспечение эффективности управления муниципальным имуществом и формирование его оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования;

- повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 1559,0 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 1559,0 тыс. руб.

Объем исполнения – 1492,8 тыс. руб. (95,8 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 1492,8 тыс. руб.

Объем неисполнения – 66,2 тыс. руб. (4,2 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программы в 2021 году в бюджет города получены доходы:

- от аренды муниципального имущества – 2464,15 тыс. руб.;

- от продажи муниципального имущества – 4430,86 тыс. руб.;

- от арендной платы за землю – 18823,72 тыс. руб.;

- от продажи земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов – 1613,86 тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

- приняты в муниципальную собственность 2 объекта выморочного имущества;

- определена рыночная стоимость 805 объектов недвижимости;

- выполнена государственная регистрация прав в отношении 23 объектов муниципальной собственности;

- выполнены кадастровые работы на 19 земельных участках;

- проведен ремонт муниципального жилья.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

2.20 Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел экономического развития администрации города Назарово, соисполнители – отдел по собственности и землепользованию; отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово.

Цель Программы: создание условий для развития в городе Назарово эффективной и доступной системы обеспечения и защиты прав потребителей, минимизации рисков нарушения законных прав и интересов потребителей.

Задачи Программы:

- формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей;

- содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей;

- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка;

- реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок города товаров и услуг ненадлежащего качества, фальсифицированных товаров, оказания некачественных услуг населению.

Финансирование программы

осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках текущего финансирования

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- За отчетный период исполнителями Программы зарегистрировано 156 обращений, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 116,4 % (+ 22 обращения), из них по телефону горячей линии поступило 63 обращения, на личный прием обратилось 93 человека. В отношении хозяйствующих субъектов подготовлено 53 претензии, из них 42 по фактам обнаружения скрытых дефектов технически сложных товаров, 6 - оказание некачественной услуги, 5 – реализация товаров ненадлежащего качества.  В досудебном урегулировании 29 споров разрешены между потребителями и продавцами. За судебной защитой прав и законных интересов обратилось 17 потребителей. В 2021 году мировым судом рассмотрено 6 исковых заявлений, из которых 5 удовлетворены.

- При проведении рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с представителями малого предпринимательства проводилась консультационно-разъяснительная работа по защите прав потребителей (415 консультаций). В рамках межведомственного взаимодействия по шести фактам реализации товаров ненадлежащего качества, опасных для здоровья и жизни потребителей, направлены письма в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора о проведении соответствующих контрольных мероприятий.

- Основными причинами обращений продолжают оставаться сроки возврата товара, жалобы на предоставление услуг ненадлежащего качества, товары, которые не отвечают требованиям, установленным для этой категории товаров в нормативно-правовых актах и в нормативных документах, или условиям договора с потребителем.

- Информирование населения в сфере защиты прав потребителей является одной из составляющей повышения уровня правовой грамотности граждан.  Актуальные сведения по изменениям законодательства в области защиты прав потребителей, по обязательной маркировке товаров, позволяющая потребителю идентифицировать товар, соблюдение превентивных мер в торговых объектах, точках общественного питания, а также в объектах социальной сферы размещены на официальном сайте администрации города и социальных сетях.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка степени достижения целевых показателей | 0,93 | Высокая |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Интерпретация оценки | Значение оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | высокая | 0,94 |
| 2 | «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | высокая | 0,89 |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | высокая | 1,00 |
| 4 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 1,00 |
| 5 | «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,97 |
| 6 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | средняя | 0,82 |
| 7 | «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,99 |
| 8 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2018-2024 годов. | высокая | 1,00 |
| 9 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,94 |
| 10 | «Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 1,00 |
| 11 | «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,94 |
| 12 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,96 |
| 13 | «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,99 |
| 14 | «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 1,00 |
| 15 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,99 |
| 16 | «Развитие культуры в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,97 |
| 17 | «Развитие образования в городе Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,93 |
| 18 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 1,00 |
| 19 | «Обеспечение защиты прав потребителей на территории города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | высокая | 0,93 |