Администрация города Назарово

Отдел экономического развития

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НАЗАРОВО ЗА 2022 ГОД

2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2.	ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ	5

2.1.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	5

2.2.	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово»	6

2.3.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Назарово»	7

2.4.	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	8

2.5.	Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»	10

2.6. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	11

2.7.	Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово»	12

2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово»	14

2.9.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	15

2.10.	Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества города Назарово»	17

2.11.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово»	18

2.12.	Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»	19

2.13.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»	20

2.14.	Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово»	21

2.15.	Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей на территории города Назарово»	22

2.16.	Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово»	23

2.17.	Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции»	24

2.18.	Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Назарово»	25

Приложение 1	27

Приложение 2	27

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Назарово от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции от 27.02.2020 №223-п) (далее- Порядок).

В соответствии с Порядком ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников);

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2022 году на территории города Назарово реализовывались следующие муниципальные программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1250-п |
| 2 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1247-п |
| 3 | «Развитие транспортной системы города Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1254-п |
| 4 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1240-п |
| 5 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1248-п |
| 6 | «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1244-п |
| 7 | «Развитие образования в городе Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1251-п |
| 8 | «Развитие культуры в городе Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1246-п |
| 9 | «Управление муниципальными финансами» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1242-п |
| 10 | «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1253-п |
| 11 | «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1245-п |
| 12 | «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1256-п |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1255-п |
| 14 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1243-п |
| 15 | «Обеспечение защиты прав потребителей на территории города Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1249-п |
| 16 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1252-п |
| 17 | «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1241-п |
| 18 | «Развитие туризма на территории города Назарово» | постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1252-п |

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2022 году были предусмотрены на реализацию 
14 муниципальных программ из 18 утвержденных.

Утверждено в бюджете на 2022 год на реализацию муниципальных программ 2036486,70 тыс. руб.  Фактический объем финансирования составил 1989198,47 тыс. руб. или 97,68 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

Эффективность реализации Программы признается:

высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 80 процентов;

удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов;

неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов

В результате проведенной оценки из 18 муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности 18 (100% от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2022 год представлена в Приложении 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ

  - Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел по собственности и землепользованию администрации города Назарово.

Цель Программы: развитие системы управления и эффективного использования муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной на укрепление доходной базы бюджета муниципального образования.

Задачи Программы:

- совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- обеспечение эффективности управления муниципальным имуществом и формирование его оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования;

- повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 5397,42 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 5397,42 тыс. руб.

Объем исполнения – 5201,88 тыс. руб. (96,4 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 5201,88 тыс. руб.

Объем неисполнения – 195,54 тыс. руб. (3,6 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программы в 2022 году в бюджет города получены доходы:

- от аренды муниципального имущества – 2805,14 тыс. руб.;

- от продажи муниципального имущества – 212,78 тыс. руб.;

- от арендной платы за землю – 26060,16 тыс. руб.;

- от продажи земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов – 1093,82 тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

- проведена оценка независимой рыночной стоимости 12 земельных участков;

- определена рыночная стоимость 23 земельных участков;

- выполнена государственная регистрация прав в отношении 3 объектов муниципальной собственности;

- выполнены кадастровые работы на 23 земельных участках;

- проведен ремонт муниципального жилья-18 объектов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 6 целевых индикаторов программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел градостроительства, соисполнители - МБУ «УГХ».

Основная цель Программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарово.

Задачи Программы:

- обеспечение формирования единого облика города Назарово;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Назарово, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Назарово.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 73917,14 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 2948,84 тыс. руб.;

краевого бюджета – 50949,59 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 18042,18 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1976,54 тыс. руб.

Объем исполнения – 73906,54 тыс. руб. (99,99 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 2938,24 тыс. руб.;

краевого бюджета – 50949,59 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 18042,18 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1976,54 тыс. руб.

Объем неисполнения – 10,6 тыс. руб. (0,01 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- благоустроено 10 дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустроено 2 общественных пространства: благоустройство К. Маркса от земельного участка 46Г до д. 64 и от д. 25 до д. 45, «Благоустройство территории Березовой рощи» 2 этап».

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – МБУ «УГХ».

Основные цели Программы: повышение комплексной безопасности дорожного движения; развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города; повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- повышение качества выполняемых дорожных работ;

- развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 304398,89 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 72902,79 тыс. руб.;

краевого бюджета – 231496,10 тыс. руб.

Объем исполнения – 304164,53 тыс. руб. (99,92 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 72794,06 тыс. руб.;

краевого бюджета – 231370,47 тыс. руб.

Объем неисполнения – 234,36 тыс. руб. (0,08 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- Обустроено три искусственных неровности с установкой дорожных знаков вблизи образовательных организаций;

- осуществлялось текущее обслуживание 14 светофорных объектов;

- осуществлено текущее содержание городских дорог, заездов и внутриквартальных проездов протяженностью 201,527км.;

- выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженность 6,49 км.;

- выполнена погрузка и вывоз снега с автомобильных дорог.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2021 год предусмотрены 5 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,85 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,95 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

- Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – МБУ «УГХ».

Цели программы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города.

Задачи программы:

- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- организация озеленения территории города;

- организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- содержание мест захоронения;

- обеспечение реализации программы.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 97939,84 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 45949,22 тыс. руб.;

краевого бюджета – 51929,17 тыс. руб.

федеральный бюджет- 162,45 тыс. руб.

Объем исполнения – 93837,49 тыс. руб. (95,8 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 44536,66 тыс. руб.;

краевого бюджета – 49138,38 тыс. руб.

федеральный бюджет-162,45 тыс. руб.

Объем неисполнения – 4102,35 тыс. руб. (4,2 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Ремонт и содержание сетей уличного освещения.

- Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города.

- Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения города Назарово Красноярского края.

- Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

- Монтаж сетей уличного освещения по ул. Трудовые резервы до остановки ул. Курчатова.

- Работы по устройству участка наружных сетей водоснабжения с установкой ВРК по ул. Гагарина г. Назарово.

- Поставка светильников уличных светодиодных на Территорию детского городка "Радуга детства"

- Монтаж светильников на территории детского городка «Радуга детства»

- Посадка и содержание цветников на территории города Назарово.

- Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов.

- Содержание общественных пространств.

- Текущее содержание мест захоронения.

- Демонтаж новогодней иллюминации и деревянных горок.

- Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово.

- Обслуживание площадок сбора ТКО и прилегающей к ним территории.

- Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения

- территории 3-х городских кладбищ.

- Обслуживание и ремонт городских фонтанов.

- Демонтаж искусственной ели на территории парка "Радуга детства

- Оформление города к 9 мая (покраска звезд).

- Приобретение модульного объекта (звезда) к Дню Победы. 14) Благоустройство территории, прилегающей к центральному входу здания библиотеки МБУК "ЦБС" г. Назарово.

- Проведение работ по чернению и пилению льда перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово.

- Ремонт электроустановочных устройств на территории Мемориала ВОВ.

- Обустройство минерализованных противопожарных полос, скашивание травы.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского кладбища.

- Ремонт памятников «Скорбящая мать» и «В.И. Ленину», расположенных на территории общественных пространств.

- Выкашивание газонов на территории города Назарово.

- Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления на территории города Назарово.

- Поставка мобильной туалетной кабины Модель «Прагма».

- Поставка санитарной жидкости Экола.

- Оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов

- Благоустройство территории городского кладбища.

- Исполнено 254,210 тыс. руб., профинансировано 254,210 тыс. руб.

- Дополнительные работы по расширению городского кладбища.

- Вырубка сухих и аварийных деревьев

- Оформление городских площадок к новогодним праздникам.

- Ремонт МАФ на территории общественного пространства сквер «Яблочный», расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Котовского, з/у 2Б.)

- Ремонт уличного освещения на территории общественных пространств.

- Дополнительные работы по обустройству мест (площадок) накопления отходов потребления, расположенных по адресу: г. Назарово, ул.30 лет ВЛКСМ,104.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 14 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,94 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,98 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственные исполнители – отдел по собственности и землепользованию, отдел спорта и молодежной политики, отдел градостроительства администрации города Назарово, соисполнители – МБУ «УГХ» и МКУ «СМК».

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи программы:

создание условий для увеличения объемов ввода жилья; выплата возмещения гражданам, проживающим в жилых домах города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, приобретение жилого помещения в части исполнения решения суда.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 10985,67 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 1630,30 тыс. руб.;

краевого бюджета –122255,07 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 3413,56 тыс. руб.

средства фонда содействия реформированию ЖКХ-10985,67 тыс. руб.

Объем исполнения –103864,82 тыс. руб. (75,11%),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 1630,30 тыс. руб.;

краевого бюджета – 95109,87 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 3413,56 тыс. руб.

средства фонда содействия реформированию ЖКХ-3711,09 тыс. руб

Объем неисполнения –34419,78 тыс. руб. (24,89 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- расселено 1247,97 м² жилья и переселено 83 человека из аварийного жилищного фонда;

- предоставлены социальные выплаты 2 молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Все молодые семьи, получившие свидетельства о предоставлении социальных выплат, реализовали свои права;

- приобретено жилое помещение 26 детям-сиротам.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,75 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,91 | Высокая |

- 2.6. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной работы администрации города Назарово, соисполнитель – МКУ «ЕДДС».

Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

- обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 6285,59 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 6285,59 тыс. руб.

Объем исполнения – 6201,25 тыс. руб. (98,66 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 6201,25тыс. руб.

Объем неисполнения – 84,35 тыс. руб. (1,34 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программных мероприятий:

- обработано 52270 сообщений по электронной почте по единому номеру 112, по линии телефонной связи и мобильному телефону;

- отработано 704 термоточек;

- проведено 6 радио тренировок;

- проведено 25 тренировок по планам ГУ МЧС, СРЦ МЧС и 2 тренировки по линии мобилизационной готовности;

- обеспечено проведение 30 ведомственных видео-селекторных совещаний с ГУ МЧС. Агентством по ГО и ЧС, в том числе 3 тематических с участием Губернатора и членов Правительства Красноярского края;

- ежемесячно проводится корректировка 72 паспорта территории.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,94 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,98 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – управление образования администрации города Назарово

Цель программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективному развитию экономики города Назарово, оздоровления детей.

Задачи программы:

- Формирование системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития города.

- Обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

- Модернизация образовательных программ в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации.

- Повышение эффективности замещающих семей.

- Создание условий для эффективного управления.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 1063569,47 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 310380,76 тыс. руб.

краевой бюджет- 699314,03 тыс. руб.

федеральный бюджет- 53874,68 тыс. руб.

Объем исполнения – 1061632,70 тыс. руб. (99,8 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 310219,24 тыс. руб.

краевой бюджет- 697337,09 тыс. руб.

федеральный бюджет-53676,37 тыс. руб.

Объем неисполнения – 1936,77 тыс. руб. (0,2 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города. Данное мероприятие реализовано через обеспечение безопасной и комфортной жизнедеятельности муниципальных организаций;

- 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях. Реализация программы дошкольного образования осуществлялась путем выделения средств краевого бюджета для начисления заработной платы отдельной категории работников (педагогические работники, административный и учебно-вспомогательный персонал) и на материальное обеспечение образовательных организаций на реализацию программы;

- 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях. Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществлялась путем выделения средств краевого бюджета для начисления заработной платы отдельной категории работников (педагогические работники, педагогические работники, административный и учебно-вспомогательный персонал) и на материального обеспечения образовательных организаций на реализацию программы;

- 4. Осуществление присмотра и ухода за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. Мероприятие реализовано, т.к. присмотр и уход за перечисленной категорией детей в образовательных организациях осуществлялся без взимания родительской платы.

- Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка начислялась и выплачивалась за счет средств краевого бюджета.

- Обеспечение питанием детей льготных категорий, обучающихся в муниципальных организациях, без взимания платы. В общеобразовательных организациях дети льготных категорий в количестве 1035 чел. обеспечены бесплатным питанием;

- Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ОВЗ, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. Все обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатным питанием.

- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. В МАОУ «СОШ № 7» и МБОУ «СОШ №4» организованы зоны цифровой образовательной среды.

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города. Данное мероприятие реализовано через обеспечение безопасной и комфортной жизнедеятельности муниципальных организаций. Охвачено дополнительным образованием 72% детей (5813 чел.).

- Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования. В городском округе город Назарово с 01.09.2020 года внедрена система персонифицированного финансирования.

- Реализованы полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 43% детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в приемных семьях.

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. Созданы условия для эффективного управления.

- Осуществление отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях. В 2022 году оздоровлено 29,3% детей – это 1665 челВ результате выполнения программных мероприятий:

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 15 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – отдел культуры администрации города Назарово

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово

Задачи программы:

Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Назарово.

Обеспечение доступа населения города Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни

Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Назарово

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 172379,00 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 162614,88 тыс. руб.

краевой бюджет- 5645,85 тыс. руб.

федеральный бюджет- 4118,27 тыс. руб.

Объем исполнения – 169501,35 тыс. руб. (98,3 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 160070,29 тыс. руб.

краевой бюджет- 5312,78 тыс. руб.

федеральный бюджет-4118,27 тыс. руб.

Объем неисполнения – 2877,65 тыс. руб. (1,7 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составил 69,4 %.

- Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей составил 65,1 экз./тыс. жит.

- Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд», в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города» составил 87,2%

- Отделом культуры администрации г. Назарово на 2022 г. утверждены муниципальные задания для семи учреждений, из них: 3 учреждения клубной системы, 2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 1учреждение централизованной библиотечной системы и музейно-выставочный центр. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – финансовое управление администрации города Назарово

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи программы:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

Эффективное управление муниципальным долгом

Укрепление собственной доходной базы бюджета города Назарово

Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Финансирование программы

Объем финансирования программы –12704,49 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 11704,49 тыс. руб.

краевой бюджет-100 тыс. руб.

Объем исполнения – 12696,01 тыс. руб. (99,9 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города –11696,01 тыс. руб.

краевой бюджет -100 тыс. руб.

Объем неисполнения –8,48 тыс. руб. (0,1 %).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2022 году 95,5%. Плановый показатель составляет не менее 95%.

- Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает предельно допустимое значение 10 % и составляет 5,6 %.

В 2022 году обеспечено 100% публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово.

В рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» достигнуты следующие результаты:

- Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) не превышает допустимый предел.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%.

В рамках задачи «Укрепление собственной доходной базы города Назарово» достигнуты следующие результаты:

- Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 6,8 %, плановый показатель составляет не более 10%.

- Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 8, фактически проведено 9 заседаний. В результате в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 10446,92 тыс. руб.

В рамках задачи «Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово бюджетной сфере» достигнуты следующие результаты:

- Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год проведено до 01.04.2021 года. Качество мониторинга управления финансами главных распорядителей бюджетных средств города Назарово составило 83,6 баллов, при плановых 82.

- Соотношение количества фактически проведенных плановых контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок к количеству запланированных составляет 100%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 10 показателей результативности. В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,98 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества города Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Администрации города Назарово, соисполнитель-МБУ «ММЦ Бригантина г. Назарово»

Цель программы: содействие развитию гражданского общества в городе Назарово

Задачи программы:

Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка СО НКО

Открытость власти и информирование населения г. Назарово о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам

Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Назарово

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 674,15 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 55,00 тыс. руб.

краевой бюджет- 619,15 тыс. руб.

Объем исполнения – 674,15 тыс. руб. (100 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 55,00 тыс. руб.

краевой бюджет-619,15 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Количество вновь образованных СО НКО» составил 2,

- Количество проектов СО НКО, граждан города Назарово, получивших финансовую поддержку» составил 32 единиц

- Количество общественных объединений, СО НКО, взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении» составил 7 единиц

- Количество материалов по гражданской тематике, размещенных в средствах массовой информации» составил 14 единиц

- Количество мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» составил 9 ед.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Администрации города Назарово, соисполнители-управление образования администрации города, МО МВД «Назаровский», МБУ УГХ, КГКУ «Управление социальной защиты населения», КГБО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения», КГКУ «ЦЗН» города Назарово, КГБУЗ «Назаровская районная больница», отдел спорта и молодежной политики администрации г.Назарово, отдел культуры администрации г. Назарово.

Цель программы: повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

Задачи программы:

Предупреждение совершения правонарушений.

Противодействие распространению наркомании и алкоголизма.

Предупреждение террористических и экстремистских проявлений

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 123,70 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 123,70 тыс. руб.

Объем исполнения – 121,59 тыс. руб. (98,3 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 121,59 тыс. руб.

Объем неисполнения-2,11 тыс. руб. (1,7%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Проведено 17 мероприятий, направленных на предупреждение совершение правонарушений,

- Проведено 31 мероприятие, направленное на противодействие распространению наркомании и алкоголизма,

- Проведено 9 мероприятий, направленных на предупреждение террористических и экстремистских проявлений

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Администрации города Назарово, соисполнители-управление образования администрации города, МБУ «ММЦ Бригантина», отдел военного комиссариата Красноярского края по городу Назарово и Назаровскому району

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития города и Красноярского края

Задачи программы:

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово

Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 17783,15 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 15379,45 тыс. руб.

краевой бюджет-2403,70 тыс. руб.

Объем исполнения – 17649,50 тыс. руб. (99,2 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 15249,16 тыс. руб.

краевой бюджет-2400,34 тыс. руб.

Объем неисполнения-149,00 тыс. руб. (0,8%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Поддержано 32 социально-экономических проекта, реализуемых молодежью на территории г. Назарово

- Количество рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово» составил 362 единиц.

- Количество студентов, временно трудоустроенных в каникулярный период» составил 47 единиц.

- Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово, принявших участие в профильных палаточных лагерях» составил 65 единиц.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,91 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Администрации города Назарово, соисполнители-МАУ «СШ» г. Назарово, МАУ «СШОР» г. Назарово

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задачи программы:

Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово

Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности.

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 125901,85 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 106179,65 тыс. руб.

краевой бюджет-19722,20 тыс. руб.

Объем исполнения – 122914,60 тыс. руб. (97,6 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 105846,03 тыс. руб.

краевой бюджет-17068,57 тыс. руб.

Объем неисполнения-2987,25 тыс. руб. (2,4%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Количество спортивных сооружений в городе за 2022 г. составило134 шт.;

- Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения за 2022 год составила 49,61%.;

- Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности – данный показатель составляет 1688 чел.;

- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составляет 98,49%. Ситуация обусловлена снижением количества студентов в городе;

- Количество спортсменов в сборных командах Красноярского края- 90 чел.;

- Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 5 202;

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности - составляет 23,18%;

- Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города, официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня составила - 47006 чел.

- Численность населения систематически занимающихся физкультурой и спортом – 22 555 чел.

- Количество специалистов, обучавшихся на курсах повышения квалификации и семинарах за 2022 год 16 чел.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Администрации города Назарово (отдел экономического развития)

Цель программы: создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства в городе Назарово.

Задачи программы:

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку инвестиционной деятельности.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Финансирование программы

Объем финансирования программы – 17107,411 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

бюджета города – 999,00 тыс. руб.

краевой бюджет-16108,411 тыс. руб.

Объем исполнения – 16812,035 тыс. руб. (98,3 %),

в том числе за счет средств:

бюджета города – 984,22 тыс. руб.

краевой бюджет-15827,815 тыс. руб.

Объем неисполнения-295,376 тыс. руб. (1,7%)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- В 2022 году проведено 3 заседания инвестиционного совета при главе города

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на возмещение затрат (факт 9 ед. при годовом плане 5 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на реализацию инвестиционного проекта (факт 3 ед. при годовом плане 1 ед.);

- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 8 ед. при годовом плане 13 ед.);

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 122 ед. при годовом плане 30 ед.);

- объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 15,83 млн. руб. при годовом плане не менее 10,00 млн. руб.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (факт 2 ед. при плане 10 ед.);

- количество консультаций, организованных Центром «одно окно» (факт 14,8% при годовом плане 6 %.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших образовательную поддержку (факт 22 ед. при годовом плане 15 ед.).

- За 2022 год проведено 9 заседаний координационного совета. Финансовая поддержка оказана 22-м субъектам малого и среднего предпринимательства и 3-м физическим лицам, применяющим «Налог на профессиональный доход». На развитие инвестиционной деятельности на территории г. Назарово профинансировано 11,4 млн. рублей, на развитие субъектов СМСП 5,3 млн. рублей, из которых 3,6 млн. руб.- грантовая поддержка; 1,6 млн. руб.- возмещение затрат и 151,1 тыс. руб. - информационно-консультационная, образовательная поддержка и проведение мероприятия «День предпринимательства». За судебной защитой прав и законных интересов обратилось 12 потребителей (2021 год – 17). В 2022 году мировым судом рассмотрено 10 исковых заявлений (в 2021 году – 6), из которых 7 удовлетворены (в 2021 году – 5).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год 3 целевых индикатора и 13 показателей результативности

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,98 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей на территории города Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Администрации города Назарово (отдел экономического развития)

Цель программы: создание условий для развития в городе Назарово эффективной и доступной системы обеспечения и защиты прав потребителей, минимизации рисков нарушения законных прав и интересов потребителей.

Задачи программы:

организация эффективного взаимодействия всех участников в сфере защиты прав потребителей;

содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка;

профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей и создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров (работ, услуг).

Финансирование программы не предусмотрено

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- В 2022 году исполнителями Программы зарегистрировано 232 обращения, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 76 обращений (рост в 1,5 раза), из них по телефону поступило 104 обращения (2021 год - 63 обращения, рост в 1,7 раза), в том числе в рамках работы «горячей линии» - 6 обращений, на личный прием обратилось 128 человек (2021 год - 93 человека).

- В отношении хозяйствующих субъектов подготовлено 31 претензия (2021год - 53 претензии), из них 16 по фактам реализации товаров ненадлежащего качества (2021 год – 47), 15 - оказание некачественной услуги (2021 год – 6). В досудебном урегулировании разрешены 69 споров между потребителями и продавцами (2021 год – 29 споров).

- За судебной защитой прав и законных интересов обратилось 12 потребителей (2021 год – 17). В 2022 году мировым судом рассмотрено 10 исковых заявлений (в 2021 году – 6), из которых 7 удовлетворены (в 2021 году – 5).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год 5 целевых показателей.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Управление образования администрации города Назарово. Соисполнители: Образовательные организации города Назарово, ОГИБДД МО МВД «Назаровский»

Цель программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи программы:

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

Финансирование программы не предусмотрено

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- В 2022 году в общеобразовательных организациях реализовывалось 9 дополнительных общеобразовательных программ

- На базе 9 общеобразовательных организаций создано 10 отрядов юных инспекторов движения, в которых входит 198 обучающихся.

- Ежегодно на территории города проводятся муниципальные мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно- транспортного травматизма, среди них Дорожная мозаика, Зеленый огонек, Безопасное колесо, слет юных инспекторов движения.

- За 2022 год н территории города зарегистрировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 4 детей получили травмы. Увеличилось количество пресеченных нарушений ПДД детьми до 16 лет (с44 до 46 нарушений).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год 3 целевых показателя.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Юридический отдел администрации города Назарово. Соисполнители: администрация города Назарово ее структурные подразделения и учреждения, подведомственные администрации города

Цель программы:

Снижение уровня коррупции в муниципальном образовании г. Назарово и в муниципальных учреждениях города, её влияния на законность и эффективность бизнеса, деятельность муниципальных органов, на повседневную жизнь граждан на территории города Назарово Красноярского края;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции;

снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг.

Задачи программы:

программы	обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение причин коррупции;

снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

совершенствование системы управления муниципальной собственностью и предоставления муниципальных услуг;

совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

усиление контроля за использованием бюджетных средств;

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

повышение уровня открытости органов местного самоуправления, обеспечение доступности к информации.

Финансирование программы не предусмотрено

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- В 2022 году обеспечен контроль за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению.

- В 2022 году доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде составила 80% от общего числа предоставляемых услуг

- Доля предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» от общего количества предоставляемы услуг составила 80%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год 17 целевых показателя.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

  - Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Назарово»

Органы администрации города ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –Отдел культуры администрации города Назарово. Соисполнители: отдел экономического развития администрации города Назарово, отдел спорта и молодёжной политики, отдел градостроительства, управление образования, отдел по собственности и землепользованию, МБУ «УГХ»

Цель программы:

Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего туризма на территории города Назарово

Задачи программы:

создание условий для развития туристической привлекательности города Назарово;

разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;

развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в области туризма; развитие культурно-исторического туризма; развитие событийного туризма;

улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции;

поддержка развития предпринимательства в сфере туризма

Финансирование программы не предусмотрено

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- В 2022 году на территории города проведено 4выставочно-ярмарочных мероприятия

- В 2022 году город количество туристов, посетивших культурно-исторические объекты составило 350 чел.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2022 год 17 целевых показателя.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,96 | Высокая |

Приложение 1

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Интерпретация оценки | Значение оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | высокая | 1,0 |
| 2 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» | высокая | 1,0 |
| 3 | «Развитие транспортной системы города Назарово» | высокая | 0,95 |
| 4 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | высокая | 0,98 |
| 5 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» | высокая | 0,91 |
| 6 | «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | высокая | 0,98 |
| 7 | «Развитие образования в городе Назарово» | высокая | 1,0 |
| 8 | «Развитие культуры в городе Назарово» | высокая | 1,0 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами» | высокая | 0,99 |
| 10 | «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» | высокая | 1,0 |
| 11 | «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово» | высокая | 1,0 |
| 12 | «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | высокая | 0,97 |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» | высокая | 1,0 |
| 14 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | высокая | 0,99 |
| 15 | «Обеспечение защиты прав потребителей на территории города Назарово» | высокая | 0,97 |
| 16 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово» | высокая | 0,97 |
| 17 | «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово» | высокая | 0,99 |
| 18 | «Развитие туризма на территории города Назарово» | высокая | 0,96 |

Приложение 2

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,84 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,94 | Высокая |

В 2022 году на территории города Назарово зарегистрировано 2 ДТП со смертельным исходом, что привело к увеличению показателя «Снижение тяжести дорожно-транспортных происшествий (число лиц погибших в ДТП, на 100 пострадавших) с 4,3 до 10.

# Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,94 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,98 | Высокая |

В 2022 году на сетях водоснабжения произошло 29 аварий при плановом значении 13, в многоквартирных жилых домах не было установлено ни одного прибора учета на тепловую энергию и водопотребление в связи с отсутствием заявок в управляющие компании от жителей МКД.

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово».

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,75 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,91 | Высокая |

Объем финансирования из краевого бюджета 95109,87 тыс. руб. при бюджетной росписи на 31.12.2022 -122255,07 тыс. руб., средства фонда содействия реформированию ЖКХ -3711,09 тыс. руб. при плане 10985,67 тыс. руб. таким образом объем неисполнения составил- 34419,78 тыс. руб.

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,94 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,98 | Высокая |

В 2022 году уменьшился показатель изготовление (приобретение) и распространение тематической печатной и видеопродукции в области ГО, защиты от ЧС, антиэкстремистской и антитеррористической литературы в 2022 г. составило 1300 экз. при плане 1400 экз.

Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в ХХI веке».

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,91 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

Показатель «Количество студентов, трудоустроенных в каникулярный период» составил 47 чел. при плане 60 чел. в связи с отсутствием рабочих мест, организованных за счет работодателя

Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Назарово».

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,96 | Высокая |

Показатель «количество туристов, посетивших культурно-исторические объекты» в 2022 году составил 350 чел. при плане 450 чел.

Начальник ОЭР	                                                                              Т.А. Макарова