Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за  2014 год

Решением Назаровского городского Совета депутатов (далее – НГСД) от 11.12.2013 №  17-135  «Об утверждении бюджета г. Назарово на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы»  на  2014 год к финансированию за счет средств всех видов  бюджетов было принято  12 муниципальных программ (далее по тексту- МП) на сумму 1 600 594,55 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета финансирование должно было составить 428210,79 тыс. руб.,  кроме того утверждены 2 муниципальные программы, реализуемые  за счет текущего финансирования.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с аналогичными государственными программами, утвержденными Правительством Красноярского края, отчеты о реализации МП в части целевых показателей  и показателей результативности представлены разработчиками в соответствии с  Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ».

Фактическое финансирование  МП за 2014 год составило 1530150,57 тыс. руб. или 95,6 %, при этом за счет средств городского бюджета финансирование составило 384899,60 тыс. руб. или 89,9% от запланированных расходов.

При этом необходимо отметить, что доходы городского бюджета составили  1 428 086,00 тыс. руб., при плане по доходам- 1 480 125,00 тыс. руб., (или 96,5%), фактические расходы бюджета города – 1 574 772,00 тыс.руб., при плановой величине расходов - 1 650 181,00 тыс.руб. Фактически дефицит бюджета составил 146  686,00 тыс. руб., при плане – 170056, 00 тыс. руб.

1. Муниципальная программа  «Развитие образования города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление образования администрации г.Назарово

Соисполнителями программы в 2014 году являлись:

- МКУ «Управление городским хозяйством»;

- администрация города Назарово (Управление по собственности и землепользованию; отдел спорта, туризма, молодежной политики).

Цель программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

- Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»;

- Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

В структуре расходов управления образования наибольший удельный вес занимают расходы учреждений дошкольного образования - 60%,  на общеобразовательные учреждения и учреждений дополнительного образования приходится – 37% и 3% всех расходов содержание прочих учреждений, молодежная политика и оздоровление детей.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» в 2014 году предусмотрено финансирование  777 209,66 (в том числе бюджетные  ассигнования - 751375,66 ) тыс.руб. Исполнение муниципальной программы  составило 752 071,77 (в том числе бюджетные ассигнования - 727694,77) тыс.руб., это 97% ( исполнение по бюджетным ассигнованиям - 96,8%) к плановым назначениям.

Из них средства федерального бюджета исполнены на 100% (169 999,60 тыс.руб. при плане 169 999,60 тыс.руб.), краевого бюджета на 99,3% (365 028,69 тыс.руб. при плане 367 410,20 тыс.руб.), муниципального бюджета на 90,1%  (192881,58) тыс.руб. при плане 214002,64 тыс.руб.

Исполнение бюджетных ассигнований менее 100% сложилось:

- по муниципальному бюджету по причине отсутствия финансирования расходов, в связи с неполнением доходной части бюджета;

- по краевому бюджету в результате не исполнения мероприятий в рамках субсидий предусмотренных - на финансовую поддержку муниципальных учреждений, иных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, на выплаты отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе (обусловлено не возможностью заключения договоров на проведение санитарно-эпидемиологической оценки (отсутствие организаций оказывающих такие услуги)). А так же в рамках субвенции предусмотренной на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы (связано с уменьшением фактического количества получателей услуги. За 9 месяцев 2014 года среднегодовая численность детей из малообеспеченных семей составила 1008 чел., за год она сложилась 988 чел.).

В разрезе каждой подпрограммы финансовое обеспечение сложилось следующим образом:

Подпрограмма 1- плановые назначения составили  720 531,28 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 698 566,37 тыс.руб., это 97% к плану.

В том числе средства федерального бюджета исполнены на 100% (169 999,60 тыс.руб. при плане 169 999,60 тыс.руб.), краевого бюджета на 100% (346 462,56 тыс.руб. при плане 347 496,25 тыс.руб.), муниципального бюджета на 89% (157 727,20 тыс.руб. при плане 177 201,42 тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 94% (24 377,01 тыс.руб. при плане 25 834,01 тыс. руб.).

Подпрограмма 2- плановые назначения составили  30 649,84 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 28 345,75 тыс.руб., это 92% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 92% (14 263,85 тыс.руб. при плане 15 583,47 тыс.руб.), муниципального бюджета на 93% (14 081,90 тыс.руб. при плане 15 066,37 тыс.руб.).

Подпрограмма 3- плановые назначения составили  4 058,20 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 4 030,46 тыс.руб., это 99% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 99% (4 030,46 тыс.руб. при плане 4 058,20 тыс.руб.).

Подпрограмма 4- плановые назначения составили  21 970,34 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 21 129,19 тыс.руб., это 96% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (271,82 тыс.руб. при плане 272,28 тыс.руб.), муниципального бюджета на 96% (20 857,37 тыс.руб. при плане 21 698,06 тыс.руб.).

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 0,97.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие образования города Назарово»

В оценке муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» используются 17 ключевых показателей. По итогам 2014 года по показателям муниципальной программы достигнуты основные запланированные  значения,  за исключением следующих показателей:

- «Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под безвозмездной опекой (попечительством), в общей численности  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составил 65% при плановом значении 76% (не выполнение по причине снятия с учета детей-сирот достигших совершеннолетия);

- «Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в общей численности  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составил 30% при плановом значении 24% (не выполнение (улучшение показателя) в результате увеличения количества приемных семей в конце 2014 года);

- «Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения»  составил 7% при плановом значении 31% (не выполнение по причине:- увеличения численности детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, по факту достижения 14-летия лиц, не имеющих закрепленного помещения и не являющимися собственниками; - уменьшения числа детей обеспеченных жильем (это зависит от выделяемых средств - выбор из списка очередников по дате заявления).

Реализация программных мероприятий за 2014 год обеспечила выполнение плановых показателей по основному большинству позиций, что свидетельствует о достигнутых позитивных изменениях в муниципальной системе образования и выполнении определенных Программой задач.

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанные в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 0,95 и 0,89, соответственно.

Итоговая оценка эффективности программы за 2014 год, рассчитанная в соответствии с постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» составила 0,94, эффективность реализации муниципальной программы признается  высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

2. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление социальной защиты населения администрации г.Назарово.

Цели программы:

- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам»;

Задача 2. «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей»;

Задача 3. «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании»;

Задача 4. «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Назарово».

В ходе реализации программы возникла необходимость внести задачу 5: «Обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах в пунктах временного размещения в МУП «Достоинство».

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация пяти подпрограмм:

1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»;

2.  «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;

3. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово»  в 2014 году бюджетом города предусмотрены плановые назначения в размере  403 677,73 тыс. руб. (в том числе средства городского бюджета – 2364,70 тыс.руб.). Исполнение муниципальной программы  составило 388 592,17  тыс. руб. (в том числе из бюджета города было выделено 2264,28 тыс. руб.), это  96,3%   к плановым назначениям (исполнение за  счет средств бюджета города - 95,8%).

Средства городского бюджета были направлены на:

- Возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города в сумме  587,661 тыс.рублей (в 2014 году данную выплату получили 14 человек).  Выплата носит заявительный характер и производится после получения заявления от Почетного гражданина;

- Выплату муниципальной пенсии за выслугу лет  в сумме 863,116 тыс. рублей (в 2014 году данную выплату получили 33 человека);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки пожилым гражданам на посещение общих отделений бань в сумме 678,470 тыс. рублей (в 2014 году данная выплата планировалась на получение услуг 200 чел.);

- Организацию и проведение социально значимых мероприятий общегородского значения в сумме 14,830 тыс. рублей (День Победы в Великой Отечественной войне, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия);

- Софинансирование расходов по обеспечению безприпятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры "Устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в т.ч. проведение необходимых согласований, обустройство зон, оказания услуг санитарно-гигиенических помещений прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информируемыми табло тактильной, пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием" в сумме 120,2 тыс. рублей.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 0,97.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово»

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанных в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»  составил 0,99 и 0,98, соответственно (О2=0,99, О3=0,98).

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,98 (О3=0,98).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Орган ответственный за реализацию программы: администрация города Назарово,  соисполнителем программы является  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- Комплексное  решение вопросов  благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города.

- Задачи Программы:

- Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- Организация озеленения территории города;

- Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- Содержание мест захоронения;

- 9.      Обеспечение реализации муниципальной программы.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2014 г.: 82 760,79 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 29 671,83 тыс.руб., средства краевого бюджета 53 088,96 тыс.руб. Исполнено за 2014 год мероприятий программы на  сумму 80 890,07 тыс. руб., профинансировано фактически  на сумму 73 884,15 тыс.руб. (89,3%), в том числе из бюджета города фактическое финансирование составило 26162,69 тыс. руб. или 88,2% от плановой величины.

Бюджетные ассигнования, относящиеся к неисполненным по объективным причинам, следующие:

- экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг - 24,13 тыс. руб.;

- экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с установкой приборов учета точных данных о величинах потребления тепловой  и электрической энергии, горячей, холодной воды и водоотведения – 0,26 тыс. руб.;

- расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) – 7 005,62 тыс.руб.

- экономия бюджетных ассигнований в связи с несвоевременным поступлением заявлений от населения – 1 846,64 тыс. руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Все мероприятия, предусмотренные  программой на 2014 год, выполнены в полном объеме, в том числе:

- по подпрограмме «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» выполнены следующие мероприятия:

- Ремонт и содержание сетей уличного освещения на сумму 3 595,217 тыс. руб.;

- Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города  на сумму 8521,865тыс. руб.;

- Капитальный ремонт участка водовода от  ВК 162 до ВК 166 (протяженность 520м, диаметр 250 мм), водопровода п.СМП-268 (протяженность 1350м) и водовода №3 (Водовод №3 от НФС до Привокзального)  на общую сумму 13 805,00 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральной тепловой сети в направлении от пункта учета мкр. Березовая роща от (.) А до ЦТП пос. Горняк ул. Донских,25 на сумму 1 547,00 тыс.руб.

- по подпрограмме «Благоустроенный город Назарово» на 2014-2016 годы с  целью реализации поставленных задач выполнены следующие мероприятия:

- посадка и содержание  цветников на территории города на сумму 10 тыс. руб.;

- санитарная уборка территории города Назарово:  текущее содержание  городских площадей,  газонов, парков и скверов на сумму 2 802,915 тыс. руб.;

- приобретение флагов в кол-ве 6 шт. на сумму 3,855 тыс. руб.

- выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города на сумму 597,53033 тыс. руб.

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения на сумму 113,344 тыс. руб.

- демонтаж каркасных искусственных елей на территории Детского парка, площади пос. Бор на сумму 99 тыс. руб.

- проведение работ по чернению и пилению льда перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово на сумму 87,966 тыс. руб.

- приобретение и установка детского игрового комплекса для обустройства детской площадки в районе домов по ул.Арбузова №84, №86 на сумму 696,5 тыс. руб.

- организация и проведение конкурса «Урожай 2014 «Щедра Назаровская земля» на сумму 15,00 тыс.руб.

- благоустройство и ремонт памятника "Скорбящая мать" на общую сумму 1584,44471 тыс. руб.

- текущее содержание мест захоронения на сумму 1 576,400 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные для реализации мероприятий программы, позволили в полном объеме достигнуть желаемых результатов.

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»  составил по обоим показателям 1,0.

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

- 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово»

- Орган ответственный за реализацию программы -  отдел культуры администрации города Назарово. Соисполнителем программы является МКУ «Архив города Назарово».

- Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города  в краевое, общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Назарово.

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация шести подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела в городе Назарово»

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия города  Назарово.

Ожидаемые результаты:

- создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь города;

- обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышение качества и доступности библиотечных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек у населения города.

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела в городе Назарово»

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия города  Назарово.

Ожидаемые результаты:

- создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь города;

- обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования музейных фондов;

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- расширение разнообразия музейных услуг;

- рост востребованности услуг музея у населения города.

Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество»

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения города Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни.

Ожидаемые результаты:

- развитие исполнительского искусства города Назарово;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению        и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры города Назарово;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий;

- развитие сотрудничества с другими городами Красноярского края, межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Назарово»

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда в муниципальном архиве города Назарово (далее – архив города).

Ожидаемые результаты:

обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей 
и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

Подпрограмма 5. «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города  Назарово»

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Ожидаемые результаты:

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых учреждениями предпрофессионального образования в области культуры.

Подпрограмма 6. «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» города  Назарово».

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

- повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового потенциала;

- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и престижа творческих работников               и работников культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры                      и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура»;

- повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- создание необходимых условий для активизации инновационной                           и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  городе Назарово» в 2014 году  предусмотрены плановые назначения в размере  94 762,10 тыс. руб. (в том числе бюджетные  ассигнования – 88 364,54 ) тыс.руб.

Фактическое финансирование Программы за 2014 год составило 89159,40 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджетные  ассигнования – 83033,88 тыс. руб., в том числе:

бюджет города – 75962,59 тыс. руб.,

краевой бюджет  – 7071,29 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 6125,50 тыс. руб.

Расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств из бюджета города (кредиторская задолженность),  составили 2568,30 тыс. руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 0,97 (83033,88 + 2568,3)/ 88364,54).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие культуры в  городе Назарово»

Целевые показатели Программы за 2014 год в целом имеют положительную динамику.

Увеличение показателя «доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда» до 100,4% способствовало увеличению количества выставок, их тематики..

Уменьшение целевого показателя «Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей» до 50 % в связи с недофинансированием из местного бюджета привело к не выполнению президентского показателя.

В 2014 году произошло изменение состояния кадрового состава в связи с оптимизацией расходов финансовых средств и реорганизацией централизованной бухгалтерии подведомственной Отделу культуры г. Назарово в состав муниципального казённого учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия». В рамках капитальных вложений произведена замена театральных кресел в МБУК «КДО «Энергетик» на сумму 1900 тыс. руб. (за счет внебюджетных средств), заменён линолеум в МБУК «ЦБС» на сумму 137 тыс. руб.; Ремонт системы отопления в МБОУ ДОД «ДШИ» на сумму 170.0 тыс. руб.; устройство системы водоснабжения в МБОУ ДОД «ДХШ»   на сумму 87,3 тыс. руб.; В МБУК «ГДК» проведен текущий ремонт кровли, обработаны огнезащитным покрытием деревянные конструкции крыши на сумму 169,5 тыс. руб.  37 специалистов учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации.

В 2014 году внедрены следующие инновационные формы работы:

- в первые в городе организована и проведена «Городская декада пожарной безопасности», совместно с отделом надзорной деятельности по г.Назарово и Назаровскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю»;

- в рамках ежегодной «Декады инвалидов» проведено мероприятие приуроченное к всемирному Дню добровольца. На мероприятии был представлен положительный опыт работы волонтеров по оказанию помощи нуждающимся гражданам;

- в апреле 2014г. Стартовал новый молодежный телепроект «Арт-ТВ»;

- в  2014 году на празднование Дня защиты детей, впервые в городе был организован  семейный парад сказочных персонажей «Карнавал сказок».

С целью организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году в летний каникулярный период учреждениями культуры города было проведено 65 мероприятий, количество зрителей составило более 3734 человек, участников –280 человек.

Летний отдых, оздоровление и занятость детей, одаренных в области культуры и искусства, в возрасте от 7 до 15 лет,  в 2014 году был организован на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада», 80% стоимости путевки оплачено министерством культуры края за счет средств краевого бюджета, 20% -  за счет родительской платы.

Клубные учреждения города за год приняли участие в 45 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, зонального,  регионального, краевого и городского уровня.

Сравнительный анализ деятельности клубных учреждений культуры показал, что в 2014 году по сравнению с прошлым годом:

- увеличилось число культурно-досуговых мероприятий, всего на 30 единиц, в том числе для молодёжи на 29 единиц;

- увеличилось число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе на 349;

В 2014 году сотрудники Централизованной библиотечной системы приняли участие в выездном зональном семинаре  по повышению квалификации «Организация методической работы в учреждениях культуры, в городе Ачинск.

Впервые наша библиотечная система приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2014. В читальном зале стартовала  площадка  «Творчество как способ быть»: читателей ожидали встречи  с творческими людьми нашего города:  концерт  вокально-инструментального ансамбля «Славяне», получившего звание  народного, мастер-класс  бисероплетения руководителя студии декоративно - прикладного искусства при ГДК Герцог Н.Б., знакомство с выставкой её работ в разных техниках, презентация книги стихов В.Д. Котик «Душа пробудилась от сна», выставка литературы «Творчество как способ быть».

Показатели деятельности музейно-выставочного центра по сравнению с 2013 годом значительно возросли: увеличилось число экспонатов основного и научно-вспомогательного фонда на 589 единицы, число экспонировавшихся предметов - на 386 единицы, число посетителей – на 55 человек, число участников массовых мероприятий – на 30 человек. На 100% выполнен один из основных показателей – «число музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог музея».

По кинообслуживанию в 2014 году динамика положительная. Это связано с приобретением цифрового оборудования для МБУК «КДЦ «Юбилейный» (стоимость оборудования 4,5 мл. руб.).

Отделом культуры, с учётом финансирования  за счёт средств местного бюджета, проведены брендовые мероприятие на территории г. Назарово, такие как:

  - международный Фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона

  - фестиваль любительского художественного  творчества «времён связующая нить»

  - Фестиваль духовной православной музыки и культуры «Рождественские звоны»

  - Краевой фестиваль казачьей песни «Слава тебе, Господи, что мы казаки!»

  - IV Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины  Алексеевны Ладыниной. При участии министра культуры Красноярского края Е. Паздниковой. В рамках кинофорума была заложена 4 звезда на «Аллее звезд» в сквере имени М. Ладыниной.

Реализация программных мероприятий за 2014 год обеспечила выполнение плановых показателей по основному большинству позиций, что свидетельствует о достигнутых позитивных изменениях и выполнении определенных Программой задач.

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,97).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,97).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 0,97. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

5. Муниципальная программа  «Развитии физической культуры и спорта в городе Назарово»

Разработчик программы: Отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города Назарово.

Цель программы:

«Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  формирование цельной системы подготовки спортивного резерва».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово;

Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  в области физической культуры и спорта на территории города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2014 год составило 60566,05 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджетные  ассигнования – 53839,02 тыс. руб., в том числе:

бюджет города – 49705,70 тыс. руб.,

краевой бюджет  – 4133,32тыс. руб.,

внебюджетные средства – 4963,00 тыс. руб.

Планировались на 2014 год следующие расходы - финансирование из городского бюджета  – 51 445,52 тыс. руб., из краевого бюджета – 4 157,53 тыс. руб., из  внебюджетных источников – 4 963,00 тыс. руб. Размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  (О1) составил 1,0 (53839,02 + 1764,03/55603,05).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово»

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 году следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

  - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличение с 23,77  % в 2012 году до 24,28%  в 2014 году;

  - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов: увеличение с 49 % в 2012 году до 51 % в 2014 году.

  - единовременная пропускная способность спортивных сооружений  на уровне  2360 человек ;

  - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: увеличение с 3,5 % в 2012 году до 4,1% в 2014 году.

  - количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города,  официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня: увеличение с 3500 участников в 2012 году до 4000 участников  в 2014 году.

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:

- сохранение и увеличение численности занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности до 2128 человек в 2014 году;

- увеличение удельного веса занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности до 2,46 % в 2014 году.

В соответствии с данными федерального статистического отчета по физической культуре и спорту, на конец 2014 года в муниципальном образовании город Назарово число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 15347 человек, что соответствует 32% от общей численности населения. По сравнению с 2013 годом наблюдается прирост данного показателя на 1108 человек.

В городе расположены 2 спортивные школы, в которых на конец 2014 года занимались 1813 чел. (ДЮСШ – 990, СДЮСШОР - 823) по 15 видам спорта, работало 35 штатных тренеров преподавателей. За 2014 год 20 специалистов прошли курсы повышения квалификации.

В городе работает 14 детских садов, которые посещает 2647 детей. Все детские сады имеют спортивные залы и игровые площадки. С детьми работают 12 инструкторов ФК. По итогам 2014 года детские сады оснащены спортивным инвентарем на 70%.

В городе 10 школ, в которых обучается 4873 человек. Все школы имеют спортивные залы и площадки для проведения занятий. Работает 25 преподавателей                                                                                                                                                                                                                                                        физической культуры, это на 1 педагога больше. По итогам 2014 года школы обеспечены спортивным инвентарем на 80%.

Традиционно проводилась спартакиада учащихся школ города по 11 видам спорта (осенний кросс, футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, ОФП, семейные старты, лыжные гонки, волейбол, пионербол, «Шиповка юных», легкая атлетика, президентские состязания). Команды города участвовали во всех видах спартакиады «Юный Олимпиец», соревнованиях «Школьной спортивной лиги», на территории города проходят зональные и финальные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу и др.

Учащиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования принимали участие в городских, краевых и Российских соревнованиях. Проводилась городская годовая спартакиада учащихся НПО и СПО по 12 видам спорта.

Все учебные заведения имеют спортивные залы и площадки. По итогам 2014 года произошло численное уменьшение кадрового состава на 3 человека по сравнению с 2013, обусловлено выходом на пенсию.

В 2014 году проводились  летние и зимние спортивные игры среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города (ранее проводилась круглогодичная). В соревнованиях активно принимают участие команды ОАО «Разрез Назаровский», ТГК-13 «Назаровская ГРЭС», ОАО ВС «ЗМК», ООО «ТРЭЖ», ООО «Назаровский водоканал», «Управления образования», «ЦРБ» и др.

Штатные инструктора по ФКиС работают на двух предприятиях: ОАО «Назаровская ГРЭС» и ОАО «Разрез Назаровский».

На территории города в 2014 году прошел ряд крупных спортивных мероприятий: Кубок Красноярского края, Кубок и первенство СФО, Чемпионат России по вольной борьбе среди девушек и женщин, Первенство Красноярского края по кикбоксингу, Первенства края по мини футболу среди разных возрастов, Первенство Красноярского края среди команд 2 группы. Проводился турнир на призы главы города по футболу, турнир по боксу «Новогодний приз», которые собирают большое количество любителей спорта со всего Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии, Тувы.

Базовыми видами спорта для города являются вольная борьба, бокс, лыжные гонки, футбол, пауэрлифтинг, кикбоксинг.

В городе работают 7 клубов по месту жительства: клуб кикбоксинга «Витязь-Союз», клуб традиционного каратэ «Витязь» и клуб по месту жительства «Сибиряк» с образованием юридического лица. 4 клуба созданы по программе «От массовости к мастерству»

Среди населения активно ведут свою работу федерации по футболу, бодибилдингу и бодифитнесу, хоккею, рыболовному спорту.

В 10 образовательных школах города работают спортивно-оздоровительные клубы, в которых занимаются как учащиеся, так и жители микрорайонов.

На базе  «ДЮСШ» создан «Центр адаптивного спорта», в котором занимается 84 человека с ограниченными возможностями. В 2014 году прошла 4 летняя городская спартакиада людей с ограниченными возможностями. Стало традиционным проведения дней открытых дверей «Центра адаптивного спорта», с целью привлечения к занятиям физической культурой большего количества инвалидов проводятся «Дни здоровья» Традиционно представители принимают участие в краевых, городских соревнованиях среди инвалидов. В 2014 году на территории города проведено краевое соревнование по жиму штанги лежа среди инвалидов ПОДА и краевое спортивное мероприятия среди инвалидов «Спорт и творчество для всех!». Всего специалистов работающих с инвалидами 8 человек.

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,97).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,97).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово» за отчетный год составила (Оитог) 0,98.

Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

6. Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города Назарово).

Соисполнители Программы:  Управление образования администрации города Назарово, комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав города Назарово,  КГБУ «Центр занятости населения», МБУ  «ММЦ «Бригантина» г. Назарово».

Цель программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово;

- Создание условий для  дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

- Муниципальная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику»;

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке»  в 2014 году  предусмотрены бюджетные  ассигнования  в размере 17 036,34 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 7 785,99 тыс. руб., краевого бюджета – 9250,35 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2014 год составило 12636,93 тыс. руб., в том числе:

бюджет города – 7118,49 тыс. руб. (или 91,4% от плановой величины);

краевой бюджет  – 5518,44 тыс. руб. (или 59,7% от плановой величины).

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», (О1) составил 0,74.

Планировалось достичь в 2014 году следующих результатов:

- по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику»:

увеличить долю молодежи, проживающей в городе Назарово, получившей информационные услуги до 23,84% (фактически показатель равен 24,4%)

сохранить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово на уровне 539 ед. (фактически – 637 ед.);

сохранить количество созданных сезонных рабочих мест для студентов и обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования на территории города Назарово на уровне 130 ед.;

сохранить количество несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово, принявших участие в профильных, палаточных лагерях на уровне 65 человек.

- по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово»:

увеличить  удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности до 1,0 %  в 2014 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, являющихся  членами или участниками патриотических  объединений города, участниками  клубов патриотического воспитания муниципальных  учреждений, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности до 1,4 % в 2014 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности до 1,4 %  в 2014 году.

Все показатели подпрограммы 2 выполнены на 100%.

По подпрограмме  3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово»:

- доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за весь период действия Подпрограммы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  9,6% (фактически показатель в 2014 году составил 4,7%);

- доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года - 300 % (планировалось реализовать – 15, выдать – 5). Фактически в 2014 году показатель составил 125%.

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается среднее (О1=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,91).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,90).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 0,94.

Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства).

Цель Программы - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово. Программа не имеет подпрограмм.

Мероприятиями Программы являются:

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2014 год составил  2550,00  тыс. руб.,  в том числе средства местного бюджета 600,00  тыс. руб., средства краевого и федерального  бюджетов- 1950,00  тыс. руб.

Профинансировано фактически  мероприятий Программы на сумму 2173,55 тыс. руб. (85,2%), в том числе из бюджета города фактическое финансирование составило 223,55 тыс. руб. или 74,5 % от плановой величины.

Бюджетные ассигнования, относящиеся к неисполненным по объективным причинам: расходы неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность), составили 376,45 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

В результате реализации мероприятий Программы планировалось получить  следующие социально-экономические результаты:

- Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством с до 1,3 млн. рублей.

Фактически этот показатель в 2014 году составил 1,2 млн. руб.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, -  4 единиц.

Фактически показатель равен 6 единицам.

- Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, 25 единиц.

Фактически количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательств составило 21 ед.

- Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, 65 единиц. Фактически количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства составило в 2014 году 31 единицу.

- Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, 3,5 млн. рублей.

Фактически объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства составил 9,3 млн. руб.

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанных в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»  составил 0,88 и 0,87, соответственно (О2=0,88, О3=0,87).

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,91 (О3=0,91).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  города Назарово»

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Назарово, соисполнителями программы являются  Управление образования города Назарово и  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Повышение комплексной  безопасности дорожного движения;

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города;

- Повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

- 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- 2.  Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- 3. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 4. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 5.  Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- 6.  Повышение качества выполняемых дорожных работ;

7. Развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

- Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2014 г.: 65 318,44 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 32 462,97 тыс.руб., средства краевого бюджета 32 855,47 тыс.руб. Фактически профинансировано мероприятий Программы на сумму 55 525,10 тыс.руб., в том числе из бюджета города выделено 22670,64 тыс. руб. (или 69,8% от запланированной величины), краевой бюджет свои обязательства исполнил в полном объеме.

Бюджетные ассигнования, неисполненные по объективным причинам, составили:

- экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг – 1,22 тыс.руб.

- расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) – 9 792,12 тыс.руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0 (О1-1,0).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы

- Целевые показатели:

- Снижение числа погибших в дорожно–транспортных происшествиях до 3-х погибших в 2014 году; За 2014 год фактически из-за несоблюдения правил дорожного движения в ДТП погибли 5 человек.

- Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) до  5,85 в 2014 году;  Фактически этот показатель составил 9,75 , что вызвано увеличением числа автомобилей на 1 жителя города и увеличением числа аварий по вине водителей со стажем управления транспортным средством менее 2-х лет.

- Снижение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств) до  1,05 в 2014 году. Фактически показатель составил 1,75 чел. на 10 тысяч транспортных средств.

- Количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы (поведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети»   - 4 школы за 2014 год. Выполнение показателя составило 100%.

- Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети в 2014 году до 11,896 км  и до 6,10%,  соответственно. Показатель выполнен на 100%.

- Увеличение транспортной подвижности населения до 23,44 поездок/человек в 2014 году. Показатель составил в отчетном периоде 18,57 поездок/чел. (в том числе снижение показателя произошло за счет общего уменьшения численности населения города, а также увеличения количества личного транспорта).

- Размер объема субсидий на 1 км. протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов  (в расчете на кол-во рейсов) -  10,803 руб./км., в 2014 году этот показатель составил 10,803 руб./км.

- Показатели результативности:

- Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) снизится до 5,56  в 2014 году;

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию – (ежегодно 100%);

- Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доли в общем количестве мостов до 1 ед. в 2014 году.  В 2014 году такой мост находится на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое.

- Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети до 0,44% в 2014 году. Показатель выполнен на 100%.

- Рост количества поездок по муниципальным автобусным маршрутам к среднегодовой численность постоянного городского населения до 23,44 поездок/человек в 2014 году. Показатель не выполнен (18,57 поездок/чел.)

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  города Назарово» в 2014 году позволила выполнить работы по содержанию улично-дорожной сети, выполнить ремонт автомобильной дороги и тротуаров, разработать проект организации дорожного движения, что в свою очередь привело к созданию условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах города Назарово.

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2014г.  эффективность реализации  программы оценивается как  средняя, показатель составил 0,8.

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2014г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,9.

За отчетный период  итоговая оценка эффективности реализации Программы составила 0,9.

Эффективность реализации Программы «Развитие транспортной системы  города Назарово»  оценивается как высокая.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - финансовое управление администрации города Назарово (далее – финансовое управление).

Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

2. Эффективное управление муниципальным долгом.

3. Укрепление собственной доходной базы города Назарово.

4. Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2014 год составило 5076,29 тыс. руб. или 94,4% от плановых назначений (5377,79 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования, относящиеся к неисполненным по объективным причинам:

- расходы неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность), составили 7,50 тыс. руб.;

- экономия по фонду оплаты труда – 135,70 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», (О1) составил 0,97.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

- Рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общем объеме доходов  бюджета;

- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

- Отсутствие выплат из бюджета города сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

- Повышение доли расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Назарово;

- Своевременное составление проекта бюджета и отчета об исполнении  бюджета города;

- Непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В результате реализации мероприятий Программы были получены следующие результаты:

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общем объеме доходов бюджета города планировалась в размере 25,7%, фактически этот показатель составил в 2014 году 23,4%.

- обеспечение исполнения расходных обязательств города планировалось в объеме 95,0%, фактически показатель равен 90,4%.

- отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) планировалось в размере менее 1%, фактически отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города составило 6%.

- планировалось проведение 12 комиссий по укреплению налоговой и платежной дисциплины, фактически было проведено 7 заседаний.

В полном объеме выполнены следующие показатели: «Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;  «Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города».

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» составил 0,82 и 0,71, соответственно (О2=0,82; О3=0,71).

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается средней, так как итоговая оценка составила 0,83 (Оитог=0,83). Средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

Ответственный исполнитель муниципальной программы- администрация города (отдел архитектуры и градостроительства). Соисполнителем по данной Программе является МКУ «УГХ».

Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы: создание условий для увеличения объемов ввода жилья; обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа содержит две подпрограммы:

- подпрограмма № 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»;

- подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

Плановый объем финансирования мероприятий программы составлял на 2014 год 126004,55 тыс. руб.

Фактически мероприятия Программы были профинансированы на 125557,11 тыс. руб., в том числе:

- средства  Фонда содействия реформированию ЖКХ – 62492,62 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета - 44777,92 тыс. руб.,

- средства местного бюджета - 696,19 тыс. руб.

- средства на оплату стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) - 17590,38 тыс. руб.

Экономия средств краевого бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 447,44 тыс. руб. образовалась при окончательной оплате муниципальных контрактов.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0 (О1=1,0).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

В полном объеме достигнуты все целевые показатели, включая такие, как:

- доля земельных участков обеспеченных проектами планировки и межевания территорий для жилищного строительства от общей потребности (нарастающим итогом);

- доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой (ежегодно).  Из 11 участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой,  9 участков предоставлено для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

- доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда. Произведен снос 32  аварийных многоквартирных жилых домов, общей площадью 4587,0 кв. м.

В результате реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово» плановый показатель «Годовой объем ввода жилья» перевыполнен на 29%, введено 16322,9 кв.м. жилья, в том числе 6293,5 кв.м.- индивидуальное жилищное строительство  и 10029,4 кв.м.-  многоквартирные жилые дома (75-квартирный жилой дом в микрорайоне "Заречный", № 4/4 - 3988,2 кв.м., 9-ти этажный жилой дом по ул. Советская, № 16 - 6041,2 кв.м.). Планировалось ввести в 2014 году 12608,0 кв.м.

В 2014 году количество земельных участков, сформированных и предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, составило 111 участков, планировалось предоставить 109 участков (многодетным семьям предоставлено на 2 участка больше чем планировалось по программе).

В результате реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово» приобретено 94 квартиры, из них 59 квартир в микрорайоне «Заречный», № 4, корпус № 4 и 35 квартир по ул. Советская, № 16, общей площадью жилых помещений 5101,4 кв.м. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда составило 285 человек (план - 284).

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» составил 1,0 (О2=1,0; О3=1,0)

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=1,0).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

11. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный исполнитель программы - Администрации города (отдел безопасности и мобилизационной работы), соисполнителем является МКУ «ЕДДС».

Цель программы создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

- 2. Обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

Плановый объем финансирования мероприятий программы составлял на 2014 год 1725,66 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

Фактически мероприятия Программы были профинансированы из городского бюджета на 1676,92 тыс. руб., сумма бюджетных ассигнований, не исполненных в связи с неполнением доходной части бюджета, составила 48, 74 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0 (О1=1,0).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В 2014г. на территории города не зарегистрированы чрезвычайные ситуации, как следствие – отсутствие пострадавших от ЧС (показатель «снижение числа пострадавших от ЧС).

Такой показатель, как «Охват населения города возможность оповещения от ЧС» выполнен также в полном объеме: всё население города полностью обеспеченно  возможностью оповещения от ЧС.

Выполнен показатель «Охват населения города, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края».

Не выполнены такие показатели, как:

- «Обеспеченность населения города средствами индивидуальной защиты, годными к использованию». Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты составила всего 64% или 32,7 тыс. чел.

- «Снижение времени оперативного реагирования обработки поступающих сообщений и заявлений». Телефоны оперативной связи не были установлены в связи с отсутствием бюджетных средств.

- «Снижение числа травмированных при пожарах бытового характера». В 2014 году произведено 58 обходов населения города в целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, распечатаны и вручены жителям частного сектора 4,0 тыс. памяток пожарной безопасности, но при этом 6 человек пострадали от пожаров бытового характера.

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» составил 1,0 (О2=1,0; О3=0,84)

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,94 (Оитог=0,94).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Ответственный исполнитель программы - администрация города Назарово (управление по собственности и землепользованию).

Цель Программы: Развитие системы управления и эффективного использования муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной  на укрепление доходной базы бюджета муниципального образования.

- Задачи Программы:

- Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- Обеспечение эффективности управления  муниципальным имуществом и формирование его  оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

Плановый объем финансирования мероприятий программы составлял на 2014 год 800,00 тыс. руб.за счет средств бюджета города.

Фактически мероприятия Программы были профинансированы из городского бюджета на 460,68 тыс. руб. или 57,6% от плановых назначений.

Бюджетные ассигнования, неисполненные по объективным причинам:

- экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг. В результате проведенного аукциона и заключенного контракта с ООО «Сибирский Кадастровый Центр» по проведению оценки, кадастровых работ и технического обследования объектов недвижимости экономия бюджетных средств в 2014 году составила 15,920 тыс. руб. Данная экономия позволила заключить контракт с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» на изготовление справок о правах на объекты недвижимого имущества на сумму 10,68 тыс.руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 0,60 (О1=0,6 = (460,68+15,92)/800).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

В полном объеме выполнены все целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы, включая такие показатели, как:

- увеличение доли проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов  муниципального имущества. По состоянию на 01.01.2015 как и планировалось доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества составила 51% по отношению к общему количеству объектов или 1115 объектов из 2192 объектов;

- доходы бюджета в виде поступлений от аренды и продажи муниципального имущества. Доходы бюджета в виде поступлений от аренды и продажи муниципального имущества составили 6322,00тыс.руб. (план- 6322,00 тыс. руб.);

- количество объектов муниципальной недвижимости, на которые изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты (ежегодно). За 2014 год количество  объектов составило  48 ед.;

- количество объектов муниципального имущества, предоставленных в порядке приватизации (ежегодно).  За 2014 год предоставлены в порядке приватизации посредством аукционов 6 объектов муниципального имущества;

- и т.д.

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2014г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2014г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0 (О3=1,0).

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается средней, так как итоговая оценка составила 0,84 (Оитог=0,84).

Средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Постановлением администрации города от 30.10.2013 № 2121-п в перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в период с 2014 года включены еще две программы, мероприятия по которым реализуются за счет текущего финансирования:  муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово» и  муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово».

Ответственный исполнитель по этим муниципальным программам- администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства и юридический отдел, соответственно).

13. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Цель муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово - улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово»:

- содействие непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

совершенствование системы управления охраной труда;

- повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2014 году

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалиста ОЭиПП) , размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Целевые показатели  Программы:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (плановый показатель на  2014 год – 4 чел.).  В 2014 году 4 человека пострадали в результате несчастного случая.

- удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (0,05 человек). В 2014 году произошел 1 несчастный случай на производстве со смертельным исходом, показатель равен 0,08 (1/11,844).

Показатели результативности Программы:

- удельный вес рабочих мест, на которых по результатам аттестации рабочих мест установлены вредные и опасные условия труда (менее 50% от общего количества рабочих мест в городе Назарово, показатель выполнен);

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда (более  70% от общего количества занятых в экономике города Назарово, показатель выполнен в полном объеме);

- удельный вес руководителей и специалистов организаций города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда (100%);

- удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (100%);

- удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими средствами индивидуальной защиты (при плановом показателе в 100%, факт на уровне 93,8%).

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2014г.  эффективность реализации  программы оценивается как  средняя, показатель составил 0,81 (О2=0,81).

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2014г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,99 (О3=0,99).

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,93 (Оитог=0,93).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

14. Муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово»

Основной целью Программы является устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования города Назарово, муниципальных предприятиях и учреждениях.

Задачи Программы:

обеспечение организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.

Исполнители Программы: Администрация города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, Избирательная комиссия муниципального образования города Назарово (в период осуществления полномочий), муниципальные предприятия и учреждения.

Мероприятия Программы, включая анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции, рассмотрение предложений о совершенствовании работы в области противодействия коррупции, анализ проведенных проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, организация и проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции с  муниципальными служащими, в том числе с участием правоохранительных органов, выполнены в полном объеме в рамках полномочий специалистов юридического отдела.

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалистов юридического отдела), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2014г.  эффективность реализации  программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2014г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0 (О3=1,0).

Эффективность реализации Программы в 2014 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=1,0).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Начальник ОЭиПП			   		                          Г.П. Казанцева